## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 乐器筑的复原
主管部门 |  | 北京一轻控股有限责任公司 |  |  | 实施单位 | 北京乐器研究所
项目负责人 |  | 彭丽颖 |  |  | 联系电话 | 15117977790
项目资金 (万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  | 年度资金总额 | 42.632 | 42.632 | 42.632 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 42.632 | 42.632 | 42.632 | - |  | -
|  | 上年结转资金 |  |  |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目“乐器筑的复原”，通过对传统乐器的整理、修复、发掘、延展与传承延续中国古乐器文化发展、继承与弘扬华夏文明。该项目与国家在文化产业的发展指导相符合，与项目实施单位的乐器研究职能相关联。同时，该项目的实施能够促进中国音乐文化产业国际化，在复原中国传统古乐器，展现大国文化的同时，让中国文化、中国音乐走出国门，超越文化隔阂，通过音乐促进各国深度交融、共同发展。本项目预算支出42.632万元。 |  |  |  | 本项目完成了古籍资料及相关理论内容的整理调研及分析；最终完成乐器筑复原（13弦）1台、改良十三弦（宋锦）款1台；发表论文1篇；项目研制成果在音色和外观上都符合预期，录制的研制成果演奏视频，充分利用互联网进行推广，进步一宣扬国乐文化。项目申请专利三项（1项实用新型专利和2项外观专利）均已取得专利授权。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成乐器制作 | 完成制作2台 | 2台 | 10 | 9
|  | 质量指标 | 打造文化效益， 乐器“筑”复原 | 乐器复原成品2台 | 完成乐器筑复原款1台、改良十三弦（宋锦）款1台 | 20 | 19
研制成果经国家轻工业乐器质量监督检测中心测试，符合筝类标准要求
申请专利三项（1项实用新型专利和2项外观专利）均已取得专利授权
发表论文1篇
|  | 时效指标 | 整理古籍资料及相关理论内容 | 2021年1月-2月 | 2021/2 | 10 | 10
|  |  | 制作乐器：签订合同支付50%首付款 | 2021年3月-4月 | 2021/3/5 2021/4/22
|  |  | 试用乐器（结项）：验收合格，支付50%尾款 | 2021年5月至6月 | 2021-05-24
|  | 成本指标 | 项目材料费及设计加工费支出，控制在预算范围内 | 42.632万元 | 42.632万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 效益指标 | "延续中国古乐器发展、继承与弘扬华夏文明做出贡献" 推动研究所品牌效益 |  | 本项目复原成果物演奏视频音频已完成录制，利用多媒体平台推广宣传，进一步弘扬国乐文化 | 30 | 30
为促进中国音乐艺术、文化等事业发展，促进艺术类行业的多向发展以及多学科的交叉研究提供一定的基础
促进中国音乐文化产业国际化
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关音乐团体 乐器专家满意度 | 90%以上 | 试奏良好 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 98
注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B)/年度指标值（A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B)—年度指标值（A)/年度指标值（A)*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。