## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 《钢琴技师工具与技术诀窍》书籍出版
主管部门 |  | 北京一轻控股有限责任公司 |  |  | 实施单位 | 北京乐器研究所
项目负责人 |  | 吴红江 |  |  | 联系电话 | 13581905297
项目资金 (万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  | 年度资金总额 | 15.094 | 15.094 | 15.094 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | - |  | -
|  | 上年结转资金 |  |  |  | - |  | -
|  | 其他资金 | 15.094 | 15.094 | 15.094 | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据美国钢琴技师学会会刊《Journal》的《Tips, Tools & Techniques》栏目近1000篇文章内容所涉及的技术点进行分类,并翻译、校对,在保持原文章完整性的前提下,以工具手册形式呈现内容,作为可供从业人员查阅的技术手册。本项目预算支出15.094万元 目标1： 翻译、校对7个月； 目标2： 联络出版事宜1个月； 目标3：出版（含校对、排版）与印刷2个月" |  |  |  | 按任务计划完成全书翻译、校对工作，出版印刷书籍2000册。该项目达成年度预期指标且效果较好
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 出版《钢琴技师工具与技术诀窍》 | 2000册 | 2000册 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 达到图书出版质量相关标准 | 出版发行 | 经“三审三校”符合图书出版质量相关标准，完成书籍出版 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 翻译、校对 | 2021年1月-7月前 | 2021.1-4 | 10 | 10
|  |  | 联络出版社并完成校对、排版工作：签订合同支付90%首付款 | 2021年8月前 | 2021-04-22
|  |  | 完成印刷工作，收到书籍：支付合同尾款 | 2021年9月-10月前 | 2021-10-22
|  | 成本指标 | 出版（含印刷）及知识产权费用，控制在预算范围内 | 15.094万元 | 15.094万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 效益指标 | 为制造师、技师、调律师等制造、销售、售后领域专业人员提供实用技术参考 |  | 满足专业机构、专业技术人员，专业技术需求，响应“大国工匠”精神的具体表现形式 | 30 | 24 | 成果转化路径较为单一，已推介到专业机构，以满足专业技术人员需求
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满足从业人员自学及现场实践的需求 | 80% | 达成预期 | 10 | 8
总分 | [5 empty] | 100 | 92
注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B)/年度指标值（A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B)—年度指标值（A)/年度指标值（A)*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。