## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 北京乐器研究所改革与发展能力提升
主管部门 |  | 北京一轻控股有限责任公司 |  |  | 实施单位 | 北京乐器研究所
项目负责人 |  | 王瑞 |  |  | 联系电话 | 87327672
项目资金 (万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  | 年度资金总额 | 100 | 100 | 17.4358 | 10 | 17.44% | 4
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | - |  | -
|  | 上年结转资金 |  |  |  | - |  | -
|  | 其他资金 | 100 | 100 | 17.4358 | - | 17.44% | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为贯彻落实《关于加大对公益类科研机构稳定支持的若干意见》（国科发政字〔2007〕765号）以及《北京市进一步完善财政科研项目和经费管理的若干政策措施》（京办发〔2016〕36号）、《北京乐器研究所自主选题项目管理制度（试行）》、《北京乐器研究所行业定额管理制度（试行）》等文件、法规制度。围绕公益性科研院所职能定位以及本所发展定位，研究开发并且积累科学技术成果与技术储备。提升北京乐器研究所在科学研究（基础性和应用性研究）、公益性服务两大方面改革与发展，申请项目预算资金100万元，作为本所年度行业定额经费。 |  |  |  | 《乐器科技2013-2017技术文献汇编》项目制作技术汇编5套32分册； 申请专利10项，其中6项取得授权； 提升乐器化学方面的检测能力，依据28489强制性标准，增加乐器中邻苯二甲酸酯和可迁移元素的检测能力； 开展15项标准制修订工作，其中开展制定标准10项，修订标准5项。 全年有14项标准得到发布，其中，行业标准14项
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 机构运行保障 | 提升北京乐器研究所科研能力 | 科研能力提升 | 100% | 《乐器科技2013-2017技术文献汇编》项目制作完成技术汇编文献5套32分册，符合馆藏资料书收藏标准 | 90 | 78 | 处于机构改革调整阶段，部分课题未能完成申报，进一步优化配置，整合资源，多渠道争取项目申报，积极发挥科研机构作用
申请专利10项，其中，申请发明专利4项、实用新型专利2项、外观专利4项；现已取得授权6项。
发表论文7篇
提升乐器化学方面的检测能力，检测中心依据28489强制性标准，增加乐器中邻苯二甲酸酯和可迁移元素的检测能力，对现有VOC检测能力进行完善
开展15项标准制修订工作，其中开展制定标准10项，修订标准5项。全年有14项标准得到发布，其中，行业标准14项
总分 | [5 empty] | 100 | 82
注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B)/年度指标值（A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B)—年度指标值（A)/年度指标值（A)*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。