## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 特高建设-实训基地-崔奇铭玉雕工作室
主管部门 |  | 北京一轻控股有限责任公司 |  |  | 实施单位 | 北京轻工技师学院
项目负责人 |  | 王东 |  |  | 联系电话 | 67578997-1102
项目资金 (万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  | 年度资金总额 | 154.1801 | 154.1801 | 153.0742 | 10 | 99.28% | 9.9283
|  | 其中：当年财政拨款 | 154.1801 | 154.1801 | 153.0742 | - |  | -
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - |  | -
|  | 其他资金 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 大师工作室立足于对接首都四个中心建设，紧扣产业需求，校企共建集人才培育、资源共享、技术创新、社会服务四位一体的产教研融合创新平台。深化校企合作，通过项目建设探索“大师引领、产学一体、多元办学、能力本位”的人才培养新路径；构建对接实际生产项目（产品）课程体系；修订完善以企业新型学徒制为基础的玉雕技能大师人才培养模式；以就业为导向，修订人才培养方案，构建项目化课程体系；打造大师工作室产教融合育人环境，创新教学方法和手段；校企共同开发玉雕设计与制作的培训课程资源；深化行业企业合作，按专业发展需要，整合校内实训资源；整合师资资源，形成大师、专兼结合的双师型团队；创新共建校、厂“一室两地”大师工作室模式，建立校企合作共建大师工作室运行机制技术创新。 |  |  |  | 一、创新了“大师引领、工学结合、双师培养”的人才培养模式 学院深化校企合作，在深入调研玉雕行业的基础上，结合学院专业实际，创新了“大师引领、工学结合、双师培养”的人才培养模式，提升了玉雕技术技能人才培养质量。二、推进产教协同全面育人，深化“引企入教”改革。 通过大师团队引领、校企融合创新了德技并修、产教融合的育人机制，推动行业、企业、学院联合深入探索企业新型学徒制人才培养模式创新，全面推动学院联合行业企业自主制订人才培养方案，基于职业工作过程重构了课程体系，打造了系列产教融合课程及一体化立体教材。行业企业参与“有趣、有用、有效”的课堂革命，推行面向企业真实生产环境的任务式、项目化培养模式。企业承担学生实践和实习实训，完善产教融合实践教学体系建设，以企业为主体构建了规范化技术课程、实习实训和技能评价标准体系。三、师生参加工艺美术行业“燕京八绝红星杯”、“工美杯”、“天工奖”、“百花杯”等比赛获奖55项，其中第三届“燕京八绝红星杯”比赛荣获金奖9项，银奖13项，铜奖13项，优秀奖20项。四、技术技能大师工作室遵循“项目引领、文化赋能”的建设理念，为传承“燕京八绝”传统技艺，工作室着眼于服务社会、传承玉雕技艺传统文化。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：课程和配套课程资源包 | 1个 | 100% | 3 | 3
|  |  | 指标2：玉雕设计项目式教学精品案例 | 1个 | 100% | 3 | 3
|  |  | 指标3：大师引领校企共同开发课程配套信息化教学资源数量 | 0.2TB | 100% | 3 | 3
|  |  | 指标4：校企共同制定知识技术共享机制 | 1个 | 100% | 3 | 3
|  |  | 指标5：校企共同建立玉雕（人物、花鸟、山水）设计与制作共享资源库> | 0.1TB | 100% | 3 | 3
|  |  | 指标6：设施设备 | 1项 | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 指标1：设备质量 | 课程符合《职业教育国家教学标准体系》标准，设备符合国家3C质量标准 | 100% | 5 | 5
|  |  | 指标2：验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 指标1：项目招标 | 2021年4月31日前 | 100% | 3 | 3
|  |  | 指标2：签订采购合同 | 2021年5月31日前 | 100% | 3 | 3
|  |  | 指标3：项目实施 | 2021年9月31日前 | 100% | 3 | 3
|  |  | 指标4：项目验收 | 2021年12月31日前 | 100% | 3 | 3
|  | 成本指标 | 指标1：项目成本 | ≤182.9801 万元 | 153.0742万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：通过项目建设，充分发挥高技能领军人才在带徒传技、技术传承与革新、技术攻关创新、技术成果转化等方面的重要作用，创造经济效益。 | 通过项目建设，充分发挥高技能领军人才在带徒传技、技术传承与革新、技术攻关创新、技术成果转化等方面的重要作用，创造经济效益。 通过本项目的建设，满足学生学习实训需求；改善教学装备水平，加强学生理论与实践的结合，提高学生实际技能，并提高学生的操作规范性和熟练度。 | 100% | 7 | 5 | 师资团队经验不足，需要不断提升师资水平，不断完善
|  | 社会效益指标 | 指标3：对接首都四个中心建设，紧扣产业需求，校企共建集人才培育、资源共享、技术创新、社会服务四位一体的产教研融合创新平台。 | 对接首都四个中心建设，紧扣产业需求，校企共建集人才培育、资源共享、技术创新、社会服务四位一体的产教研融合创新平台。深化校企合作，制定以企业新型学徒制为基础的玉雕技能大师人才培养模式；培养大量满足企业行业需求的高技能人才。 | 100% | 8 | 6 | 师资团队经验不足，需要不断提升师资水平，不断完善
|  | 生态效益指标 | 指标5：本项目不会带来环境负面作用与影响。 | 符合国家环境质量标准。 | 100% | 8 | 8
|  | 可持续影响指标 | 指标7：发挥人才和资源优势，提供咨询和信息服务。 | 利用互联网数据库，开展关于玉雕专业的咨询与服务，宣传玉文化知识。 | 100% | 7 | 5 | 受疫情影响冲击，无法更好的开展线下宣传活动，今后需要提升和加强
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标7：教职工 | 98% | 98% | 3 | 2.8 | 还有待进一步增 加相关设备用于服务对象。
|  |  | 指标8：学生 | 98% | 98% | 3 | 2.8 | 还有待进一步增 加相关设备用于服务对象。
|  |  | 指标9：社会公众投诉率 | 0 | 100% | 4 | 4
总分 | [5 empty] | 100 | 93.1
注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B)/年度指标值（A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B)—年度指标值（A)/年度指标值（A)*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。