## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 特高建设-骨干专业（群）-工艺美术专业项目
主管部门 |  | 北京一轻控股有限责任公司 |  |  | 实施单位 | 北京轻工技师学院
项目负责人 |  | 朱砚如 |  |  | 联系电话 | 67578997-8201
项目资金 (万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  | 年度资金总额 | 402.083 | 402.083 | 393.2342 | 10 | 97.8% | 9
|  | 其中：当年财政拨款 | 402.083 | 402.083 | 393.2342 | - |  | -
|  | 上年结转资金 | 0 |  |  | - |  | -
|  | 其他资金 | 0 |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标： 通过此次项目的建设，提高我院工艺美术专业综合水平，创新人才培养模式，建设教师教学创新团队，更新实践教学基地，建设技术技能平台，增加社会服务能力，促进国际交流与合作，保障可持续发展机制。改善我院整体办学条件，保障师生能在舒适的环境中教育和学习，进而保证专业实训教学的教学质量，进而提升学院的整体的建设水平。 本项目自2019年申报开始，2020年财政预算批复后开始执行，2022年12月31日前截至；项目建设共需1500.000000元，预计2020年支出682.620000万元，2021年支出558.550000万元，2022年支出258.830000万元。 年度目标： 对接工艺美术产业发展，落实”大师引领、校企融合、多元育人”的人才培养模式，结合专业特点，推动德技双修、工学结合育人机制改革。校企合作开发、修订专业相关课程的课程标准；建设与课程体系配套的优质教学资源。开发校本教材。引进国家级大师，培养专业带头人、骨干教师，校企共研课题，打造创新团队。建设校内实训基地、技能大师工作室、工艺美术互动中心、技术技能服务平台，建章立制。提供社会、企业培训。 |  |  |  | 学院深化校企合作，在深入调研工艺美术行业的基础上，结合学院专业实际，创新了“大师引领、校企融合、多元育人”的人才培养模式，提升了工艺美术专业人才培养质量。学院在项目建设期内继续完善“大师引领、校企融合、多元育人”的人才培育模式；校企合作共同开发与课程体系配套的教学资源，优化专业的一体化课程体系；实施项目化教学，创新教育手段和方法，完善混合式教学模式；依托大师工作室，打造一支由大师引领的具有工艺美术特色的教育教学创新团队；建设新型实训基地，打造木艺艺术工作室1个；校企合作开发教学培训包；不断完善各项机制及制度。师生参加工艺美术行业“燕京八绝红星杯”、“工美杯”、“天工奖”、“百花杯”等比赛获奖55项，其中第三届“燕京八绝红星杯”比赛荣获金奖9项，银奖13项，铜奖13项，优秀奖20项。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：专业调研报告 | 2个 | 100% | 2 | 2
|  |  | 指标2：人才培养方案 | 1份 | 100% | 2 | 2
|  |  | 指标3：课程标准 | 2门 | 100% | 2 | 2
|  |  | 指标4：TAFE课程标准 | 1门 | 0% | 2 | 0 | 因新冠疫情未能开展国际交流。
|  |  | 指标5：一体化课程方案 | 1个 | 100% | 2 | 2
|  |  | 指标6：微课 | 40个 | 100% | 2 | 2
|  |  | 指标7：教学资源 | 1TB | 100% | 2 | 2
|  |  | 指标8：学生综合素质评价方案 | 1份 | 100% | 2 | 2
|  |  | 指标9：校内实训基地 | 1个 | 100% | 2 | 2
|  |  | 指标10：实用新型专利 | 1个 | 100% | 2 | 2
|  |  | 指标11：社会、行业、企业培训 | 4次 | 100% | 2 | 2
|  | 质量指标 | 指标1：课程质量 | 符合《职业教育国家教学标准体系》标准 | 100% | 4 | 4
|  |  | 指标2：设备质量 | 达到国家标准3C | 100% | 4 | 4
|  |  | 指标3：验收合格率 | 100% | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 指标1：项目招标 | 2021年4月31日前 | 100% | 2 | 2
|  |  | 指标2：签订采购合同 | 2021年5月31日前 | 100% | 2 | 2
|  |  | 指标3：项目实施 | 2021年9月31日前 | 100% | 2 | 2
|  |  | 指标4：项目验收 | 2021年12月31日前 | 100% | 2 | 2
|  | 成本指标 | 指标1：设备购置成本 | ≤402.083026 | 393.234152万元 | 8 | 8
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：推动传统工艺美术产业发展。 | 推动传统工艺美术产业发展，带动就业率提升 | 100% | 7 | 5 | 师资团队经验不足，需要不断提升师资水平，不断完善
|  | 社会效益指标 | 指标3：促进毕业生收入增长。 | 促进毕业生收入增长 | 100% | 8 | 6 | 师资团队经验不足，需要不断提升师资水平，不断完善
|  | 生态效益指标 | 指标5：提升水电能源节约率。 | 提高技术技艺，提升水电能源节约率 | 100% | 8 | 8
|  | 可持续影响指标 | 指标7：持续发挥作用8年以上。 | 通过项目建设，创新我院工艺美术系人才培育模式，促进企业可持续发展，为首都高精尖产业发展，技术技能传承提供人才支撑。工艺美术专业成为集人才培养、资源共享、技术创新、服务社会四位一体的产教融合的高水平特色骨干专业，为国家培养出工艺美术行业德技双馨的技能人才，达到全国一流水平，起到辐射示范作用。 | 90% | 7 | 5 | 截止至目前还未 达到8年年限。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标7：教职工 | ≥98% | 100% | 3 | 3
|  |  | 指标8：学生 | ≥98% | 100% | 3 | 3
|  |  | 指标9：社会公众 投诉率 | 0 | 100% | 4 | 4
总分 | [5 empty] | 100 | 91
注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B)/年度指标值（A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B)—年度指标值（A)/年度指标值（A)*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。