## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 工艺美术专业课程及配套教学资源制作项目
主管部门 |  | 北京一轻控股有限责任公司 |  |  | 实施单位 | 北京轻工技师学院
项目负责人 |  | 王东 |  |  | 联系电话 | 67578997-1102
项目资金 (万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  | 年度资金总额 | 234.5 | 234.5 | 233.975 | 10 | 99.78% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 234.5 | 234.5 | 233.975 | - |  | -
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - |  | -
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过此次课程建设及时将新技术、新工艺、新规范纳入教学环节，引入典型生产案例。课程内容与职业标准对接，制定与行业企业对应的技能训练和专业培养标准，建构以工作过程为导向的课程体系。使的教学跟上产业行业发展趋势，加强对工艺美术工艺的传承与创新。有效整合多种资源，结合我院的传统和优势、学生的兴趣和需要，开发适合我院的课程。提升学生职业技能能力，服务并引领我院教育改革与发展，满足专业人才培养的需求，确保我院在工艺美术领域的领先地位。 |  |  |  | 通过工艺美术专业课程及配套教学资源制作的项目建设，通过大师引领，校企合作，多元育人的人才培养模式，构建了我系特色鲜明的课程体系建设，大师参与、教师团队引入典型生产案例，共同开发工艺美术专业系列教材及配套教学资源，我院教材资源的建设填补了工艺美术专业在工艺、技艺方向的空白，能够满足专业人才培养的需求，确保我院在工艺美术领域的领先地位。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：工艺美术课程资源制作 | 250个 | 100% | 10 | 10
|  |  | 指标2：工艺美术教材制作 | 5个 | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 指标1：《教育信息化技术标准CELTS－41．1－教育资源建设技术规范》 | 满足 | 100% | 5 | 4 | 师资团队经验不足，能力有待提升
|  |  | 指标2：《国家级精品资源共享课建设技术要求》 | 满足 | 100% | 5 | 4 | 师资团队经验不足，能力有待提升
|  | 时效指标 | 指标1：前期准备工作 | 2020年10月-12月 | 100% | 3 | 3
|  |  | 指标2：项目调研 | 2021年1月-3月 | 100% | 3 | 3
|  |  | 指标3：项目实施 | 2021年4月-9月 | 100% | 3 | 3
|  |  | 指标4：项目交付验收 | 2021年10月-12月 | 100% | 5 | 4 | 部分课程资源还在进行最终版的微调
|  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | ≤234.5万元 | 233.975万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：经济效益 | 提高教学内容与生产经营岗位匹配度，减少学生在学习时间，提高学生技能，满足行业企业要求，创造更高经济价值。 | 100% | 7 | 5 | 课程资源暂未使用
|  | 社会效益指标 | 指标2：社会效益 | 课程建设内容与职业标准对接，制定与行业企业对应的技能训练和专业培养标准，建构以工作过程为导向的课程体系。使的教学跟上产业行业发展趋势，加强对工艺美术工艺的传承与创新。提升学生职业技能能力，服务并引领学院教育改革与发展 | 100% | 8 | 6 | 课程资源暂未使用
|  | 生态效益指标 | 指标3：本项目不会带来环境负面作用与影响。 | 符合国家环境质量标准。 | 100% | 8 | 8
|  | 可持续影响指标 | 指标4：发挥人才和资源优势，提供咨询和信息服务。 | 通过项目建设，创新我院工艺美术系人才培育模式，促进企业可持续发展，为首都高精尖产业发展，技术技能传承提供人才支撑。为国家培养出工艺美术行业德技双馨的技能人才，达到全国一流水平，起到辐射示范作用。 | 100% | 7 | 5 | 课程资源暂未使用
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：教师满意度 | ≥95% | 100% | 3 | 3
|  |  | 指标2：学生满意度 | ≥95% | 100% | 3 | 3
总分 | [5 empty] | 100 | 91
注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B)/年度指标值（A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B)—年度指标值（A)/年度指标值（A)*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。