## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 改善办学条件-设备购置-食品检验实验室废水废气净化处理项目
主管部门 |  | 北京一轻控股有限责任公司 |  |  | 实施单位 | 北京轻工技师学院
项目负责人 |  | 张磊 |  |  | 联系电话 | 67578997-8304
项目资金 (万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  | 年度资金总额 | 118.906 | 118.906 | 110.88 | 10 | 93.25% | 9.325
|  | 其中：当年财政拨款 | 118.906 | 118.906 | 110.88 | - |  | -
|  | 上年结转资金 |  |  |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 随着中国科学技术的发展，对实验室的需求越来越多，特别是近十几年来，各类实验室建设数量不断增加。从实验室的分布来看，主要集中在中、高等院校、科研院所、医疗机构、生物制药、疾控、环监、产品质检、药品检验、血站、畜牧、医院、企业等行业，实验室废水排放量不大，其污染易于被忽视。 随着人们环保意识的不断增强和相应环保法规的不断完善，实验室废水处理已成为实验室管理体系的考核项目之一。因此，对实验室综合废水处理有着十分重要的意义。 |  |  |  | 根据现场现有的改造条件，在不破坏教室、实验室设施的基础上，将原有的通风橱末端安装废气处理装置。贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》和《大气污染防治行动计划》，打赢蓝天保卫战，控制和减少实验室VOCs排放，引导实验室规范有机溶剂的使用登记及操作、VOCs的收集和净化，减少实验室VOCs排放。 通过项目建设改造使我院的实验室废水、废气排放能够达到国家及地方排放标准。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 废水处理系统 | 1套 | 1套 | 5 | 5
|  |  | 废气处理系统 | 1套 | 1套 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 工程质量 | 达到国家标准 | 达到国家标准 | 5 | 5
|  |  | 验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2021年4月前 | 2021.1月-4月 | 5 | 5
|  |  | 设备的选购、调研 | 2021年7月前 | 2021.5月-6月 | 5 | 5
|  |  | 项目实施 | 2021年9月前 | 2021.7月-9月 | 5 | 5
|  |  | 设备安装调试、投入运行并验收 | 2021年12月前 | 2021.10月-12月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤118.906万元 | 110.88万元 | 10 | 10
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 经过实验室综合废水处理系统处理后的废水可直接排入市政排污管网 | 经过实验室综合废水处理系统处理后的废水可直接排入市政排污管网 | 10 | 10
|  |  | 生态效益指标 | 本项目不会带来环境负面作用及影响。 | 本项目不会带来环境负面作用及影响。 | 10 | 10
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 学生、教师满意度 | 98%以上 | 98% | 20 | 15
总分 | [5 empty] | 100 | 94.325
注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B)/年度指标值（A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B)—年度指标值（A)/年度指标值（A)*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。