## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 特高建设-骨干专业（群）-智能控制技术应用专业群_追加
主管部门 |  | 北京一轻控股有限责任公司 |  |  | 实施单位 | 北京轻工技师学院
项目负责人 |  | 张美荣 |  |  | 联系电话 | 67578997-8303
项目资金 (万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  | 年度资金总额 | 555.1855 | 555.1855 | 258.0953 | 10 | 46.49% | 4.60
|  | 其中：当年财政拨款 | 555.1855 | 555.1855 | 258.0953 | 10 | 46.49% | 4.6
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 |  | - |  | -
|  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.深化人才培养模式改革，精准对接产业，人才培养成效突出。优化专业建设指导委员会，明确职责，深化校企合作，探索人才培养模式创新；形成指导性文件1份；建立调研工作长效运行机制，形成文件1份；专业群与岗位群对应性分析表1份；行业企业调研报告1份；职业能力分析表1份；修订人才培养方案1套；电气装置世赛指标体系1套；技能竞赛通知1份；选手训练计划1份；人才培养质量报告1份；组织专业带头人“说专业”活动1次；承办和参加技能竞赛，培养技能精湛师生，5人获得市级三等奖以上竞赛奖项。2.调整课程体系，完善教学资源建设。优化《智能控制设备应用专业群课程建设机制》1套及过程材料；制定课程体系重构计划1份；召开实践专家访谈会，修订6门平台课程，修订12门专业特色课程、新建1门核心课程，调整课程体系。完善和制作5门课程教学资源，探索互联网+培训模式，开发信息化课程2门并实现混合式教学；建设、引进模拟仿真系统1套。3.教材与教法改革。制定三教改革计划1份；信息化课堂达30%；课堂满意度调查1分；校企合作共同开发优质教材1本，筛选优质规划教材3本。研究课堂评价规律，形成课堂评价体系1套。4.教师教学创新团队。职称和技能等级提升证书3个，双师比例达86%以上，优质教学设计30份；教师队伍培养计划1份，选拔培养市级专业带头人1名，院级带头人3人，相关资料1套，带头人每人提交信息化教学设计1分；专业带头人举行2次公开课视频及评课资料1份；组织教师培训、教研活动、听课等过程资料汇编1份；选拔3名骨干教师培养对象，制定骨干教师培养考核方案；使徒结对子帮助指导青年教师不少于3人。选拔3名课程负责人并培养，制定培养计划，每人提交1份课程设计；课程负责人说课程3次；建立兼职教师信息库，制定兼职教师聘用方案1个。5.实践教学基地。扩建一体化实训室1个、新建工业4.0实训室1个；新建校外实训基地2个；完成实训基地整体建设方案1份；完成实训设备对应的教学内容文件1份；完成部分实训设备采购工作；制定综合实训基地的管理办法；校企合作保障机制制度1份；企业调研报告1份；5家校外实训基地合作协议；校外基地指导教师培训1次；修订实习基地管理制度1份；6.技术技能平台。《技术技能创新服务平台建设调研报告》1份；新建技术创新中心1个，合作协议1份；新建产教融合双创实训平台1个,合作协议1份；新建创客空间1个；新建技术服务中心1个，合作协议1份；新建技能大师工作室1个（合作协议）；技能大师工作室本年度工作计划2份；技能大师工作室工作记录及过程资料（专家访谈、评审等）；参与工作室教师、学生名单；技能大师工作室的成果性资料；大师工作室年度工作总结2份；《技能大师工作室规章制度（试行）》1份；《创客空间规章制度（试行）》1份；《技术服务中心规章制度（试行）》1份；《技术创新中心规章制度（试行）》1份；《产教融合双创实训平台规章制度（试行）》1份。7.社会服务。校企合作开发课题立项文件1份；实用新型专利申请计划1份；《企业新型学徒制培训调研报告》1份；企业新型学徒培训记录（名单及证书等）1套；中小学职业体验活动1次，过程资料（方案、名单等）；社区培训活动1次，过程资料（方案、名单等）；职业技能鉴定记录（名单及证书等）1套；国家级高技能人才培训基地再深化建设项目结项验收资料；第46届世赛电气装置项目选手集训和选拔过程资料；第46届世赛工业4.0项目选手集训和选拔过程资料；《肃宁钢琴订单班》2021年注册学生名单（精准扶贫)；安徽马鞍山食品集团订单班（电气、机器人）注册学生名单（精准扶贫）；专业群服务首都经济社会发展的事件素材及影像集提纲；专业群参加技能竞赛的影响素材及风采集提纲。8.国际交流与合作。加强国际合作与交流，研讨电气装置世界技能标准并形成1门课程；探讨德国等职业教育先进国家的教学模式，形成指导性教学文件1套；积极参与一带一路技能活动，探索技能输出方案1套；探索国内外合作，加强教师培养培训；引进工业4.0技能标准；国外调研、访谈总结报告1套；国际行业会议、技能大赛、学术交流的相关材料1套；国际相关专业院校洽谈双方院校的交流与合作的相关材料1套；国际化团队师资培养方案1份。9.可持续发展保障机制学习调研国内外兄弟院校专业群机制建设经验，形成调研报告1份。 |  |  |  | 按照年度总体目标要求，基本全部完成了预期目标。但产出指标中的成本指标中小型设备工具、材料两项因财政拨付标准有误（高校标准），暂缓使用，（实际费用已经完成，发票在学校，费用没有支付），等财政局通知后完成支付；其他费用一项，受疫情影响，国内两个国家级比赛取消，世赛项目延期选拔，外地专家和外籍专家不方便进京，采取了线上指导，其他费用类交通和住宿费没有完全支出，疫情缓解后恢复比赛支出费用；行业大师课时费一项，因疫情影响原定国际交流部分世赛首席等国内外专家课时费没有完全支出，国内专家的指导工作已经完成，疫情缓解后，首席专家来国内指导，支付费用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 行业专业调研报告 | 1份 | 1份 | 0.8 | 0.8
|  |  | 《人才培养方案》 | 1份 | 1份 | 0.8 | 0.8
|  |  | 选手训练计划 | 1份 | 1份 | 0.8 | 0.8
|  |  | 师生市级以上获奖 | 5人 | 5人 | 0.8 | 0.8
|  |  | 新建核心课程 | 1门 | 1门 | 0.8 | 0.8
|  |  | 完善、制作课程教学资源 | 5门 | 5门 | 0.8 | 0.8
|  |  | 开发信息化课程 | 2门 | 2门 | 0.8 | 0.8
|  |  | 课堂满意度调查 | 1份 | 1份 | 0.8 | 0.8
|  |  | 校企合作开发优质教材 | 1本 | 1本 | 0.8 | 0.8
|  |  | 筛选优质教材 | 3本 | 3本 | 0.8 | 0.8
|  |  | 形成课堂评价体系、课程评价体系、学业评价体系 | 1套 | 1套 | 0.8 | 0.8
|  |  | 职称和技能提升证书 | 9个 | 9个 | 0.8 | 0.8
|  |  | 优质教学设计 | 30份 | 30份 | 0.8 | 0.8
|  |  | 教师队伍培养计划 | 1份 | 1份 | 0.8 | 0.8
|  |  | 选拔专业带头人 | 1名 | 1名 | 0.8 | 0.8
|  |  | 选拔院级带头人 | 3人 | 3人 | 0.8 | 0.8
|  |  | 教师教学活动资料汇编 | 3份 | 3份 | 0.8 | 0.8
|  |  | 选拔骨干教师 | 3名 | 3名 | 0.8 | 0.8
|  |  | 指导青年教师 | 3名 | 3名 | 0.8 | 0.8
|  |  | 选拔课程负责人 | 3名 | 3名 | 0.8 | 0.8
|  |  | 制定兼职教师聘用方案 | 1个 | 1个 | 0.8 | 0.8
|  |  | 扩建一体化实训室 | 2个 | 2个 | 0.8 | 0.8
|  |  | 新建校外实习基地 | 2个 | 2个 | 0.8 | 0.8
|  |  | 完成实训基地整体设计方案 | 1份 | 1份 | 0.8 | 0.8
|  |  | 新建产教融合双创实训平台 | 1个 | 1个 | 0.8 | 0.8
|  |  | 新建技术服务中心 | 1个 | 1个 | 0.8 | 0.8
|  |  | 新建技能大师工作室 | 1个 | 1个 | 0.8 | 0.8
|  |  | 校企合作开发课题立项文件 | 1份 | 1份 | 0.8 | 0.8
|  |  | 《企业新型学徒制培训调研报告》 | 1份 | 1份 | 0.8 | 0.8
|  |  | 社区培训活动 | 1次 | 1次 | 0.8 | 0.8
|  |  | 职业技能鉴定记录 | 1套 | 1套 | 0.8 | 0.8
|  |  | 电气装置世界技能标准并形成课程 | 1门 | 1门 | 0.8 | 0.8
|  |  | 国际行业会议、技能大赛、学术交流的相关材料 | 1份 | 1份 | 0.8 | 0.8
|  |  | 发表论文 | 2篇 | 2篇 | 0.8 | 0.8
|  |  | 技能大师工作室本年度工作计划 | 2份 | 2份 | 0.8 | 0.8
|  |  | 校企合作开发课题结项文件 | 2份 | 2份 | 0.8 | 0.8
|  |  | 《企业新型学徒制总结报告》 | 1份 | 1份 | 0.8 | 0.8
|  |  | 《专业群服务首都经济社会发展影像集》 | 1套 | 1套 | 0.8 | 0.8
|  |  | 《专业群技能竞赛风采集》 | 1套 | 1套 | 0.8 | 0.8
|  |  | 研讨工业4.0世界技能标准并形成课程 | 1门 | 1门 | 0.8 | 0.8
|  |  | 学习德国教学方法形成方案 | 1套 | 1套 | 0.8 | 0.8
|  | 质量指标 | 用人单位对毕业生满意度 | 95% | 95% | 0.8 | 0.8
|  |  | 毕业生半年后就业对口率 | 90% | 90% | 0.8 | 0.8
|  |  | 学生对学生工作满意度 | 95% | 95% | 0.8 | 0.8
|  |  | 信息化课堂 | 50% | 50% | 0.8 | 0.8
|  |  | 双师比例 | 90% | 90% | 0.8 | 0.8
|  |  | 师生比 | 1:18 | 5.417% | 0.8 | 0.8
|  |  | 双师型专业教师占比 | 90% | 90% | 0.8 | 0.8
|  |  | 教学秩序检查优秀率 | 25% | 25% | 0.8 | 0.8
|  |  | 教学秩序检查优良率 | 85% | 85% | 0.8 | 0.8
|  |  | 学生课堂教学满意度 | 90% | 90% | 0.8 | 0.8
|  |  | 培养专业带头人 | 4名 | 4名 | 0.8 | 0.8
|  |  | 培养骨干教师 | 3名 | 3名 | 0.8 | 0.8
|  |  | 培养课程负责人 | 3名 | 3名 | 0.8 | 0.8
|  | 时效指标 | 项目招标 | 2021年8月31日前 | 2021年8月31日前 | 0.8 | 0.8
|  |  | 签订采购合同 | 2021年8月31日前 | 2021年8月31日前 | 0.8 | 0.8
|  |  | 项目实施 | 2021年8月31日前 | 2021年8月31日前 | 0.8 | 0.8
|  |  | 项目分年度验收 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 | 0.8 | 0.8
|  |  |  | 2022年12月31日前 | 2022年12月31日前 | 0.8 | 0.8
|  |  |  | 2023年12月31日前 | 2023年12月31日前 | 0.8 | 0.8
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 5551854.56 | 94.5% | 0.8 | 0.756 | 2021年9月份财政资金追加到位，执行期延长到2022年4月份，故2021年项目资金支出执行金额仅为258.0953万元
|  |  | 课时费（行业大师） | 1000元/课时 | 86.5% | 0.8 | 0.696 | 受疫情影响，国际交流世赛首席专家费用没有完全支出，疫情缓解后，首席专家来国内指导，支付费用。
|  |  | 劳务费 | 依据北京市财政资金管理办法 | 100% | 0.8 | 0.8
|  |  | 咨询费 | 依据北京市财政资金管理办法 | 100% | 0.8 | 0.8
|  |  | 培训费用 | 550/人 天 | 100% | 0.8 | 0.8
|  |  | 差旅费用 | 按照国家机关差旅费管理办法 | 99.9% | 0.8 | 0.8
|  |  | 论文发表 | 1000元/篇 | 100% | 0.8 | 0.8
|  |  | 微课、教学视频 | 6000/个 | 100% | 0.8 | 0.8
|  |  | 教材出版 | 5000/本 | 1本 | 0.8 | 0.8
|  |  | 数据采集费 | 按实际产生费用 | 100% | 0.8 | 0.8
|  |  | 国际交流费 | 按双方签订合同约定条款及人才培养模式、教学方法改革 | 72.2% | 0.8 | 0.576
|  |  | 小型设备工具 | 小于1.5万元/个 | 100% | 0.8 | 0.8 | 财政拨付标准有误，暂缓使用，等财政局通知后支付
|  |  | 设备 | 市场价格 | 99.9% | 0.8 | 0.8
|  |  | 材料 | 市场价格 | 100% | 0.8 | 0.8 | 财政拨付标准有误，暂缓使用，等财政局通知后支付
|  |  | 其他费用 | 按实际产生费用 | 63.8% | 0.8 | 0.512 | 疫情影响原定两个国家级比赛取消，一个世赛项目延期，邀请国内外专家的交通和住宿费用没有完成支出。疫情缓解后恢复比赛支出费用。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 推动智能制造产业发展，带动就业率提升。 | 推动智能制造产业发展，带动就业率提升。 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 促进毕业生收入增长。 | 促进毕业生收入增长。 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 持续发挥作用8年以上。 | 持续发挥作用8年以上。 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工 | 95%以上 | 95%以上 | 5 | 5
|  |  | 学生 | 95%以上 | 95%以上 | 5 | 5
|  |  | 社会公众投诉率 | 无 | 无 | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 93.94
注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B)/年度指标值（A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B)—年度指标值（A)/年度指标值（A)*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。