## 自评表
附件：
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 改善办学条件-基础设施改造-学员宿舍A座室内卫生间改造装修工程
主管部门 |  |  | 北京京煤集团有限责任公司 |  |  | 实施单位 |  | 北京科技高级技术学校
项目负责人 |  |  | 孟凡义 |  |  | 联系电话 |  | 18513522910
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10分） | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 196.89 | 196.89 | 186.97 | 10 | 94.96% | 9.4962
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 196.89 | 196.89 | 186.97 | 10 | 94.96% | 9.4962
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 北京科技高级技术学校学员宿舍A座为80年代建筑，房子老旧，房间漏水导致漏水到下层室内及楼道，存在漏水导致的漏电安全隐患。为此经学校领导讨论，准备将学员宿舍A座卫生间进行装修改造，减少因漏水造成的用电安全隐患，改善师生生产生活学习环境。 为保证学校教学秩序的正常进行，改善在学员宿舍A座中生产生活学习师生的生活环境，提高师生员工幸福感，经学校领导研究决定实施学员宿舍A座改造项目。 |  |  |  |  | 北京科技高级技术学校学员宿舍A座为80年代建筑，房子老旧，房间漏水导致漏水到下层室内及楼道，存在漏水导致的漏电安全隐患。为此经学校领导讨论，准备将学员宿舍A座卫生间进行装修改造，减少因漏水造成的用电安全隐患，改善师生生产生活学习环境。 为保证学校教学秩序的正常进行，改善在学员宿舍A座中生产生活学习师生的生活环境，提高师生员工幸福感，经学校领导研究决定实施学员宿舍A座改造项目。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 学员宿舍A座室内卫生间改造，按图纸要求施工完成。其中包括改造学员宿舍A座室内卫生间47间，合计118平米 | 学生宿舍A座47间卫生间完成改造1项 |  | 完成 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 达到相关建设标准并通过验收 | 达到相关规范 |  | 达到相关规范 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 第一阶段 2020.5-2020.8 方案征集及考察 第二阶段 2020.8-2020.9 预算预审及上报 第三阶段 2021.3-2021.4 项目招标 第四阶段 2021.5-2021.8 项目实施 第五阶段 2021.9 项目验收，投入使用 | 按照阶段计划进行 |  | 整按照阶段计划进行 | 10 | 8 | 原定2021年9月验收，因疫情10月验收，延迟1月
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 196.89万 |  | 186.97万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 项目建设保障学校环境优良，扩大学校知名度，扩大招收学生，展开系列紧跟社会需求的培训 | 项目建成可为学校提高招生比率 |  | 支撑依据不足 | 10 | 3 | 缺乏评价依据
|  | 社会效益指标 | 项目建设保障学生教学安全，加强在校学生对学校的认同感和归属感。同时可以提升学校的教育品牌，为学校扩大规模，加深影响力做出很好的宣传。 | 项目建成可为学校教学和师生生活提供一个合格的安全教学环境，为培养合格的中职学校毕业生做好基础工作。 项目建设保障学生教学安全，加强在校学生对学校的认同感和归属感。同时可以提升学校的教育品牌，为学校扩大规模，加深影响力做出很好的宣传。 |  | 支撑依据不足 | 10 | 7 | 缺乏评价依据
|  | 生态效益指标 | 项目建设施工材料达到环保要求 | 项目建设施工材料达到环保要求 |  | 达到相关规范 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 项目建设可保持安全稳定的校园环境 | 学生宿舍A座室内卫生间改造装修项目预计可维持使用5-10年 |  | 达到相关规范 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 校内外的教师、学生及企业专家对本项目工作或提供服务的满意程度测评。即公众满意度、民众投诉率等。本项目服务对象满意度指标为：受益群众满意度95% | ≥95% |  | 支撑依据不足 | 10 | 6 | 缺乏评价依据
总分 | [7 empty] | 83.4962