项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 社会服务部工作经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国民主同盟北京市委员会 | | | | 实施单位 | | 社会服务部 | | | | |
| 项目负责人 | | 张慧 | | | | 联系电话 | | 82218121 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 8.3万元 | 8.3万元 | 8.16万元 | | 10 | | 98.31% | | 9.8 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 8.3万元 | 8.3万元 | 8.16万元 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1、开展乡建行动，探索推进乡村振兴战略；2开展8+1活动及社区服务项目，做好低收入村帮扶工作；3、承接民盟中央帮扶项目，促进黔西南地区教育、医疗资源均衡化发展，助推黔西南州脱贫攻坚；4、开展民盟先贤肖像巡回展及专委会活动，宣传党盟合作历史和民盟优良传统，扩大民盟影响。 | | | | | 1、开展乡建行动；2开展8+1活动及社区服务项目；3、承接民盟中央帮扶项目；4、开展民盟先贤肖像巡回展。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标（50分） | 数量指标（10分） | 开展活动 | | ≧2次 | ≧2次 | 5 | | 5 | |  | |
| 民盟先贤肖像巡回展 | | 10场 | 10场 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标（20分） | 深化“8+1”行动 | | 整合盟内外优势资源，与门头沟区签署启动12个增量项目 | 整合盟内外优势资源，与门头沟区签署启动12个增量项目 | 10 | | 9 | |  | |
| 巡回展累计观众人次≧15000人次 | | 巡回展累计观众人次≧15000人次 | 巡回展累计观众人次≧20000人次 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标（10分） | 按照计划完成目标任务 | | 按时完成 | 按时完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标（10分） | 各项费用合计 | | 8.3万元 | 8.16万元 | 10 | | 9 | | 项目资金有结余 | |
| 效益指标（30分） | 社会效益  指标（20分） | 探索推进乡村振兴战略；做好低收入村帮扶工作；促进黔西南地区教育、医疗资源均衡化发展，助推黔西南州脱贫攻坚；宣传党盟合作历史和民盟优良传统，扩大民盟影响 | | 探索推进乡村振兴战略；做好低收入村帮扶工作；促进黔西南地区教育、医疗资源均衡化发展，助推黔西南州脱贫攻坚；宣传党盟合作历史和民盟优良传统，扩大民盟影响 | 探索推进乡村振兴战略；做好低收入村帮扶工作；促进黔西南地区教育、医疗资源均衡化发展，助推黔西南州脱贫攻坚；宣传党盟合作历史和民盟优良传统，扩大民盟影响 | 20 | | 17 | | 成果展示有待进一步收集 | |
| 可持续影响指标（10分） | “科技小院”“乡村小名医工作站”等品牌项目可持续影响 | | 突出“科技小院”“乡村小名医工作站”等品牌特色，持续扩大社会影响 | 突出“科技小院”“乡村小名医工作站”等品牌特色，持续扩大社会影响 | 10 | | 7.5 | | 可持续影响指标不明确，成果展示有待进一步收集 | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标  (10分） | 参与活动盟员、对口帮扶地方党政领导 | | 品牌项目工作高度评价，提高了社会服务整体效能 | 品牌项目工作高度评价，提高了社会服务整体效能 | 10 | | 9 | | 满意度指标不明确 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 91.3 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。