项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 研究室工作经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国民主同盟北京市委员会 | | | | 实施单位 | | 研究室 | | | | |
| 项目负责人 | | 翟淑新 | | | | 联系电话 | | 82218103 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5.35万元 | 5.35万元 | 4.45万元 | | 10 | | 83.18% | | 8 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 5.35万元 | 5.35万元 | 4.45万元 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1、出版、印刷《统战理论研究文集》  2、统战理论课题调研 | | | | | 1、出版、印刷《统战理论研究文集》  2、统战理论课题调研 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标（50分） | 数量指标（15分） | 出版《统战理论研究文集》 | | 500本 | 500本 | 5 | | 5 | |  | |
| 《民盟北京市委理论学习中心组学习材料汇编》4期 | | 4期 | 4期 | 5 | | 5 | |  | |
| 统战理论研究文集 | | 30篇 | 38篇 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标（15分） | 组织开展统战理论课题调研 | | 获北京市统战系统理论研究与调查研究优秀成果二等奖1篇 | 获北京市统战系统理论研究与调查研究优秀成果二等奖1篇 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标（10分） | 按照计划完成目标任务 | | 按照计划完成目标任务 | 按照计划完成目标任务 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标（10分） | 各项费用合计 | | 5.35万元 | 4.45万元 | 10 | | 8 | | 项目资金有结余 | |
| 效益指标(30分） | 社会效益  指标  （15分） | 保持思想与党统一同时扩大民盟影响力 | | 保持思想与党统一同时扩大民盟影响力 | 效果显著 | 15 | | 12 | | 社会效益指标不明确，成果展示有待进一步收集 | |
| 可持续影响指标（15分） | 加强理论学习，深入指导课题研究工作，形成重视理论研究的氛围 | | 加强理论学习，深入指导课题研究工作，形成重视理论研究的氛围 | 加强理论学习、开展理论研究并深入指导课题研究工作，形成重视理论研究的良好氛围 | 15 | | 12 | | 可持续影响指标不明确，成果展示有待进一步收集 | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标  （10分） | 完成民盟中央中标课题 | | 完成民盟中央中标课题 | 完成民盟中央中标课题并获2021年度民盟中央理论研究优秀组织奖，理论研究成果一等奖1篇，二等奖2篇，优秀奖1篇 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 90 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。