| 项目支出绩效评价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 业务装备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施单位 |  |  | 北京市西城区人民检察院 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 | 得分计 算方法 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 118.2781 | 92.6587 | 10 | 78% | 7.83 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 |
|  |  |  | 其中:财政拨款 |  | 118.2781 | 92.6587 | 10 | 78% | 7.83 |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
| 年 度 总 体 目 标 | 按照《人民检察院财务管理暂行办法》、《检察业务费开支范围》、《北京市检察机关科技装备配备总体规划（征求意见稿）》、《北京市检察机关科技装备配备标准（征求意见稿）》，结合业务工作实际需要，着力于为检察工作服务，促进发挥各项检察职能，提高检察装备水平，提升办案质量，有效解决工作中出现的问题。 |  |  |  |  | 基本完成年初绩效目标，进一步提高检察信息化水平，满足检察机关取证需要；规范检察执法，提高执法办案水平；强化检察系统间沟通，更好满足检察业务工作。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 （A） | 全年实际值 （B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 偏差原因及整改措施 |
|  | 产 出 指 标 (40分) | 数量指标 | 按购置计划进行 | 10 | 按购置计划进行 | 未实现 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 7.83 | 偏差原因：2021年度根据北京市公安局的统一要求，对监所的安防系统进行全面额升级改造，西城检察院年初预算申报项目涉及的设备型号不再符合新系统要求，故该项目停止执行，由市财政收回相关资金 整改措施：结合西城检察院实际工作情况，对项目需求进行调研，细化预算编制内容，及时根据项目支出进度调整相应绩效指标 |
|  |  | 质量指标 | 购置业务装备的数量、质量符合《检察业务费开支范围》和检察业务实际需求，能够为检察业务工作提供支撑。 | 10 | 验收合格率达到100% | 已实现 |  |  | 7.83 |  |
|  |  | 进度指标 | 2021年12月底完成验收 | 10 | 2021年12月底前对已购装备完成所有验收 | 已实现 |  |  | 10.00 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目支出不超过预算控制数 | 10 | 118.2781万元 | 92.6587万元 |  |  | 7.83 | 偏差原因：2021年度根据北京市公安局的统一要求，对监所的安防系统进行全面额升级改造，西城检察院年初预算申报项目涉及的设备型号不再符合新系统要求，故该项目停止执行，由市财政收回相关资金 整改措施：结合西城检察院实际工作情况，对项目需求进行调研，细化预算编制内容，及时根据项目支出进度调整相应绩效指标 |
|  | 效 益 指 标 (40分) | 效益 指标 | 经济效益指标 | 0 | 不涉及 | / | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 0.00 |  |
|  |  |  | 社会效益指标 | 20 | 提高检察业务工作效率，规范业务流程 | 已实现 |  |  | 15.00 | 偏差原因：项目实施产生效益效果的证明资料不够充分；绩效成果归集总结不完善，现有成果资料不能充分的体现该项目的绩效 整改措施：及时、全面、完整收集项目效果资料，充分体现绩效目标完成情况。 |
|  |  |  | 环境效益指标 | 0 | 不涉及 | / |  |  | 0.00 |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 20 | 履职能力得到提升 | 已实现 |  |  | 15.00 | 偏差原因：项目实施产生效益效果的证明资料不够充分；绩效成果归集总结不完善，现有成果资料不能充分的体现该项目的绩效 整改措施：及时、全面、完整收集项目效果资料，充分体现绩效目标完成情况。 |
|  | 满 意 度 指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 系统使用者反馈信息 | 10 | 使用不员满意度不小于90% | 各项服务均合格 | 同效益指标得分计算方式 |  | 5.00 | 偏差原因：未对全院干警进行满意度问卷调查，但在项目实施过程中未接到投诉。 整改措施：完善服务对象满意度调查，注重开展服务对象满意度调查，合理确定服务对象范围和调查数量，采取适当、可行的方式、方法了解服务对象满意度，并加强调查结果分析，充分体现项目实施满意度效果。 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.34 |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |