## 审判法庭维修费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 审判法庭维修费
主管部门 |  |  | 北京互联网法院 |  |  | 实施单位 | 北京互联网法院（本级）
项目负责人 |  |  | 张艳涛 |  |  | 联系电话 | 86433837
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B） | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 80 | 80 | 7.66 | 10 | 9.575% | 0.9575
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 80 | 80 | 7.66 | 10 | 9.575% | 0.9575
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过对法庭日常的维护维修工作，确保法院法官的审判工作的正常开展，为当事人提供了舒适高效的参与诉讼活动的区域，提高了当事人开庭等参与审判活动的便捷程度，从而确保了法院审判工作正常进行。 |  |  |  |  | 通过对法庭日常的维护维修工作，确保法院法官的审判工作的正常开展，为当事人提供了舒适高效的参与诉讼活动的区域，提高了当事人开庭等参与审判活动的便捷程度，从而确保了法院审判工作正常进行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值(B) | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标(50分) | 数量指标 (15分 ) | 维修工程 | 对法庭设备、家具等设施做到及时维修。确保全院法庭正常运转。 |  | 对法庭设备、家具等设施做到及时维修。确保全院法庭正常运转。 | 15 |  | 5 | 因新冠疫情影响，法庭维修工程未施工。
|  | 质量指标 （15分） | 安全保障 | 维修过程中以安全为前提，任何施工作业都要在确保安全的前提下开展。 |  | 维修过程未出现事故，施工确保安全，完成预期目标。 | 5 |  | 4.5
|  |  | 选材保障 | 选材方面要做深入的市场调查，严格杜绝假冒伪略产品进场，杜绝以次充好等事情发生。 |  | 达成预期目标 | 5 |  | 4.5
|  |  | 施工质量保障 | 施工中严格按照操作规程进行，监理、造价、施工方相互配合，确保施工质量符合相关规定。 |  | 施工质量有保证，已验收。 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 （10分） | 及时维修 | 接到法庭保修后，第一时间组织维修施工，做到小工程一周完毕，大工程一月完毕的目标 |  | 达成预期目标。 | 10 |  | 8
|  | 成本指标 （10分） | 项目控制预算数 | 项目成本控制在预算安排规模以内，我院现有法庭56个，每个法庭以不超过3.6万元保障。 |  | 控制在财政批复的预算范围内，但预算执行率仅为10%。 | 10 |  | 1 | 预算执行率仅10%
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 保障日常审判工作 | 保障日常审判工作 |  | 基本达成预期目标。 | 30 |  | 27 | 虽然未实施维修工程，但未影响法院日常审判工作
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意 度指标 | 服务对象满意度 |  |  |  | 10 |  |  | 未设定目标值
总分： | [6 empty] | 100 |  | 55.96