2021年度北京市市级财政支出项目绩效

评价报告

项目名称：设备采购-文物修复中心建设项目（部分中央现代）

项目单位：北京市工业技师学院

主管部门：北京化学工业集团有限责任公司

评价机构：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

目录

一、项目背景	3

（一）立项原因	3

（二）主要内容	4

（三）资金投入和使用情况	11

（四）项目绩效目标	11

二、项目绩效工作开展情况	13

（一）绩效评价目的、对象和范围。	13

（三）绩效评价工作过程	15

三、综合评价情况及评价结论	17

四、绩效评价指标分析	17

(一)项目决策情况	17

(二) 项目管理使用情况	17

(三) 项目产出情况	17

(四)项目效益情况	18

五、存在的主要问题	19

六、建议	19

七、其他需要说明问题	20

八、附件	20

2021年度北京市市级财政支出项目绩效

评价报告

[2021]京会兴咨字第xxxxxx号

一、项目背景

（一）立项原因

北京市工业技师学院建于1974年，是经北京市政府批准，以培养高级工、技师、高级技师为主要任务，集职前教育、职后培训、职业技能培训鉴定、职业需求预测、就业服务为一体的公办综合性职业教育培训学校。学院开设数控应用技术、汽车应用技术、环保与生物制药、智能技术应用、文化创意产业技术系五大类21个专业52个工种等级。

我学院为适应当前国家文博事业的需要，在文化创意系开办了文物修复与保护专业，培养文博行业紧缺的文物修复专业人才，服务首都经济社会发展，助力全国文化中心建设，秉承学校“企业的需求就是学院办学目标”的理念，按照一体化教学要求，构建基于职业能力和专业发展的实践教学体系，以典型工作任务为学习载体的工学结合人才培养模式，搭建学生实践平台和职场情境，培养学生的基本专业技能和综合职业能力，同时在产学研合作创新方面提供支持。

该项目建设开展之前，文物修复专业教学因缺乏对应的硬件平台只能进行理论教学，在中国古代陶瓷、青铜器、书画、玉石等修复技术的分支学科上，实训配套设施严重匮乏，根本无法开展深层次的教学工作。

引进与专业建设和人才培养相适应的教学、实操训练配套设施，创造硬件条件为学生提供实践平台和职场情境，实现工学一体化教学，成为必须进行的选择。

（二）主要内容

新增购置（含安装）如下设备：

本项目根据学科设置，共需购置11大类、226项、共714件套设备。

（三）资金投入和使用情况

北京市工业技师学院是经北京市政府批准，财政全额拨款单位，项目资金全部需要财政支持。本项目为两年期滚动项目。2019年批复预算资金374.015万元，当年仅使用其中1000元支付专家费，其余资金373.915万元受招标流标等因素影响当年未使用，经市财政局批复后2020年使用。2021年批复中央财政资金374.015万元。项目2019-2021年共批复资金748.03万元，实际支出742.1325万元，结余资金5.8975万元已退回市财政。

（四）项目绩效目标

总体目标：文物修复与保护专业实训室建设是以就业为导向，强化实际操作技能和职业素质培养，主要弥补现有文物修复与保护专业文物修复方向教学实训环境不足，通过该实训平台，加大学生实训课程比重，使学生在老师的指导下完成相关专业学习。让学生亲自动手。加强实践训练，提高动手能力，提高专业技能，激发学生专业学习兴趣，强化修复技能训练，提升学生就业创业能力。

数量指标：采购并安装完成实训室建设7间，完成教学用库房建设1间。根据学科设置，共需购置11大类、226项、共714件套设备。

质量指标：项目竣工验收合格率100%；产品质量合格率100%。

进度指标：项目前期准备时间2020年3月；采购合同签订时间2020年6月；项目验收时间2020年12月。

成本指标：文物修复中心建设项目（部分中央现代）成本控制在748.03万元。

效益指标：提高履职基础、公共服务能力，满足学院开展深层次教学工作的需求，为文物修复与保护专业配各完著设施，为教学提供良好的条件。

服务对象满意度指标：职工满意度≥90%;学生满意度≥90%。

二、项目绩效工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.评价目的

通过绩效评价，对文物修复中心建设项目（部分中央现代）整体情况进行分析，全面客观的反映评价项目单位的工作成效，对项目决策、项目管理、项目绩效方面存在的不足提出合理化建议，使预算管理更加科学、完善、进而规范资金的使用管理，提高资金使用效益和效率。

2. 评价对象

对文物修复中心建设项目（部分中央现代）的项目决策、项目管理、项目产出、项目效益等方面进行评价。

3.评价范围

对文物修复中心建设项目（部分中央现代）资金742.1325万元支出情况开展绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则

本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则。

2.评价指标体系

主要包括项目申请、项目管理、项目产出、项目效益4个方面，满分100分。一是项目申请指标(10分)，主要评价项目决策情况等内容;二是项目管理指标(40分)，主要评价项目资金投入管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况等内容；三是项目产出 (20 分)，主要评价项目实现的产出情况;四是项目效益(30分)，主要评价项目取得的效益情况。

3.评价方法

本次绩效评价采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等方法开展评价工作。工作组通过现场对项目资料进行逐一核实了解项目资金的使用和取得的效益情况，并在此基础上召开专家评价预备会、专家评价会，最终根据评价前期入户调研及资料收集情况和专家评价会的专家组意见，完成绩效评价报告的撰写。

4.评价标准

本次绩效评价采用计划标准、行业标准、历史标准等评价标准,用于对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段

（1）成立绩效评价工作组。由第三方中介机构和专家成立成本绩效评价工作组，开展相关绩效评价工作。

（2）开展业务培训。工作组对项目单位开展绩效评价工作培训，讲解绩效评价工作内容、方法、程序、标准和时间要求等情况。

(3)编制项目评价工作方案。评价工作组对项目资料进行审核，编制项目评价工作方案，明确工作范围、方法，时间进度安排，人员责任和评价重点。在收集整理项目资料进程中，对评价方案进行了必要的补充和完善，并严格执行。

2.实施阶段

（1）组建专家组。工作组根据项目内容邀请技术、管理、财务等方面的专家参与绩效评价工作，提供专业支持。

（2）现场收集审核资料。工作组在项目单位协助下，收集审核项目资料。通过查阅资料、实地勘测、核实、了解项目具体内容、申报理由和项目实施的具体做法、依据等，将现场情况与上报材料进行对比。结合本次绩效评价的重点，检查资料的充分性。评价人员按照指标体系对项目资料进行了梳理，以保证所收集的资料真实反应项目实际情况，避免出现遗漏。

3.资料信息汇总情况。

工作组将现场收集的项目资料进行了分类归集。按照资料清单，逐一分类核实资料的完整性。根据资料所反映的项目信息，分析资料的真实性。结合本次绩效评价的重点，检查资料的充分性。评价人员按照指标体系对项目资料进行了梳理，以保证所收集的资料真实反映项目实际情况，避免出现遗漏。

4.专家评价

按照绩效评价要求，结合项目内容，评价工作组遴选了4名专家(业务专家1名、管理专家2名、财务专家1名)组成评价专家组。2022年4月23日评价工作组召开了专家预备会，和专家一起对项目资料收集情况，项目实施情况及问题集中探讨，为后期工作奠定基础。2022年4月26日召开了专家评价会。按照会议安排，项目单位从项目概况、项目完成情况和项目后续工作计划三方面进行了详细汇报。专家从各自专业领域对项目绩效提出质询，项目单位分别做了解答。专家组根据项目资料反映的情况，结合项目单位的工作阐述，按照评价指标体系进行现场评分，填写《北京市财政支出绩效评价专家评价书》，评定各项指标分数和等级，出具评价意见和建议。

5.总结阶段

（1）撰写报告。评价工作组根据专家组评价意见，结合项目具体情况撰写绩效评价报告初稿。

（2）提交正式报告。报告初稿与项目单位沟通反馈后，工作组根据各方意见对报告内容进行完善，形成评价报告终稿。

三、综合评价情况及评价结论

文物修复中心建设项目（部分中央现代）综合得分84.75分，其中，项目申请9分，项目管理31.75分，项目产出18.5分，项目效益25.5分，文物修复中心建设项目（部分中央现代）绩效评定结论为“良”。具体评分情况见附件专家评分汇总表。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目决策指标，满分10分，评价得分为9分，项目的绩效目标设定较为明确，可操作性较强。但绩效目标部分内容不够细化。

(二) 项目管理使用情况

项目资金拨付使用指标，满分40分，评价得分31.75分，项目资金支付手续齐全，会计信息真实、记录准确;在项目实施方面，项目执行较为规范，建立了相关管理制度。

(三) 项目产出情况

项目产出指标，满分20分，评价得分18.5分，项目产出达到预期目标。文物修复中心建设项目（部分中央现代）学院于2020年6月30日与中标人签定政府采购合同。受场地改造及新冠疫情防控的因素影响，供货周期有所顺延。相关货物于2021年4月开始陆续进场，之后进行安装调试及试运行，设备采购实际于2021年9月完成验收，验收合格率100%。但绩效申报拟定2020年12月完成验收，进度不符合预期。项目实际成本742.1352万元，没有超过资金预算金额。

(四) 项目效益情况

项目效益指标，满分30分，评价得分25.5分。文物修复中心建设项目（部分中央现代）是学院为适应当前国家文博事业的需要，在文化创意系开办了文物修复与保护专业，以就业为导向培养文博行业紧缺的文物修复专业人才，服务首都经济社会发展，助力全国文化中心建设，秉承学校“企业的需求就是学院办学目标”的理念，按照一体化教学要求，构建基于职业能力和专业发展的实践教学体系，以典型工作任务为学习载体的工学结合人才培养模式，搭建学生实践平台和职场情境，培养学生的基本专业技能和综合职业能力，强化学生实际操作技能和职业素质培养。项目建设开展之前，文物修复专业教学因缺乏对应的硬件平台只能进行理论教学，在中国古代陶瓷、青铜器、书画、玉石等修复技术的分支学科上，实训配套设施严重匮乏，无法开展深层次的教学工作。项目建成后，有效地弥补了本专业现有实训条件的不足，增加了实操课程的比重，在教师和专家的指导下，学生能够亲自动手，培养学习兴趣，提高专业技能，最终能够提升学生的就业和创业的能力。设备能够立即与当前学院文物修复与保护专业相融合，并且预计能够满足未来5-10年的需求，不必进行大规模升级扩容。文物修复中心建设项目（部分中央现代）实施完成后，经过一段时间的使用，采用满意度调查表的方式对该项目的使用满意率进行调查。调查共发出调查表60份，调查对象为学生及教师，学生满意率为93%，教师满意率为97.5%，完成既定目标。

五、存在的主要问题

(一)绩效目标填报中，部分内容不够细化。

(二) 项目在建设过程中为优化实训室教学环境，又因新冠疫情施工不便等原因，影响了项目整体进度。

(三)项目后续管理工作，未制定有针对性的设备使用管理办法，如项目采购中的特殊设备的日常使用管理制度。

六、建议

(一)加强绩效目标论证和填报

建议项目单位按照绩效目标表的填报要求，结合项目实际情况制定科学、合理的绩效目标。

(二)加强项目参与人员的专业认知

建议加强参与项目建设的各方人员的业务知识，提高业务素质，在项目可研阶段进行充分学习，了解项目各项专业知识。

(三)加强制定项目实施后使用管理制度

建议制定项目采购中特殊设备的日常使用管理制度，在维护好国有资产价值的情况下，对设备进行充分利用。

(四)加强项目绩效资料的收集

建议项目单位在项目完成后应继续对项目实施前后的绩效数据进行采集、整理和分析，充分体现项目效果。

七、其他需要说明问题

1.本报告系根据项目单位提供的资料和相关公开数据撰写。

八、附件

附件1.项目预算执行情况表

附件2.项目绩效目标完成情况及收支明细表

附件3.专家意见书

附件4.北京市项目支出绩效评价专家评分表