二、专家综合评价意见

| 评价得分 | 84.75 |
| --- | --- |
| 绩效级别 | 优（90分以上）□ 良（80-90分） 中（60-80分） □ 差（80-90分）□ |
| 问题： (一)绩效目标填报中，效益指标缺乏可量化指标。 (二)项目在建设过程中为优化实训室教学环境，进行场地装修改造，又因新冠疫情施工不便等原因，影响了项目整体进度。 (三)项目后续管理工作，未制定有针对性的设备使用管理办法，如项目采购中的特殊设备的日常使用管理制度。 |  |

专家建议： 1.绩效目标设定要与实施内容相契合。绩效指标设定要细化量化可衡量，特别是要加强产出效益指标设定，需明确清晰设定项目实施后产出效益的数值量化指标。 2.加强项目参与人员的专业知识，在项目初级阶段充分学习。 3.完善项目管理中相关制度的制定。 4.建议项目单位在项目完成后应继续对项目实施前后的绩效数据进行采集、整理和分析，整理充分体现项目效果。（如后续招生人员的统计数据等） 专家组组长： 2022年4月29日