2021年度北京市市级财政支出项目绩效

评价报告

项目名称：设备采购-电子显示屏改造项目

项目单位：北京市工业技师学院

主管部门：北京化学工业集团有限责任公司

评价机构：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

目录

一、项目背景	3

（一）立项原因	3

（二）主要内容	4

（三）资金投入和使用情况	5

（四）项目绩效目标	5

二、项目绩效工作开展情况	6

（一）绩效评价目的、对象和范围。	6

（三）绩效评价工作过程	8

三、综合评价情况及评价结论	10

四、绩效评价指标分析	10

(一)项目决策情况	10

(二) 项目管理情况	10

(三) 项目产出情况	10

(四)项目效益情况	10

五、存在的主要问题	11

六、建议	11

七、其他需要说明问题	12

八、附件	12

2021年度北京市市级财政支出项目绩效

评价报告

[2021]京会兴咨字第xxxxxx号

一、项目背景

（一）立项原因

北京市工业技师学院建于1974年，是经北京市政府批准，以培养高级工、技师、高级技师为主要任务，集职前教育、职后培训、职业技能培训鉴定、职业需求预测、就业服务为一体的公办综合性职业教育培训学校。学院开设数控应用技术、汽车应用技术、环保与生物制药、智能技术应用、文化创意产业技术系五大类21个专业52个工种等级。

学院随着社会的发展，部分硬件设备比较落后，大部分多功能厅、阶梯教室仍使用传统的投影技术，投影机、电动幕等设备普遍使用多年，显示效果差，清晰度低，分辨率低，色彩暗淡，噪音大，调焦困难，反光严重，坐在边角和后面的学生观看效果很差，散热性能不好，维护量大，使用2~3小时后投影设备温度会急剧上升，严重时甚至会死机，幕布发黄，有的甚至破损，设备故障率高，维修频繁，灯泡和投影仪更换多次，维护费用巨大，严重影响学校的正常教学计划和教学质量，不能满足现代化教学的需要，制约着学院的发展。

电子显示屏是未来多功能厅、阶梯教室大屏幕显示的整体趋势，符合显示场所追求的显示效果和高清晰度，显示可多元化，支持多台电脑信号同时输入显示，一块大屏上可以展示出不同的内容，方便数据对比分析。显示区域大小可以根据多功能厅、阶梯教室大小进行选择，亮度和对比度较高，色彩丰富，单块屏的分辨率可达1920*1080，近年来电子显示屏凭借优异的使用性能，逐步取代投影仪成为多功能厅、阶梯教室显示设备的首选。目前北京市工业技师学院在班级及监控使用电子显示屏，显示效果佳，受到广大师生的喜爱。所以进行显示设备升级更换具有十分重要意义。

（二）主要内容

新增购置（含安装）如下设备：

（三）资金投入和使用情况

北京市工业技师学院是经北京市政府批准，财政全额拨款单位，项目资金全部需要财政支持。本项目于2021年初获得财政批复资金301.784642万元。实际支出299.8万元，通过分散采购的方式确定合同，于2021年6月和2021年10月分两次支付，每次支付总额的50%，即149.9万元。项目资金结余1.984642万元，已退回市财政。

（四）项目绩效目标

总体目标：项目周期1年，2021年10月31日前设备安装、调试、验收完毕并投入使用。学院通过该项目改造实施，采用多种方式高清信号传输，更符合现有网络化、智能化教育发展。2021年预算年度经费投入301.784642万元。多功能厅、阶梯教窒等8个区域的投影仪更换为LED无缝拼接。通过多功能厅、阶梯教室电子显示屏改造项目，将多功能厅、阶梯教室打造成现代化、信息化的教学平台，提高学院多功能厅、阶梯教室使用效果及用户体验，保障学院各种活动的使用。

数量指标：采购并安装拼接显示单元123台，拼接处理器8台，拼接屏结构123套，无限投屏8套，配套设施线材及调试8套。

质量指标：项目竣工验收合格率100%；设备质量合格率100%。

进度指标：采购合同签订时间2021年6月，设备采购于2021年10月完成验收。支出进度时间2021年6月合同签订后支付合同总额50%，2021年10月完成尾款支付。

成本指标：电子屏项目成本控制在301.784642万元。

效益指标：提高履职基础、公共服务能力，满足学院学制教育规模扩大的需求，创造现代化的教育环境，教育教学得到提升。

可持续性指标：设备使用年限≥8年。

服务对象满意度指标：职工满意度≥90%;学生满意度≥90%。

二、项目绩效工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.评价目的

通过绩效评价，对电子显示屏改造项目整体情况进行分析，全面客观的反映评价项目单位的工作成效，对项目决策、项目管理、项目绩效方面存在的不足提出合理化建议，使预算管理更加科学、完善、进而规范资金的使用管理，提高资金使用效益和效率。

2. 评价对象

对电子显示屏改造项目的项目决策、项目管理、项目产出、项目效益等方面进行评价。

3.评价范围

对电子显示屏改造项目资金299.80万元支出情况开展绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则

本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则。

2.评价指标体系

主要包括项目申请、项目管理、项目产出、项目效益4个方面，满分100分。一是项目申请指标(10分)，主要评价项目决策情况等内容;二是项目管理指标(40分)，主要评价项目资金投入管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况等内容；三是项目产出 (20 分)，主要评价项目实现的产出情况;四是项目效益(30分)，主要评价项目取得的效益情况。

3.评价方法

本次绩效评价采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等方法开展评价工作。工作组通过现场对项目资料进行逐一核实了解项目资金的使用和取得的效益情况，并在此基础上召开专家评价预备会、专家评价会，最终根据评价前期入户调研及资料收集情况和专家评价会的专家组意见，完成绩效评价报告的撰写。

4.评价标准

本次绩效评价采用计划标准、行业标准、历史标准等评价标准,用于对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段

（1）成立绩效评价工作组。由第三方中介机构和专家成立成本绩效评价工作组，开展相关绩效评价工作。

（2）开展业务培训。工作组对项目单位开展绩效评价工作培训，讲解绩效评价工作内容、方法、程序、标准和时间要求等情况。

(3)编制项目评价工作方案。评价工作组对项目资料进行审核，编制项目评价工作方案，明确工作范围、方法，时间进度安排，人员责任和评价重点。在收集整理项目资料进程中，对评价方案进行了必要的补充和完善，并严格执行。

2.实施阶段

（1）组建专家组。工作组根据项目内容邀请技术、管理、财务等方面的专家参与绩效评价工作，提供专业支持。

（2）现场收集审核资料。工作组在项目单位协助下，收集审核项目资料。通过查阅资料、实地勘测、核实、了解项目具体内容、申报理由和项目实施的具体做法、依据等，将现场情况与上报材料进行对比。结合本次绩效评价的重点，检查资料的充分性。评价人员按照指标体系对项目资料进行了梳理，以保证所收集的资料真实反应项目实际情况，避免出现遗漏。

3.资料信息汇总情况。

工作组将现场收集的项目资料进行了分类归集。按照资料清单，逐一分类核实资料的完整性。根据资料所反应的目信息，分析资料的真实性。结合本次绩效评价的重点，检查资料的充分性。评价人员按照指标体系对项目资料进行了梳理，以保证所收集的资料真实反应项目实际情况，避免出现遗漏。

4.专家评价

按照绩效评价要求，结合项目内容，评价工作组遴选了4名专家(业务专家1名、管理专家2名、财务专家1名)组成评价专家组。2022年4月23日评价工作组召开了专家预备会，和专家一起对项目资料收集情况，项目实施情况及问题集中探讨，为后期工作奠定基础。2022年4月26日召开了专家评价会。按照会议安排，项目单位从项目概况、项目完成情况和项目后续工作计划三方面进行了详细汇报。专家从各自专业领域对项目绩效提出质询，项目单位分别做了解答。专家组根据项目资料反应的情况，结合项目单位的工作阐述，按照评价指标体系进行现场评分，填写《北京市财政支出绩效评价专家评价书》，评定各项指标分数和等级，出具评价意见和建议。

5.总结阶段

（1）撰写报告。评价工作组根据专家组评价意见，结合项目具体情况撰写绩效评价报告初稿。

（2）提交正式报告。报告初稿与项目单位沟通反馈后，工作组根据各方意见对报告内容进行完善，形成评价报告终稿。

三、综合评价情况及评价结论

电子显示屏改造项目综合得分85.25分，其中，项目申请8.75分，项目管理32分，项目产出19分，项目效益25.5分，电子显示屏改造项目绩效评定结论为“良”。具体评分情况见附件专家评分汇总表。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

项目决策指标，满分10分，评价得分为8.75分，项目的绩效目标设定较为明确，可操作性较强。但绩效目标部分内容不够细化。

(二) 项目管理情况

项目资金拨付使用指标，满分40分，评价得分32分，项目资金支付手续齐全，会计信息真实、记录准确;在项目实施方面，项目执行较为规范，建立了相关管理制度。

(三) 项目产出情况

项目产出指标，满分20分，评价得分19分，项目产出达到预期目标。电子显示屏改造项目按预计目标完成了设备购置及安装任务。项目在2021年10月完成验收，验收合格率100%。项目实际成本299.8万元，没有超过资金预算金额。

(四)项目效益情况

项目效益指标，满分30分，评价得分25.5分。通过电子显示屏改造建设，将原有的投影仪更换为LED无缝拼接屏。LED拼接屏亮度、对比度高，色彩更加丰富，且不受室内环境影响。采用多种方式高清信号传输，更符合现有网络化、智能化教育发展。按照电子显示屏规格进行施工，线路规划和设备安装调试，将多功能厅、阶梯教室显示设备升级为分辨率更高、色彩对比度更高的拼接大屏，提升学生的观看效果。多功能厅、阶梯教室电子显示屏显示效果佳、清晰度高、使用故障率低、后期投入少，兼容性强。将多功能厅、阶梯教室打造成现代化、信息化的教学平台，提高学院多功能厅、阶梯教室使用效果及用户体验，保障学院各种活动的使用。设备能够立即直观地展现出升换代的效果，预计能够满足未来8-10年的需求，不必进行大规模升级。电子显示屏改造项目实施完成后，经过一段时间的使用，采用满意度调查表的方式对电子显示屏改造项目的使用满意率进行调查。调查共发出调查表200份，调查对象为学生及教师，学生满意率为92%，教师满意率为95%，完成既定目标。

五、存在的主要问题

(一)绩效目标填报中，效益指标缺乏可细化指标。

(二)项目实施方案中特殊情况处理未能制定相应方案。如项目组织管理中的设备验收工作情况，是否有不合格设备，出现不合格设备如何进行洽商工作。

六、建议

(一)加强绩效目标论证和填报

建议项目单位按照绩效目标表的填报要求，结合项目实际情况制定科学、合理的绩效目标。

(二)加强项目实施方案的编制

建议加强项目实施方案的编制，明确项目实施过程各环节的相关情况并制定相应处理方案。

(三)加强项目绩效资料的收集

建议项目单位在项目完成后应继续对项目实施前后的绩效数据进行采集、整理和分析，充分体现项目效果。

七、其他需要说明问题

本报告系根据项目单位提供的资料和相关公开数据撰写。

八、附件

附件1.项目预算执行情况表

附件2.项目绩效目标完成情况及收支明细表

附件3.专家意见书

附件4.北京市项目支出绩效评价专家评分表