## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 八宝山革命公墓骨灰墙维修加固工程（六期）
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市八宝山革命公墓
项目负责人 |  | 王顺峰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 81927712
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 25 | 25 |  | 25 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 25 | 25 |  | 25 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对祭扫家属消除安全隐患，解决骨灰墙格位的整体规范，达到院内整体环境协调一致,营造更加舒适的祭扫环境。 | [5 empty] | 由于与其他职能部门协调手续等客观原因，目前已完成开工前期工作,包括预估算、预算评审、设计、委托招标代理等。但该工程尚未进入建设的实际阶段。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：改造位置 |  |  | 东外墙 | 0 | 5 |  | 4 |  | 受疫情管控工作限制，已经完成了该项目的开工前期工作,包括预估算、预算评审、设计、委托招标代理工作，工程尚未开工、正在按计划稳步推进
|  |  | 指标2：墓穴数 |  |  | 1029 | 0 | 5 |  | 4
|  |  | 指标3：骨灰墙格位数 |  |  | 1029 | 0 | 5 |  | 4
|  | 质量指标 | 指标1：拆除加固回迁合格率 |  |  | 100% | 符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》 | 5 |  | 4
|  |  | 指标2：按照实施计划执行进度 |  |  | 按计划执行 | 前期工作已按计划执行 | 5 |  | 3
|  |  | 指标3：安全生产达标率 |  |  | 《安全防范工程技术标准》《安全生产法》《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T 9006—2010），操作规范、生产安全、质量合格 | 按照安全质量标准执行 | 5 |  | 4
|  | 时效指标 | 指标1：拆除骨灰墙面板、 |  |  | 分三段实施，合同签定后支付30%预付款，6月底完成329个格位加固及骨灰回迁工作，支付20%；8月底完成300个格位，再支付20%，10月底全部完成剩余部分 | 项目的开工前期工作如期开展 | 10 |  | 8
指标2：进行格位整体加固
指标3：对迁出的骨灰进行回迁
|  | 成本指标 | 指标1：项目预算总额控制 |  |  | 年度25万元以内 | 年度25万元以内 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：消除安全隐患，为国家优秀领导人、将领提供良好的骨灰安置场所 |  |  | 隐患消除，提供良好的环境，祭奠保家卫国人员 | 项目完成后可以有效达到预期指标，隐患消除，提供良好的环境 | 5 |  | 5
|  | 指标 | 指标2：传承爱国爱党精神，致敬国家领导人与将领 |  |  | 达到传承爱国精神的目的 | 项目完成后可以有效达到预期指标，公墓提升爱国传承精神 | 5 |  | 5
|  | 生态效益指标 | 指标1：打造良好的祭扫生态环境，提升生态人文环境 |  |  | 环境优美，人文环境良好 | 项目完成后可以有效达到预期指标，公墓提升爱国传承精神 | 5 |  | 5
|  | 指标 | 指标2：骨灰墙周围绿化 |  |  | 绿化达标 | 项目完成后可以有效达到提升公墓绿化比例 | 5 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 指标1：缅怀为党做出贡献的优秀党员、干部，传承爱国主义思想 |  |  | 持续推进 | 项目完成后可以持续推进革命公墓的可持续影响力，宣传爱国主义思想 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：打造良好的哀思祭奠场所，为青少年提供红色教育基地 |  |  | 持续推进 | 项目完成后可以持续推进革命公墓的红色教育的可持续影响力 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：祭扫人员满意率 |  |  | 满意 | 改造完成后实施满意度调查工作 | 10 |  | 8
|  |  | 指标2：社会公众认可 |  |  | 认可 | 改造完成后实施社会公众满意度调查工作 | 10 |  | 8
总分 | [7 empty] | 100 |  | 87
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。