## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021 年度）
项目名称 |  | 党务及队伍建设经费
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 组织处
项目负责人 |  | 武胜 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83107518
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 77.79 | 48.5378 |  | 47.297 |  | 10 |  | 97.44% |  | 9.7444
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 77.79 | 48.5378 |  | 47.297 |  | 10 |  | 97.44% |  | 9.7444
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 服务保障全年工作会议顺利开展，加强队伍建设，提升党员干部综合能力和基层规范化管理水平，促进干部交流、岗位锻炼，为中心系统干部成长提供更加广阔的平台，促进中心系统干部队伍建设水平全面提升。 | [5 empty] | 基本完成预期目标，培训工作有效开展中心系统十九届五中全会科级干部政治轮训工作，剩余3个培训班次（意识形态舆论引导培训班、党支部委员培训班、新党员培训班）受疫情影响无法按时开展线下培训，按照规定及时予以调减，交回所有结余；队伍建设工作经费未超额开支，全年用于购买党史教育学习书籍、印刷学习资料心得体会汇编、开展干部考核测评、心理健康讲座等队伍建设活动，促进中心系统干部队伍建设水平全面提升。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展4个培训班次、购置党员干部学习培训书籍、印制学习资料、开展党团主题教育实践活动、做好全系统干部考核等工作 |  |  | 4个培训班 | 1个培训班 | 15 |  | 10 |  | 受疫情影响，无法开展线下培训，剩余3个培训班次（意识形态舆论引导培训班、党支部委员培训班、新党员培训班）受疫情影响无法按时开展线下培训，结余292522.38元，按照规定及时予以调减，交回所有结余。教育培训视疫情形势开展，若不能如期开展线下培训，在不影响培训任务目标实现的情况下，可延期、压缩培训班次（即减少党建工作经费数量指标）或改为线上培训，同时注意在培训过程中采取切实有效的方法提高培训质量，尽最大努力充分发挥财政项目资金的绩效。
|  |  | 购买党史教育学习书籍、印刷学习资料心得体会汇编、开展干部考核测评、心理健康讲座等队伍建设活动 |  |  | 5项工作 | 5项工作 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 培训及队伍建设工作 |  |  | 年底前全部完成 | 部分培训工作受疫情防控需要未能有效开展，线上培训达不到预期培训效果，最终予以取消 | 10 |  | 8
|  | 成本指标 | 项目预算控制数：党建工作经费 |  |  | 总体经费控制在56.79万元内 | 27.537762万元 | 5 |  | 5
|  |  | 项目预算控制数：队伍建设工作经费 |  |  | 总体经费控制在21万内 | 19.75924万元 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训班工作 |  |  | 强化党员政治思想理论武装，提升党员政治觉悟、政治素养，提高新时代北京社会建设和民政系统意识形态和新闻宣传工作水平，加强新冠肺炎疫情防控等复杂形势下的舆论引导、阵地建设和风险防控 | 基本达到预期目标，部分培训线上培训达不到预期培训效果，最终予以取消，未能有效开展 | 20 |  | 15
|  |  | 队伍建设工作 |  |  | 中心系统干部队伍建设水平全面提升 | 项目有效实施，基本达到预期目标，有效提升中心系统干部队伍建设水平 | 10 |  | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与培训人员满意度 |  |  | 满意 | 基本满意 | 10 |  | 9
总分 | [7 empty] | 100 |  | 85.7444
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。