## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 综合改造尾款
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市第二社会福利院
项目负责人 |  | 赵明伟、巩永生、荣志强 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 81761441
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 409.8067 | 395.1288 |  | 390.1601 |  | 10 |  | 98.74% |  | 9.8
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 409.8067 | 395.1288 |  | 390.1601 |  | 10 |  | 98.74% |  | 9.8
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 院内供水主管线更新工程：项目进入维保期；项目实施后，在实现供水分区域控制、网格化管理的同时，还能减少管网漏失、加强用水管理、提高用水质量，在达到节约水资源的目的之余，亦可提高经济效益。 琉璃瓦屋檐改造工程：项目进入维保期，根据结算评审金额支付项目尾款，琉璃瓦屋檐改造工程实施后，既可满足各建筑物的雨季防水需求、极大地节省维修所需的人力物力，又可消除琉璃瓦脱落伤人的安全隐患。 架空线入地改造工程：项目进入维保期；项目实施后既可满足用电需求，又便于维修维护且安全性高。 更新多功能厅灯光音响项目：2021年11月29日质保期到后，设备运行情况良好，支付质保金。 配电室更换低压配电柜项目：我院配电室内有低压配电柜12面，肩负全院的电力保障任务。其中10面配电柜为2006年安装使用，配电柜过于老旧，柜内均为NS分断开关，不能实现自动控制、无火灾报警、漏电保护和脱口功能,分支回路已明显不足，没有增加新回路的空间。近年来，低压配电系统在使用过程中存在严重安全隐患，而安全高效的电力保障是全院开展各项工作的基础，也是为残疾休养员提供服务的必要保证，安全又是各项工作开展的前提和保障，将现有配电柜进行更新，使之安全、高效的发挥电力保障作用势在必行。 技防监控升级改造项目：2020年项目实施；该项目实施后，能够有效改善目前设施设备落后、盲点多、清晰度低、无规范机房等问题，并实现对全院重点区域重点部位24小时全覆盖实时监控的标准，确保出现问题及时发现、及时处置，有效提升安保技防的综合效率。 屋面防水工程：完成项目施工后进入维保期；工程实施后，彻底解决各建筑物的雨季漏水问题、极大地节省维修所需的人力物力。 | [5 empty] | 1.院内供水主管线更新工程：工程已竣工并完成全部工程款支付。 2.琉璃瓦屋檐改造工程：工程已竣工，结余4.968656万元。 3.架空线入地改造工程：工程已竣工并完成全部工程款支付。 4.更新多功能厅灯光音响项目：项目已完成并支付了全部款项。 5.配电室更换低压配电柜项目：项目已完成并支付了部分设备款， 已完成预算资金支付。 6.技防监控升级改造项目：项目已完成并支付了设备款 7.屋面防水工程：项目已完成，结余0.000003万元
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 解决院内设备设施安全隐患工程改造尾款支付 |  |  | 7项 | 7项 | 15 |  | 14 |  | 琉璃瓦屋檐改造工程：已按照年初设定绩效目标竣工，因未完成结算审计，剩余资金4.968656万元。
|  | 质量指标 | 所有项目验收合格，支付尾款 |  |  | 验收合格 | 基本验收合格 | 15 |  | 14
|  | 时效指标 | 所有项目验收合格，支付尾款 |  |  | 所有款项支付完成 | 所有款项支付完成 | 10 |  | 9.5
|  | 成本指标 | 完成预算支出 |  |  | 395.13万元 | 390.16万元 | 10 |  | 9.5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目有效实施工程竣工决算审计工作 |  |  | 有效控制项目总额，提升财政资金使用效率 | 基本达到预期指标，有效控制项目成本 | 15 |  | 14
指标
|  | 社会效益指标 | 基础设施改造类项目实施，有效消除院内安全隐患，保障用电安全及院内人员人身安全 |  |  | 得到保障 | 基本达到预期指标，有效消除院内安全隐患，提升本院社会影响力 | 15 |  | 14
指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在院职工及休养员满意度 |  |  | 满意 | 基本满意 | 10 |  | 9.5
总分 | [9 empty] | 94.3
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。