## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市万安公墓
项目负责人 |  | 石江海 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 82592273
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 150 | 50 |  | 50 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 150 | 50 |  | 50 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 坐落于万安公墓院内的李大钊烈士陵园，建成于1983年10月，是全国红色旅游经典景区、全国爱国主义教育示范基地、全国青少年教育基地、北京市社会大课堂中小学课程教学活动实验基地、全国重点烈士纪念建筑物保护单位。为迎接建党100周年，根据市委宣传部《关于旧址周边环境整治提升工作》会议精神，我单位需要对李大钊烈士陵园环境进行整治提升，2021年财政拨款中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金预算金额150万元，主要用于陵园室外地面铺装及古建修缮。 | [5 empty] | 按照预期目标完成。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：占地面积475平方米，展厅及接待室3间 |  |  | 占地面积475平方米，展厅及接待室3间 | 占地面积475平方米，展厅及接待室3间 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 指标1：对陵园周边环境、设备设施进行升级改造 |  |  | 验收合格 | 验收合格 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 指标1：按每月实际发生情况支付，每年年底支付完毕 |  |  | 严格按照计划执行 | 严格按照计划执行 | 15 |  | 15
|  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 50万元 | 50万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：提升陵园环境（地面、围墙、古建修缮等） |  |  | 已完成 | 已完成 | 5 |  | 5
|  | 社会效益指标 | 指标1：满足参观服务要求，发挥爱国主义教育基地、红色旅游景区、学生大课堂教学实验等综合功能 |  |  | 使参观者接受到爱国主义教育 | 使参观者接受到爱国主义教育，发挥爱国主义教育基地功能 | 10 |  | 9 |  | 在满足参观需求上还有待提高。
|  | 指标 | 指标2：做好李大钊同志及共产主义革命精神的宣传。 |  |  | 使参观者受到精神洗礼 | 使参观者受到精神洗礼 | 10 |  | 9 |  | 在满足参观需求上还有待提高。
|  | 生态效益指标 | 指标1：提升陵园环境（地面、围墙、古建修缮等），遵循陵园整体统一协调，保持原有风貌 |  |  | 环境美化 | 环境美化 | 5 |  | 4 |  | 在环境美化上还有待提高。
|  | 可持续影响指标 | 指标1：为公众提供爱国主义教育及纪念先烈的场所。 |  |  | 营造出教育基地浓厚氛围。 | 营造出教育基地浓厚氛围。 | 5 |  | 4 |  | 在工作可持续性上还有待提高。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：参观人员满意度 |  |  | 满意率≥95% | 满意率≥95% | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：项目主管单位满意度 |  |  | 满意率≥95% | 满意率≥95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。