## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021 年度）
项目名称 |  | PACS、核酸、机房设备尾款
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市社会福利医院
项目负责人 |  | 李焰、王东 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 62928537
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 317.317 | 389.3453 |  | 389.3453 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 317.317 | 389.3453 |  | 389.3453 |  | 10 |  | 100% |  | 10
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.PACS、电子病历系统升级改造尾款：为落实国家和北京市卫生和健康委员会工作要求，完成患者就诊信息、住院门诊病历信息电子化采集，利用信息化手段实现院内数据共享，推进信息在院内和医联体内的互联互通，实现远程医疗、分级诊疗，提升医院的信息化水平，提高医院工作效率，我院需实施PACS、电子病历系统升级改造项目。2020年项目已完成政府采购程序，2021年需申请项目尾款114.8795万元。 2.购置集成式核酸检测实验室尾款：根据北京新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组医疗保障组文件《关于全面提升医疗卫生机构新冠病毒核酸检测能力的通知》（京防组医发【2020】19号）的要求，我院必须具备新冠病毒核酸检测能力并开展检测工作。2020年项目已完成政府采购工作，2021年需申请项目尾款21万元。3.机房设备更新购置尾款：为解决机房设备设施老化，达到计算机机房B类标准，满足等级保护三级安全物理环境要求，保障我院信息系统数据安全和网络安全，提升信息系统管理水平和安全防范能力，我院实施机房设备更新购置项目。2020年项目已完成政府采购工作，2021年需申请项目尾款181.437499万元。 | [5 empty] | 我院严格遵照相关制度，按合同条款和项目进度完成三个项目验收、支付等工作，资产验收入库，设备运行良好，响应了国家抗疫政策，为防控新冠疫情发挥了重要作用，增强了医院的信息化水平，提高了医院的工作效率，提升了医疗管理满意度和患者满意度。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：PACS、电子病历系统升级改造项目新增14套硬件设备和3套应用软件系统。 |  |  | 17套 | 已采购完成并入库 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：购置集成式核酸检测实验室项目新增1套集成式核酸实验室及相关配套设备 |  |  | 1套 | 已采购完成并入库 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：机房设备更新购置项目采购网络入侵防护系统、WEB应用防护系统、互联网防火墙、备份一体机、服务器、精密空调、弱电机柜等相关设备。对新机房内电力改造及综合布线施工。 |  |  | 1项 | 已采购完成并入库。已改造完成。 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 指标1：PACS、电子病历系统升级改造购置硬件设备符合国家生产标准，满足业务需要；软件按照计算机软件工程规范和电子政务规范国家标准，并符合单位项目管理规范。 |  |  | 运行正常。 | 基本符合 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：购置集成式核酸检测实验室项目设备设施应符合国家技术质量规范，通过卫健委验收 |  |  | 运行正常。 | 基本符合 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：机房设备更新购置项目购置设备符合国家生产标准；符合院内业务需求。通过行业认证和验收。 |  |  | 运行正常。 | 基本符合 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 指标1：PACS、电子病历系统升级改造项目业务主要进度：2021年6月底前完成最终验收。资金支付进度：2021年4月底前支付分散采购硬件首付款；2021年6月底前支付分散采购部分尾款、监理费、测评费等 |  |  | 按合同条款执行。 | 已验收并完成支付 | 5 |  | 4
|  |  | 指标2：购置集成式核酸检测实验室项目业务主要进度：2020年10月设备完成验收。资金支付进度：2021年4月支付尾款。 |  |  | 按合同条款执行。 | 已完成 | 2 |  | 2
|  |  | 指标3：机房设备更新购置项目业务主要进度：2021年6月底前设备完成验收。资金支付进度：2021年7月设备验收后支付尾款。 |  |  | 按合同条款执行。 | 已验收并完成支付 | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 指标1：PACS、电子病历系统升级改造项目成本 |  |  | 项目尾款114.8795万元。 | 184.85万 | 3 |  | 3
|  |  | 指标2：购置集成式核酸检测实验室项目项目成本 |  |  | 申请尾款21万元。 | 21万 | 3 |  | 3
|  |  | 指标3：机房设备更新购置项目项目成本 |  |  | 尾款181.437499万元。 | 183.495288万 | 4 |  | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：PACS、电子病历系统升级改造项目：为落实国家和北京市卫生和健康委员会工作要求，完成患者就诊信息、住院门诊病历信息电子化采集，利用信息化手段实现院内数据共享；能够为临床医护人员的医疗活动提供智能化服务，辅助提高医疗决策的正确性，从而减少医疗差错，提高医疗质量；推进信息在院内和医联体内的互联互通，远程医疗、分级诊疗。满足我院各级管理人员的综合检索、查询、统计和分析需求，辅助科学决策。提升与上级行政部门、医保、社区等外部信息系统的沟通水平，提高医院工作效率。 |  |  | 达成预期指标。 | 基本达到。 | 10 |  | 10
|  | 指标 | 指标2：购置集成式核酸检测实验室项目：响应国家抗疫政策，符合相关政府规定要求，发挥二甲综合医疗机构作用，承担疫情防控中必须的核酸检测工作。加强实验室建设，确保核酸检测结果可靠准确，助力临床准确诊断,促进医院整体发展。 |  |  | 达成预期指标。 | 基本达到。 | 10 |  | 10
|  |  | 指标3：机房设备更新购置项目：保障我院信息系统数据安全和网络安全,提升信息系统管理水平和安全防范能力。 |  |  | 达成预期指标。 | 基本达到。 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：医疗管理满意度和患者满意度 |  |  | ≥95% | 99% | 10 |  | 9.9
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.9
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。