附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 运维保障工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市延庆区人民检察院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市延庆区人民检察院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘妍 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 59559778 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值（10分） |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 66.32 | 66.32 |  | 61.82 |  | 10 |  | 93.21% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 66.32 | 66.32 |  | 61.82 |  | - |  | 93.21% |  | - |
|  |  | 上年结转资金 |  | - | - |  | - |  | — |  | - |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：切实提高本单位预算绩效管理水平、财政资金的使用效益，更好得落实北京市财政局对于绩效管理部门财政支出绩效跟踪工作的要求； 目标2：更好得落实北京市财政局对于绩效管理部门财政支出绩效跟踪工作的要求，推进我院预算绩效管理工作，将绩效理念融入预算管理全过程。 目标3：为保障办公、办案安全，聘请安检人员，对进入信访接待部门的人员采取安检门、X射线检查系统、手持金属探测器、手检等方式，实施人身及物品检查，协助我单位对安检岗位发生的突发事件进行处置。 目标4：主要用于检务公开、宣传检察职能、制作检察视点栏目及课题研究等工作。 |  |  |  |  |  | 目标1：切实提高本单位预算绩效管理水平、财政资金的使用效益，更好得落实北京市财政局对于绩效管理部门财政支出绩效跟踪工作的要求； 目标2：更好得落实北京市财政局对于绩效管理部门财政支出绩效跟踪工作的要求，推进我院预算绩效管理工作，将绩效理念融入预算管理全过程。 目标3：为保障办公、办案安全，聘请安检人员，对进入信访接待部门的人员采取安检门、X射线检查系统、手持金属探测器、手检等方式，实施人身及物品检查，协助我单位对安检岗位发生的突发事件进行处置。 目标4：主要用于检务公开、宣传检察职能、制作检察视点栏目及课题研究等工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 服务月数及服务报告 |  |  | 12 | 12 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 检务公开次数 |  |  | 1次 | 1次 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 宣传检察次数 |  |  | 1次 | 1次 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 制作检察视点栏目数量 |  |  | 1个 | 1个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题研究报告 |  |  | 1篇 | 1篇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 配置安保人员人数 |  |  | 2人 | 2人 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 服务天数 |  |  | 365天 | 365天 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 评审服务质量 |  |  | ≥90% | 95% | 15 |  | 13 |  |  |  |
|  |  |  | 检察业务公开质量 |  |  | 达到预期目标 | 达到预期目标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检察宣传普及效果 |  |  | 有效提升 | 有效提升 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全保障率 |  |  | 达到预期目标 | 达到预期目标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 杜绝安全隐患 |  |  | 达到预期目标 | 达到预期目标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 经费支出进度 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 2021年12月底完成 |  |  | 完成 | 完成 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 检察公开时间 |  |  | 及时公开 | 及时公开 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题研究结论时间 |  |  | 要求时间 | 要求时间 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | ≤66.32万元 | 61.82万元 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 项目预算完成率 |  |  | ≤100% | 93.21% |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 预决算公开度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 检察社会影响力 |  |  | 得到提升 | 得到提升 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 整改落实率 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响 |  |  | 得到提升 | 得到提升 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 保障检察事业环境安全 |  |  | 得到提升 | 得到提升 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 相关方满意度 |  |  | ≥95% | 96% | 20 |  | 16 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。