- 二、项目支出绩效评价报告

- 项目名称：12368热线诉讼平台服务项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

- 1.项目概况

（1）项目背景

近年来，随着经济的多样性发展和社会的不断进步，公众法律意识的更新升级，审判案件随之逐年递增，为更好的服务于当事人及社会公众，进一步解决诉讼难、案件查询难、联系法官难等人民群众反映较为集中的问题，贯彻落实最高法院关于诉讼服务中心社会化的要求，结合北京法院12368人工语音服务平台的工作部署，对12368热线服务平台在现有的诉讼程序咨询、联系法官、查询案件、举报投诉、意见建议收集等五大功能的基础上，进行人员使用模式及来电分流模式等方面的转型升级。

（2）主要内容

12368热线诉讼平台服务费的主要内容为：

①维护北京市高级人民法院本级坐席支撑人员的职场，包含10个工位坐席、部分弱电及部分硬件维护工作。提供每月一次例行巡检及周一至周五工作日5*8小时报障维护热线支撑服务。

②根据项目需求，安排周一至周五工作日5×8小时人工热线服务，确保38个坐席均有人在岗，且每个坐席日均接听量40通以上。

（3）实施情况

项目的实施主体是市高院，项目组织管理部门为诉讼服务办公室（以下简称“诉服办”），项目资金管理部门为市高院司法行政装备管理处。

（4）资金投入和使用情况

为保障市高院12368热线诉讼平台正常运行，使得12368热线诉讼平台可以充分有效发挥，为更好的服务于当事人及社会公众，进一步解决诉讼难、案件查询难、联系法官难等人民群众反映较为集中的问题，市高院根据工作要求及实际情况进行测算，2020年底申报预算456.00万元，市高院申报项目资金经由市高院党组审议通过后，报送市财政批准。2021年2月15日，根据《北京市财政局关于批复北京市高级人民法院2021年预算的函》（京财公检法指〔2021〕11号）文件，批复2021年市高院12368热线诉讼平台服务费项目预算资金为456.00万元。

市高院根据项目性质和项目内容采取招投标方式，经过严格的审核审批程序确定服务单位后，由中标服务单位中国移动通信集团北京有限公司组织人员实施12368热线诉讼平台服务，在市高院相关部门的组织指导下，完成2021年度12368热线诉讼平台服务工作。截至2021年12月31日，该项目实际使用资金453.00万元，项目预算执行率为99.34%。结余资金3.00万元，已上交财政。结余资金主要是项目通过公开招投标后节约的资金。

2.项目绩效目标

（1）总体目标

为更好的服务于当事人及社会公众，进一步解决诉讼难、案件查询难、联系法官难等人民群众反映较为集中的问题，贯彻落实最高法院关于诉讼服务中心社会化的要求，结合北京法院12368人工语音服务平台的工作部署，对12368热线服务平台在现有的诉讼程序咨询、联系法官、查询案件、举报投诉、意见建议收集等五大功能的基础上，进行人员使用模式及来电分流模式等方面的转型升级。

（2）阶段性目标

①产出指标-数量目标：热线每个坐席日接电话40通以上。

②产出指标-质量目标：话务质检合格率为99.18%。

③产出指标-成本目标：根据京财公检法指〔2021〕11号文件批复12368热线项目预算资金456.00万元。

④效益指标：进一步解决诉讼难、案件查询难、联系法官难等人民群众反映较为集中的问题，贯彻落实最高法院关于诉讼服务中心社会化的要求。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围

按照市财政局关于“加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益”的总体评价要求，通过开展绩效评价，分析财政支出的经济性、效率性和效益性，剖析项目决策、管理过程和绩效实现过程中存在的问题，有针对性地提出改进建议，促进项目单位提升预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用的规范性、安全性。市高院对12368热线诉讼平台服务费项目实施绩效评价。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

评价工作组本着科学规范、公开公正、绩效相关的原则，通过现场及非现场方式进行资料收集、审核，采用全面评价和重点评价相结合的方式，运用因素分析法、比较法、公众评判法等分析方法，对项目决策、管理过程及绩效实现情况进行综合分析，梳理问题，分析成因，找出症结，提出建议。评价指标体系详见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评分标准 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 决策 （20分） | 项目立项 （6分） | 立项依据充分性 | 3 | A:项目立项论证非常充分2.7（含）-3.0分； B:项目立项论证比较充分2.4（含）-2.70分； C:项目立项论证一般充分1.8（含）-2.4分； D:项目立项论证不充分0（含）-1.8分。 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
|  |  | 立项程序规范性 | 3 | A:项目立项程序、调整程序非常规范1.8（含）-2.0分； B:项目立项程序、调整程序比较规范1.6（含）-1.8分； C:项目立项程序、调整程序一般规范1.2（含）-1.6分； D:项目立项程序、调整程序规范性较差0（含）-1.2分。 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
|  | 绩效目标 （8分） | 绩效目标合理性 | 4 | A:目标非常合理3.5（含）-4.0分； B:目标基本合理3.0（含）-3.5分； C:目标较合理2.5（含）- 3.0分； D:目标合理性较差0（含）-2.5分。 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 4 | A:目标非常明确3.5（含）-4.0分； B:目标基本明确3.0（含）-3.5分； C:目标较明确2.5（含）- 3.0分； D:目标明确性较差0（含）-2.5分。 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
|  | 资金投入 （6分） | 预算编制科学性 | 4 | A:预算编制非常合理3.5（含）-4.0分； B:预算编制比较合理3.0（含）-3.5分； C:预算编制一般合理2.5（含）- 3.0分； D:预算编制合理性较差0（含）-2.5分。 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
|  |  | 资金分配合理性 | 2 | A:资金分配非常合理1.8（含）-2.0分； B:资金分配基本合理 1.6（含）-1.8分； C:资金分配较合理1.2（含）- 1.6分； D:资金分配合理性较差0（含）-1.2分。 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 项目 过程 （20分） | 资金管理 （12分） | 资金到位率 | 4 | A:资金到位90%以上3.5（含）-4.0分； B:资金到位75%到90%之间3.0（含）-3.5分； C:资金到位60%到75%之间2.5（含）-3.0分； D:资金到位60%以下0（含）-2.5分。 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | A:预算执行与批复一致3.5（含）-4.0分； B:预算执行与批复基本一致3.0（含）-3.5分； C:预算执行与批复一致性一般2.5（含）-3.0分； D:预算执行与批复一致性较差0（含）-2.5分。 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | A:资金使用规范、准确、及时，会计资料真实、完整3.5（含）-4.0分； B:资金使用基本规范、准确、及时，会计资料真实、完整3.0（含）-3.5分； C:资金使用一般规范、准确、及时，会计资料真实、完整2.5（含）-3.0分； D:资金使用规范、准确、及时性较差，会计资料不真实、完整0（含）-2.5分。 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  | 组织实施 （8分） | 管理制度健全性 | 4 | A:项目管理制度健全3.5（含）-4.0分； B:项目管理制度基本健全3.0（含）-3.5分； C:项目管理制度一般健全2.5（含）-3.0分； D:项目管理制度健全性较差0（含）-2.5分。 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
|  |  | 制度执行有效性 | 4 | A:项目管理制度执行严格3.5（含）-4.0分； B:项目管理制度执行比较严格3.0（含）-3.5分； C:项目管理制度执行一般严格2.5（含）-3.0分； D:项目管理制度执行较差0（含）-2.5分。 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 项目 产出 （40分） | 产出数量 （10分） | 实际完成率 | 10 | A:项目产出达到绩效目标程度高9.0(含)-10.0分； B:项目产出达到绩效目标程度较高8.0（含）-9.0分； C:项目产出达到绩效目标程度一般6.0（含）-8.0分； D:项目产出达到绩效目标程度较差0（含）-6.0分。 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
|  | 产出质量 （10分） | 质量达标率 | 10 | A:项目绩效目标完成质量高9.0(含)-10.0分； B:项目绩效目标完成质量较高8.0（含）-9.0分； C:项目绩效目标完成质量一般6.0（含）-8.0分； D:项目绩效目标完成质量较差0（含）-6.0分。 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
|  | 产出时效 （10分） | 完成及时性 | 10 | A:项目产出按方案及时完成9.0(含)-10.0分； B:项目产出按方案较及时完成8.0（含）-9.0分； C:项目产出按方案及时性一般6.0（含）-8.0分； D:项目产出按方案完成及时性较差0（含）-6.0分。 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
|  | 产出成本 （10分） | 成本节约率 | 10 | A:成本费用控制好9.0(含)-10.0分； B:成本费用控制较好8.0（含）-9.0分； C:成本费用控制一般6.0（含）-8.0分； D:成本费用控制较差0（含）-6.0分。 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 项目 效益 （20分） | 项目效益 （20分） | 实施效益 | 10 | A:项目实施效益对法院的影响作用大9.0(含)-10.0分； B:项目实施效益对法院的影响作用较大8.0（含）-9.0分； C:项目实施效益对法院的影响作用一般6.0（含）-8.0分； D:项目实施效益对法院的影响作用较差0（含）-6.0分。 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
|  |  | 满意度 | 10 | A:服务对象满意度高9.0(含)-10.0分； B:服务对象满意度较高8.0（含）-9.0分； C:服务对象满意度一般6.0（含）-8.0分； D:服务对象满意度较差0（含）-6.0分。 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |

3.绩效评价工作过程

（1）准备阶段

2022年5月初，市高院委托北京中德恒会计师事务所有限公司成立了绩效评价工作组，对该项目进行绩效评价。评价工作组围绕项目特点和绩效评价重点进行内部研讨，制定评价工作实施方案，建立沟通协调机制；评价工作组根据绩效评价要求收集相应资料，并在正式评价前对项目评价工作人员进行了相关培训。

（2）现场核查

评价工作组根据《北京市财政支出绩效评价管理暂行办法》及绩效评价工作方案的要求，与相关业务处室进行多次沟通，以了解项目绩效目标的设立及完成情况、项目实施效果。

（3）资料信息汇总

评价工作组参照“项目绩效评价资料准备清单”，并结合项目的特点，收集了与项目相关的决策、管理和绩效资料，包括项目申报文本、项目合同、项目收入支出证明、预算执行及目标完成情况等相关资料。对收集资料的真实性、完整性进行逐一审核，并经相关各方确认。通过对项目的整体了解、分析，按照指标体系内容和评价重点，评价工作组对收集到的资料进行分类归集、整理，形成专家资料手册，提供给专家审阅评议。

（4）专家评价

评价工作组人员完成专家遴选、专家工作手册制定、专家培训等相关工作，组建绩效评价专家组，包括2名业务专家、2名绩效管理专家、1名财务专家；根据前期工作情况补充完善评价项目相关资料，细化评价指标体系。

（5）评价分析阶段

评价工作组根据收集到的项目相关资料及评价专家组意见，对项目决策、管理、绩效情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告，并提交项目单位征求意见。根据反馈意见修改形成绩效评价报告正式稿，报送委托方。

- （三）综合评价情况及评价结论

项目决策方面。该指标分值20分，评价得分18.00分。

项目绩效目标符合国家、主管部门的相关文件精神，符合社会及行业的现实需求，项目申报文本内容完整，项目绩效目标设置的科学性和合理性有待提升，产出数量、质量指标和进度指标需要进一步细化，便于后期考核。

项目过程方面。该指标分值20分，评价得分19.40分。

项目单位预算管理比较规范，资金到位足额及时，具备基本的业务和财务管理制度，但有待完善，合同管理有待加强，管理机构健全，分工明确。

项目产出方面。该指标分值40分，评价得分37.60分。

项目的成本费用控制在预算范围内，项目产出、效果均达到预期目标，预期目标完成情况较好，但在评价过程中发现，部分工单存在关键字记录错误、用户类型判断错误、错别字等问题。

项目效益方面。该指标分值20分，评价得分18.70分。

项目实施后，基本保障了12368热线诉讼平台稳定持续运行，进一步解决了诉讼难、案件查询难、联系法官难等人民群众反映较为集中的问题，贯彻落实最高法院关于诉讼服务中心社会化的要求，至2021年底满意度达99.00%以上，还有提升空间。

经专家评议，综合得分93.70分，其中项目决策18.00分，项目过程19.40分，项目产出37.60分，项目效益18.70分绩效评定结论为“优”。

专家评分汇总表

| 一级指标 | 评价指标及分值 |  | 专家评分汇总 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 评价指标 | 分值 | 刘俊华 | 李红 | 赵济堃 | 左计明 | 王晓华 | 平均 |
| 决策(20) | 项目立项 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.00 |
|  | 立项依据充分性 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.00 |
|  | 立项程序规范性 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.00 |
|  | 绩效目标 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.00 |
|  | 绩效目标合理性 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.00 |
|  | 绩效指标明确性 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.00 |
|  | 资金投入 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.00 |
|  | 预算编制科学性 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.00 |
|  | 资金分配合理性 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.00 |
| 过程(20) | 资金管理 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12.00 |
|  | 资金到位率 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.00 |
|  | 预算执行率 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.00 |
|  | 资金使用合规性 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.00 |
|  | 组织实施 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7.40 |
|  | 管理制度健全性 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3.60 |
|  | 制度执行有效性 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.80 |
| 项目 产出 （40分） | 产出数量 | 10 | 9.8 | 9 | 9.6 | 9.6 | 10 | 9.60 |
|  | 实际完成率 | 10 | 9.8 | 9 | 9.6 | 9.6 | 10 | 9.60 |
|  | 产出质量 | 10 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8.80 |
|  | 质量达标率 | 10 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8.80 |
|  | 产出时效 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.00 |
|  | 完成及时性 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.00 |
|  | 产出成本 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9.20 |
|  | 成本节约率 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9.20 |
| 项目效益（20） | 项目效益 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9.20 |
|  | 实施效益 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9.20 |
|  | 满意度 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.50 |
| 合计 |  | 100 | 92.3 | 93.5 | 94.1 | 95.1 | 93.5 | 93.70 |

（四）绩效评价指标分析

- 1.项目决策情况分析

（1）目标合理性分析

该项目绩效目标符合国家、主管部门的相关文件精神，符合市高院年度工作计划，与市高院职能密切相关；根据最高人民法院《北京市高级人民法院内部控制手册》、《北京市高级人民法院财务管理办法》、《12368相关规范文件》和实际需求编制项目申报书，上报市财政核准批复。该项目目标适应了现实需求，具有明确的可实现性和可操作性，但评价专家认为，项目申报书较为简单，项目预算所报的委托业务费和具体执行内容匹配不够明确，有待完善。

（2）目标合理性分析

该项目致力于更好的服务于当事人及社会公众，进一步解决诉讼难、案件查询难、联系法官难等人民群众反映较为集中的问题，贯彻落实最高法院关于诉讼服务中心社会化的要求，该项目将从业务工作支持维度出发，结合北京法院12368人工语音服务平台的工作部署，对12368热线服务平台在现有的诉讼程序咨询、联系法官、查询案件、举报投诉、意见建议收集等五大功能的基础上，进行人员使用模式及来电分流模式等方面的转型升级，营造社会法治良好氛围，更好的维护当事人及社会公众利益。评价专家认为项目单位应根据该项目实施内容设定绩效指标，细化分解项目具体工作任务及考核明细要求，对绩效目标管理具有良好的指导性及可操作性，绩效考核指标设置注重考核数量要求同时关注效率和质量标准。

- 2.项目过程情况

（1）项目预算管理情况分析

2021年市高院12368热线诉讼平台服务费项目共安排资金456.00万元，全部为财政资金，于2021年1月拨付到位，项目资金到位及时，到位率100.00%。截至2021年12月31日，项目实际支出453.00万元，项目预算执行率为99.34%。结余资金3.00万元，已上交财政。该项目财政资金足额、及时到位，严格按照项目预算申报的内容和标准审核支出。

（2）财务管理制度制定和执行情况分析

项目财务管理工作主要参照市高院制定的单位日常财务管理制度执行，包括《北京市高级人民法院财务管理办法》等，为科学合理使用项目资金提供了制度保障。

市高院在项目实施过程中，能够严格执行上述财务管理制度，遵循专款专用、公开公正、勤俭节约原则，严格履行相应财务开支审核审批流程，并对项目资金进行独立核算，专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等现象，资金管理、使用比较规范。

（3）项目组织情况分析

依据市高院现有相关规章制度，12368热线诉讼平台服务费项目严格履行政府招投标流程，按照规定同中标服务商签订合同，根据预算批复和绩效目标做好相关建设工作，对12368热线诉讼平台服务费情况进行全程监督，完成年度内验收后到财务部门履行结算手续。项目资金支出按照市高院资金管理办法的规定逐级审批，专项资金支出层层把关核签，严格控制了项目资金的支出和使用。该项目组织机构健全，组织分工明确。

（4）项目管理情况分析

诉讼服务办公室严格按照北京市高级人民法院制定的《北京市高级人民法院内部控制手册》、《北京法院12368人工语音诉讼服务平台工单审核督办工作规范（试行）》、《北京法院12368热线工单办理指南》、《北京市高级人民法院关于依托12368诉讼服务热线建立司法服务基层社会治理响应机制的实施意见》、《北京法院12368诉讼服务热线参与诉源治理工作运行规范（试行）》和《北京法院联系法官工单回访工作规范（试行）》执行项目管理，并根据市财政及市高院的相关规定，结合市高院实际，会同服务方共同制定完善了相应的管理制度、绩效考核制度等，对12368热线诉讼平台服务的日常工作规范、工作流程、实施效果、回访工作等监督考核，指导项目工作的顺利开展。市高院诉服办定期抽取工单进行话务质检，同时对新员工组织进行上岗考试。项目有关人员按照以上制度控制项目实施过程中的潜在的问题及风险，并做好管控工作。

司法行政装备管理处定期对项目经费使用管理情况进行监管，严格按照项目申报的内容和标准审核项目预算支出情况，严禁“低报高用”和“甲报乙用”的情况发生。项目管理制度健全。

- 3.项目产出情况

（1）项目经济性分析

项目申报时，市高院能够结合12368热线诉讼平台服务工作重点，科学、合理地提出资金预算申请，做到不少报、不漏报、不虚报。市高院在执行项目预算时能够将项目成本控制在项目预算范围内。项目按照相关规定执行了招投标程序，结余财政资金3.00万元。项目预算资金支出严格按照市高院财务制度相关规定执行，没有挤占、挪用、虚列支出、无预算支出和其他资金损失浪费的现象。项目实施的经济性较好。

（2）项目效率性分析

市高院12368热线诉讼平台服务项目按照合同约定本期服务应在2022年2月27日内结束，截至2022年2月27日，已完成本期服务工作。

诉讼服务办公室工作人员严格按照北京市高级人民法院制定的《北京市高级人民法院内部控制手册》和市高院的管理制度、绩效考核制度和日常基本管理规范等相关管理规定工作，服务商按照要求做好工作记录，市高院管理部门负责监督检查，并对话务进行质检，新员工进行考核，发现问题，及时纠正，及时整改，严把质量关。期末，由诉讼服务办公室按照合同规定质量要求对12368热线诉讼平台服务成果进行验收。

- 4.项目效益情况

（1）项目预期目标完成情况

2021年度，市高院12368热线诉讼平台服务费项目主要包括：

2021年1月1日至12月31日，北京法院12368人工语音服务平台和自助语音服务平台总计接听来电1130204通。其中，人工语音服务平台接听来电893801个，环比去年增加59.30%，自助语音服务平台自动接听回复群众来电236403通。

每个月定期抽取工单进行话务质检，2021年对23002个工单进行话务质检,合格率为99.18%，优秀工单21619个，优秀率为97.70%，话务员经常能收到群众来电人表扬。

2021年度热线接通率（包含回拨）各直通分平台均在95%以上。

（2）项目实施对社会的影响

通过12368人工语音服务平台的工作部署，更好的服务于当事人及社会公众，进一步解决诉讼难、案件查询难、联系法官难等人民群众反映较为集中的问题。为相关单位、人员、社会公众应用供强有力的支持。该项目的实施凸显出良好的社会效益。

（3）项目可持续影响

12368人工语音服务平台项目是延续性项目，通过持续的诉讼程序咨询、联系法官、查询案件、举报投诉、意见建议收集，让语音服务平台长期、高效、更好的发挥作用，为当事人及社会公众，进一步解决诉讼难、案件查询难、联系法官难等人民群众反映较为集中的问题。不断的为业务应用以及为社会公众提供更好的服务，保障人民法院审判工作，从而使得项目实施对社会产生持续性影响。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.主要经验及做法

市高院建立了完善的绩效跟踪监控管理机制，对预算资金绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，保证预算顺利完成。项目申报时，市高院能够结合工作重点，进行全面的调研，科学、合理地提出资金预算申请，做到不少报、不漏报、不虚报。依据市高院现有相关规章制度，严格履行政府采购流程，按照规定同中标服务商签订合同，根据预算批复和绩效目标做好相关工作。司法行政装备管理处定期对项目经费使用管理情况进行监管，严格按照项目申报的内容和标准审核项目预算支出情况。项目资金支出按照市高院资金管理办法的规定逐级审批，专项资金支出层层把关核签，严格控制了项目资金的支出和使用。在项目实施过程中，根据项目总体绩效目标设定绩效指标，细化分解了项目具体工作任务，对绩效目标管理具有良好的支撑作用。2021年度对12368热线诉讼平台服务费项目进行了预算绩效运行监控，年中对该项目的资金使用管理情况和项目的执行完成情况进行核查对比和分析，及时查找问题，针对薄弱环节进行了整改完善。同时年中对各项目资金使用管理情况进行了项目核查分析对比，针对薄弱环节找差距、抓整改、重检查，有力地推动了各项工作落实。

2.存在的问题及原因分析

（1）项目绩效目标设置的科学性和合理性有待提升，产出数量、质量指标和进度指标需要进一步细化，便于后期考核。

（2）项目实施方案内容略为简单，缺少项目实施的组织架构、人员职责分工等内容。

（3）合同签订日期晚于合同执行开始日期，存在一定风险。

（六）有关建议

1.绩效目标要对应项目的实施内容和预算需求，明确产出和效果，合理设置绩效指标分解产出数量、质量、进度指标，注重细化和量化，落实绩效指标可执行性。

2.立足项目管理，完善项目实施方案，明确目标、内容、完善组织机构和人员分工等相关内容。

3.加强合同管理，严格执行有关项目合同管理规定，遵守合同相关签订流程，关注项目风险点，规范合同条款，完善相关合同规定，使合同条款切实有效控制项目风险，以达到风险管控目标。

（七）其他需要说明的问题

无。