北京市市级财政支出项目

绩效评价报告

主管部门        北京市第一中级人民法院

项目单位        北京市第一中级人民法院

项目名称              审判区租金

评价单位        北京市第一中级人民法院

评价时间            2022年5月

北京市第一中级人民法院2021年度

审判区租金项目支出绩效评价报告

- 一、基本情况

- （一）项目概况

- 1.项目立项背景

近年来，由于一中院案件数量持续上升，审判法庭和附属用房严重不足的矛盾日渐突出，严重影响了法官的办案效率。2012年8月9日，中共北京市委办公厅发布《中共北京市委办公厅关于同意市第一中级人民法院租赁审判用房事宜的复函》（厅办函[2012]14号）同意一中院租赁业务用房解决暂时困难。通过实施该项目，为法庭审判服务提供稳定场所，保障了审判服务有序开展。

- 2.项目组织管理机构

该项目的实施主体是一中院，该项目组织管理部门为一中院办公室，该项目资金管理部门为一中院财务科。

- 3.主要内容

该项目租赁北京首钢房地产开发有限公司（以下简称“首钢公司”）位于北京市丰台区吴家村路首钢二通产业园内（原装配车间及原办公楼）闲置用房，建筑面积共计24915平方米。其中，原装配车间改造后建筑内部为4层钢筋混凝土井字梁结构，建筑面积19335.3平方米；原办公楼建筑结构为6层砖混结构，建筑面积为5579.7平方米。租赁用房年租金为2,289.28万元。

租赁期限：自2020年01月15日起至2025年01月14日止，租赁开始日即为计租日。

- （二）项目资金情况

- 1.项目预算批复情况

为解决一中院审判法庭和附属用房严重不足的问题，保障法官的办案效率，使法院各项职能可以充分有效发挥，为首都长期持续的社会安全稳定提供司法保障。2021年，一中院根据审判区租金项目性质和项目内容进行测算，申报审判区租金2,289.28万元。2021年2月15日，《北京市财政局关于批复北京市第一中级人民法院2021年预算的函》（京财公检法指〔2021〕931号）文件，批复2021年一中院审判区租金项目预算资金2,289.28万元。一中院审判区租金项目预算申报及批复情况如下：

项目申报和预算批复情况表

金额单位：万元

| 申报单位 | 预算申报金额 | 预算调整金额 | 预算批复金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北京市第一中级人民法院 | 2,289.28 | 0.00 | 2,289.28 |
| 合 计 | 2,289.28 | 0.00 | 2,289.28 |

- 2.项目预算执行情况

截至2021年12月31日，审判区租金项目实际使用资金2,289.28万元，无资金结余，项目预算执行率为100%。

- （三）项目绩效目标

近几年，一中院审判案件数量持续上升，现有审判法庭已不能满足于案件审判工作。为解决审判法庭和附属用房严重不足的矛盾，市委办公厅根据一中院的实际情况结合建设部、国家发改委《人民法庭建设标准》，同意一中院采用租赁方式解决用房困难。该项目的实施旨在解决现有审判法庭和附属用房严重不足的矛盾，提高法官办案效率，保障案件审判服务工作正常有序执行，提高人民群众对法院的满意度，提升法院形象。

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

按照北京市财政局（以下简称“市财政局”）关于“加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益”的总体评价要求，通过开展绩效评价，分析财政支出的经济性、效率性和效益性，剖析项目决策、项目过程、项目产出和项目效益实现过程中存在的问题，有针对性地提出改进建议，促进项目单位提升预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用的规范性、安全性。

依据《北京市财政局关于开展2022年全面预算绩效工作的通知》（京财绩效﹝2022﹞669号）文件要求，一中院选定2021年审判区租金项目开展项目支出绩效评价。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

- 1.绩效评价原则、方式方法

评价工作组本着科学规范、公开公正、绩效相关的原则，通过现场及非现场方式进行资料收集、审核，采用全面评价和重点评价相结合的方式，运用因素分析法、比较法、公众评判法等分析方法，对项目决策、项目过程、项目产出和项目效益实现情况进行综合分析，梳理问题，分析成因，找出症结，提出建议。

- 2.绩效评价指标体系

评价工作组根据北京市财政支出绩效评价共性指标体系，结合项目特点以及现场调查情况，会同专家细化项目绩效评价指标，明确指标权重和评分标准，制定项目绩效评价指标体系（详见附件1）。评价指标体系总分值为100分，其中项目决策20分，项目管理20分，项目产出40分，项目效益20分。绩效评价综合绩效级别分为4个等级：

综合得分在90分（含）—100分为优；

综合得分在80分（含）—90分为良；

综合得分在60分（含）—80分为中；

综合得分在60分（不含）以下为差。

- （三）绩效评价工作过程

- 1.准备阶段

2022年4月，一中院委托北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）成立了绩效评价工作组，对该项目进行绩效评价。评价工作组围绕项目特点和绩效评价重点进行内部研讨，制定评价工作实施方案，建立沟通协调机制；评价工作组根据绩效评价要求收集相应资料，并在正式评价前对项目评价工作人员进行了相关培训。

- 2.实施阶段

评价工作组人员现场调研，对所收集的资料进行实地查验、查对、整理分析；辅导项目单位完善绩效报告，形成绩效报告终稿；完成专家遴选、专家工作手册制定、专家培训等相关工作，组建绩效评价专家组，包括2名业务专家、2名绩效管理专家、1名财务专家；根据前期工作情况补充完善评价项目相关资料，细化评价指标体系。

2022年5月中旬，评价工作组召开了专家评价会，就绩效评价的概念与背景、项目立项背景、评价对象内容、评价方式和方法、评价指标体系、专家工作程序等与专家进行有效沟通，专家对现场评价中发现的问题与项目单位相关人员进行了沟通，专家组根据沟通情况对该项目进行综合评价。

- 3.评价分析阶段

评价工作组根据收集到的项目相关资料及评价专家组意见，对项目决策、管理、绩效情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告，并提交项目单位征求意见。根据反馈意见修改形成绩效评价报告正式稿，报送委托方。

- 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过评价,项目综合得分 92.80分，项目综合绩效评定结论为“优”，具体评分情况见附件6。

项目决策方面。该指标分值20分，评价得分17.20分。项目绩效目标符合国家、主管部门的相关文件精神，符合一中院年度工作计划，与一中院职能密切相关，项目的绩效目标明确，指标细化程度较好。

项目过程方面。该指标分值20分，评价得分19分。项目单位预算管理比较规范，资金到位足额及时，具备基本的项目管理制度和财务管理制度，管理机构健全，分工明确。但评价过程中发现该项目绩效目标不够细化；预算编制不够科学、合理，缺少市场情况调研。

项目产出方面。该指标分值40分，评价得分38.80分。项目产出、效果均达到预期目标，预期目标完成情况较好；项目的成本费用严格按照预算金额执行，控制在预算范围内，实际支出与计划一致。

项目效益方面。该指标分值20分，评价得分17.80分。项目实施后，解决了审判法庭和附属用房严重不足的问题，提高了法官办案效率，案件审判服务工作得以正常有序执行，为审判工作提供不可或缺的服务支撑，给人民群众提供更优质、更高效、更便捷的司法服务。

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目绩效目标评价分析

1．目标明确性分析

该项目旨在解决审判法庭和附属用房严重不足的问题。随着一中院办案审判数量的增长，为保障案件审判服务工作正常有序执行，提高法官的办案效率，并从节约财政资金的角度考虑，一中院采用租赁方式解决用房困难。绩效目标详细清楚的设定了项目预期要达到的目的和效果，项目的绩效目标明确。

2．目标合理性分析

该项目的绩效目标符合国家、主管部门的相关文件精神，符合一中院年度工作计划，与一中院职能密切相关；一中院根据实际需求编制项目绩效目标申报表，绩效指标设定清晰，具有明确的可实现性和可操作性。

3．目标细化程度分析

该项目根据总体绩效目标设定绩效指标，细化分解了项目具体工作任务，对绩效目标管理具有良好的支撑作用，目标细化程度较好。

- （二）项目绩效控制评价分析

- 1.资金使用及管理情况分析

（1）项目预算管理情况分析

2021年一中院审判区租金项目共安排资金2,289.28万元，全部为财政资金，于2021年4月拨付到位，项目资金到位及时，到位率100%。截至2021年12月31日，审判区租金项目实际支出2,289.28万元，无结余资金，项目预算执行率为100.00%。预算资金执行情况如下：

项目预算资金执行情况表

金额单位：万元

| 项目 名称 | 全年预算金额 | 支付进度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 支付合计 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 审判区租金 | 2,289.28 | 2,289.28 |  | 1,144.64 | 1,144.64 |  |

该项目财政资金足额、及时到位，预算执行金额与全年预算金额基本一致，预算执行情况较好。但评价过程中发现，该项目资金支出未严格按照预算进度指标计划支付项目款，租金支付滞后且未按季度支付。主要原因是4月份才收到该项目财政拨款。

（2）财务管理制度制定和执行情况分析

一中院根据《北京市第一中级人民法院财务管理规定》，科学合理使用项目资金，在该项目实施过程中，遵循专款专用、公开公正、勤俭节约原则，各项开支严格按照审批程序执行，符合市财政及一中院的财务制度要求。项目资金按照《北京市市级项目支出预算管理办法》进行单独核算。

- 2.项目组织情况分析

依据一中院现有相关规章制度，审判区租金项目由一中院办公室负责组织实施管理，根据预算批复和项目计划做好相关租用工作，对租赁业务用房执行情况进行全程监督，项目工作完成后到财务科履行结算手续，把控项目资金支出和使用的风险。该项目组织机构健全，组织分工明确。

- 3.项目管理情况分析

一中院根据《北京市第一中级人民法院项目支出预算管理办法》和《北京市第一中级人民法院大额资金管理使用办法》，统一管理该项目支出。根据市财政相关规定，结合一中院实际，制定并完善了该项目的预算批复和项目执行计划，并做好管控工作。财务科负责项目监督把关，对项目资金支出进行逐级把关审核、签批的监督制约流程，严格控制项目资金的支出和使用，对存在的薄弱环节提出改进意见，报主管院领导审批后，严格落实整改。但评价过程中发现，该项目合同签约时间2020年9月9日晚于起租日期2020年1月15日，合同签约管理不严谨。

- （三）项目产出及效果评价分析

1.项目经济性分析

一中院在执行项目预算时能够将项目成本控制在项目预算范围内。项目预算资金支出严格按照一中院财务制度相关规定执行，没有挤占、挪用、虚列支出、无预算支出和其他资金损失浪费的现象。项目实施的经济性较好。

2.项目效率性分析

（1）项目的实施进度

一中院审判区租金项目整体执行进度控制的较好，但在资金支付执行过程中支付进度较计划滞后。

（2）项目完成质量

一中院租赁审判业务用房实际建筑面积24915平方米，超出了所需使用建筑面积19600平方米，满足了正常工作需要，解决了审判法庭和附属用房严重不足的问题，提高了法官办案效率，案件审判服务工作得以正常有序执行，项目完成质量较好。

3.项目效益性分析

（1）项目预期目标完成情况

为缓解审判业务用房不足与案件数量增长的矛盾，一中院采用租赁方式租赁了首钢公司位于北京市丰台区吴家村路首钢二通产业园内（原装配车间及原办公楼）闲置用房，满足了审判业务用房不足的问题。项目完成情况较好。

（2）项目实施对社会的影响

该项目缓解了审判业务用房的不足，提高了法官办案效率，使案件审判服务工作得以正常有序执行，提升了一中院的社会影响力。

（3）项目可持续影响

审判区租金项目是一项长期性、延续性项目。通过实施该项目为法庭审判服务提供了持续、稳定场所，使审判工作持续高效运转。

（4）服务对象满意度

评价工作组向一中院下发了《满意度调查表》，对项目预期服务对象进行满意度调查，调查显示，95%的受众群体认为项目效果显著，表示满意。5%受众认为市场租金变化和不可预见变化影响较大。综上所述，项目实施的服务对象满意度达90%以上，整体达到绩效目标。

- 五、主要的经验做法、存在的问题及原因分析

- （一）主要的经验做法

1、根据部门工作性质申报立项依据，做到立项依据充分，有资金管理办法且符合规范；

2、项目资金使用严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留挪用等现象，提高绩效管理工作科学化，规范化水平，确保项目资金的使用效率；

3、运用绩效评价结果，改善管理、合理预算安排，根据评价结果落实修正绩效目标。

- （二）存在的问题及原因分析

1、该项目已连续租用审判房屋近10年，花费了大量财政资金，应该根据北京市政府机关迁移至通州，形成市区许多办公用房空置的情况，申请划拨或自建审判用房，节约财政资金；

2、项目绩效目标不够明确、合理；预算编制不够科学、合理，缺少市场情况调研。

3、合同签约日期滞后于合同履约时间。

- 六、有关建议

1、建议通过申请划拨或自建房方式，永久解决审判用房不足问题；

2、建议对办公场所租赁、自建或购买的科学性、可行性进一步研究、论证，关注项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。

3、建议加强合同管理，规范合同签订、履约管理。