## 3 审判工作经费
附件1-1
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 审判工作经费
主管部门 |  | 北京市第三中级人民法院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市第三中级人民法院
项目负责人 |  | 张珂 |  |  |  |  | 联系电话
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额（万元，6位小数） |  | 179 | 179 |  | 175 |  | 10 |  | 98% |  | 9.8
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 179 | 179 |  | 175 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为贯彻落实最高法关于电子卷宗随案同步生成和深度应用工作要求，依托电子卷宗随案同步生成工作，辅助实现在立案、诉前调解、审理、合议、裁判、执行、归档等办案各环节网上办理，加速推进智慧法院建设。完善一站式多元解纷机制建设，发挥好行业调节作用。 | [5 empty] | 基本完成目标
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 应及时完成全年度所有案件的纸质材料随案同步生成电子卷宗工作，扫描案件不低于3万件 |  |  | ≥3万件 | 2021年新收案件36558件，结案32039件 | 15 |  | 15 |  | 原因：基本完成。本项目按照实际情况开展工作，且验收资料数量执行标准不同。 措施：建议严格按照绩效目标申报表产出数量指标标准执行验收。
|  | 质量指标 | 扫描图像不低于300dpi分辨率 |  |  | 符合合同考核标准 | 基本达到考核标准 | 3 |  | 2 |  | 原因：虽已达成预期效果。书面验收数据中未明确相关质量指标。 措施：建议完善书面验收资料的内容。
|  |  | 对照片等特殊卷宗适当提高分辨率 |  |  | 符合合同考核标准 | 基本达到考核标准 | 3 |  | 2
|  |  | 生成的图像顺序正确、去斑点、去污渍、去黑边、纠斜，保证影像达到正常阅览的要求 |  |  | 符合合同考核标准 | 基本达到考核标准 | 3 |  | 2
|  |  | 目录与内容一一对应 |  |  | 符合合同考核标准 | 基本达到考核标准 | 3 |  | 2
|  |  | 生成的电子卷宗满足深度应用需求 |  |  | 符合合同考核标准 | 基本达到考核标准 | 3 |  | 2
|  | 时效指标 | 项目进度要求 |  |  | 电子卷宗生成应做到随立随扫、随案同步生成 | 基本达到预期目标 | 5 |  | 4
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 预计12月份支付项目款项 | 12月前已付清 | 5 |  | 3 |  | 原因：未按照预算执行计划和合同付款条件实施。因项目执行过程中不可预料因素，根据实际情况做出调整。 措施：应加强资金执行管理，合理编制计划，增强执行计划的适用性。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数（万元） |  |  | 179 | 179 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2： | [6 empty] | 0
|  |  | …… | [6 empty] | 0
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 保证档案信息保存安全性，推动法院司法公开、信息公开；提高审判工作效率 |  |  | 实现预期目标 | 基本实现预期目标 | 10 |  | 9
|  |  | 指标2： | [6 empty] | 0
|  |  | …… | [6 empty] | 0
|  | 社会效益指标 | 方便审判人员和涉案当事人查阅，为大众提供高效、便民的司法服务 |  |  | 实现预期目标 | 基本实现预期目标 | 5 |  | 9
|  |  | 指标2： | [6 empty] | 0
|  |  | …… | [6 empty] | 0
|  | 生态效益指标 | 确保所有案件随案同步生成电子卷宗，依托电子卷宗辅助实现全流程无纸化办案。 |  |  | 实现预期目标 | 基本实现预期目标 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2： | [6 empty] | 0
|  |  | …… | [6 empty] | 0
|  | 可持续影响指标 | 发挥行业调解在多元解纷机制中的作用 。 |  |  | 实现预期目标 | 基本实现预期目标 | 10 |  | 9
|  |  | 指标2： | [6 empty] | 0
|  |  | …… | [6 empty] | 0
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度标 | 行业调解当事人满意度 |  |  | ＞90% | 95.56% | 10 |  | 9.556 |  | 基本达标
|  |  | 指标2： | [6 empty] | 0
|  |  | …… | [6 empty] | 0
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.356
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。