## 7 会计审计及咨询工作经费
附件1-1
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 会计审计及咨询工作经费
主管部门 |  | 北京市第三中级人民法院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市第三中级人民法院
项目负责人 |  | 武超 |  |  |  |  | 联系电话
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额（万元，6位小数） |  | 80 | 80 | 0 | 56.6 | 0 | 10 |  | 71% |  | 7.1
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 80 | 80 |  | 56.6 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过引入第三方机构指导我院内控规范化建设，对财务管理、会计核算等业务进行审计，开展项目经费绩效评价等工作，提升财务管理整体水平 | [5 empty] | 完成财务咨询服务、预算绩效评价等工作，指导内控制度建设工作持续进行中。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 完成本年度内控手册修订 |  |  | 内部控制报告1份 | 基本完成 | 2 |  | 2
|  |  | 完成本年度预算绩效评审 |  |  | 绩效评价报告等业务的数量按当年工作需要及上级部门工作部署要求提供。 | 基本完成 | 3 |  | 3
|  |  | 完成本年度其他财务咨询及零星审计业务 |  |  | 财务管理报告或建议书2份 | 基本完成 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 项目产出质量符合相关要求 |  |  | 通过第三方审计及财务整改确保财务管理工作不出现重大问题。 确保内部控制建设、项目绩效评价等业务符合相关制度要求。 | 基本达到预期要求 | 10 |  | 10
|  |  | 项目产出权益保障措施、安全性及执行情况 |  |  | 权益保障措施健全并严格执行。 | 基本符合要求 | 10 |  | 10
|  |  | …… | [6 empty] | 0
|  | 时效指标 | 项目过程控制科学合理 |  |  | 1、财务管理报告或建议书分别于预算年度7月和下年度1月出具。 2、其他报告不晚于上级要求时间或合同约定。 | 基本符合要求 | 5 |  | 5
|  |  | 项目资金执行时效性 |  |  | 预计上半年、下半年分别支出40万元 | 预算执行计划不明确具体 | 5 |  | 3.5 |  | 项目预算执行计划中的支出进度不具体，可评价性一般。建议做详细项目资金执行计划，便于后期绩效管理。
|  |  | …… | [6 empty] | 0
|  | 成本指标 | 项目预算控制总数（万元) |  |  | 80 | 56.6 | 10 |  | 10
|  |  | …… | [6 empty] | 0
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 规范内控建设，提升财务管理整体水平 |  |  | 得到规范及提升 | 基本完成 | 10 |  | 9
|  |  | 指标2： | [6 empty] | 0
|  |  | …… | [6 empty] | 0
|  | 社会效益指标 | 财政资金的使用效率 |  |  | 定期评价提升财政资金使用效率 | 基本完成 | 10 |  | 9
|  |  | 指标2： | [6 empty] | 0
|  |  | …… | [6 empty] | 0
|  | 生态效益指标 | 指标1： | [6 empty] | 0
|  |  | 指标2： | [6 empty] | 0
|  |  | …… | [6 empty] | 0
|  | 可持续影响指标 | 财务工作持续高效运转 |  |  | 保障财务工作有序高效的运转。 | 基本完成 | 10 |  | 9
|  |  | 指标2： | [6 empty] | 0
|  |  | …… | [6 empty] | 0
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度标 | 受益群体满意度 |  |  | ≥90% | 96.67% | 10 |  | 9.667 |  | 基本达标
|  |  | 指标2： | [6 empty] | 0
|  |  | …… | [6 empty] | 0
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.267
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。