## 11 审判法庭维修费
附件1-1
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 审判法庭维修费
主管部门 |  | 北京市第三中级人民法院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市第三中级人民法院
项目负责人 |  | 王晓军 |  |  |  |  | 联系电话
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额（万元，6位小数） |  | 260 | 260 |  | 209.6707 |  | 10 |  | 81% |  | 8.1
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 260 | 260 |  | 209.6707 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2021年度对三中院全部65个法庭的基础设施、家具及设备进行维护维修，保障三中院审判工作正常开展。 | [5 empty] | 基本完成法庭设施日常维修，并达到预期目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 保障三中院审判法庭数量 |  |  | 65个法庭 | 基本达到预期目标 | 15 |  | 15
|  |  | 发生故障时维修时间 |  |  | 24小时内
|  | 质量指标 | 按照最高法院法庭建设要求，保障法庭正常使用，满足三中院审判工作需要。 |  |  | 符合要求 | 基本符合要求 | 15 |  | 15
|  |  | 指标2： |  |  | 15 |  |  |  | 0
|  |  | …… | [6 empty] | 0
|  | 时效指标 | 资金支出进度 |  |  | 预计上下半年分别支出40%、60% | 上半年支付19%，下半年支付剩余81% | 5 |  | 3 |  | 原因：2020年6月搬迁入新址办公，2021年度审判法庭维修维护费用较以前年度支出较少。 措施：应加强资金执行管理，合理编制计划，增强执行计划的适用性。
|  |  | 维修维护及时性 |  |  | 定期对法庭进行巡检，根据法庭实际损坏情况及时维修 | 及时 | 5 |  | 5
|  |  | …… | [6 empty] | 0
|  | 成本指标 | 项目预算控制数（万元） |  |  | 260 | 209.6707 | 10 |  | 8.1
|  |  | 指标2： | [6 empty] | 0
|  |  | …… | [6 empty] | 0
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 保障法庭审判工作顺利开展 |  |  | 达到预期目标 | 基本达到预期目标 | 10 |  | 9
|  |  | 指标2： | [6 empty] | 0
|  |  | …… | [6 empty] | 0
|  | 社会效益指标 | 提升法庭形象 |  |  | 达到预期目标 | 基本达到预期目标 | 10 |  | 9
|  |  | 指标2： | [6 empty] | 0
|  |  | …… | [6 empty] | 0
|  | 生态效益指标 | 指标1： | [6 empty] | 0
|  |  | 指标2： | [6 empty] | 0
|  |  | …… | [6 empty] | 0
|  | 可持续影响指标 | 保障全部法庭能够为三中院审判业务开展发挥最佳的基础支持作用 |  |  | 达到预期目标 | 基本达到预期目标 | 10 |  | 9
|  |  | 指标2： | [6 empty] | 0
|  |  | …… | [6 empty] | 0
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度标 | 通过对法庭的维修维护，保障法庭正常使用，更好服务诉讼当事人，法庭使用人员满意度 |  |  | >90% | 93.33% | 10 |  | 9.333 |  | 基本达标
|  |  | 指标2： | [6 empty] | 0
|  |  | …… | [6 empty] | 0
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.533
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。