## 项目支出绩效自评表
附件4（适用于简易评价）：
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 安检工作服务费
主管部门 |  |  | 北京知识产权法院 |  |  | 实施单位 | 北京知识产权法院（本级）
项目负责人 |  |  | 梁志军 |  |  | 联系电话 | 89082298
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 （10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 36.12 | 36.12 | 24.5759 | 10 | 68.04% | 7
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 36.12 | 36.12 | 24.5759 | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 充实法院安保力量，完善当事人入口、安检通道和立案诉服大厅安全防范措施，维护法院工作正常秩序，为当事人提供良好的诉讼环境。 |  |  |  |  | 充实法院安保力量，完善当事人入口、安检通道和立案诉服大厅安全防范措施，维护法院工作正常秩序，为当事人提供良好的诉讼环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值(A) | 全年实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 安检人员总体数量 |  | 预算编报时按全年最大需求7人，平时根据业务量需求调整实际到岗人员。 | 2021年每月平均实际人员4~5人 | 10 | 7 | 受疫情影响，线下庭审减少，进入诉讼场所人员减少,造成安检人员未满额。
|  |  | 重点区域值守人员数量 |  | 不少于2人 | 重点区域值守人员数量不少于2人 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 人员结构合理性 |  | 符合工作需要 | 符合工作需要 | 5 | 5
|  |  | 人员总体素质 |  | 符合工作需要 | 符合工作需要 | 5 | 5
|  |  | 日常安检出勤率 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 应急处突保障率 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 安检工作周期 |  | 1（年） | 1（年） | 5 | 5
|  |  | 预算执行进度 |  | 符合财政要求 | 符合财政要求 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目总支出不超过36.12万元。 |  | 36.12万元 | 24.575933万元 | 5 | 4 | 实际中标价格低于招标价格，预算编制水平有待进一步提高
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 保障法院对外公共区域安全防范和应急处置能力，提高群众安全感和信任度。 |  | 得到提升 | 达到预期 | 5 | 3 | 效益情况需要进一步深入总结
|  |  | 加强安检队伍综合素质培养，进一步提高工作水平，提升法院社会生态地位。 |  | 得到提升 | 达到预期 | 5 | 4 | 效益情况需要进一步深入总结
|  | 经济效益指标 | 合理优化法院安全保卫工作力量，节约财政性资金支出，减少人力物力消耗。 |  | 得到提升 | 达到预期 | 10 | 8 | 相应支撑资料有待完善
|  | 可持续影响指标 | 缓解聘用制司法警察工作压力，保障提押、庭审工作正常开展。 |  | 可持续支持 | 达到预期 | 10 | 7 | 效益情况需要进一步深入总结
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 相关审判职能部门满意度 |  | ≥95% | ≥95% | 10 | 7 | 满意度分析情况有可提升的空间
总分 | [6 empty] | 100 | 82
填报注意事项：
1.《自评表》采取评分的形式，满分为100分。自评指标的权重原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。
2.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。