## 项目支出绩效自评表
附件4（适用于简易评价）：
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 信息化运维费
主管部门 |  |  | 北京知识产权法院 |  |  | 实施单位 | 北京知识产权法院（本级）
项目负责人 |  |  | 刘嘉 |  |  | 联系电话 | 89082297
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 （10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 304 | 304 | 303.95 | 10 | 99.98% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 304 | 304 | 303.95 | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.确保知产法院信息化系统全年安全稳定运行。 2.为知产法院审判业务的开展提供支持。 3.提高审判业务工作效率。 |  |  |  |  | 1.确保知产法院信息化系统全年安全稳定运行。 2.为知产法院审判业务的开展提供支持。 3.提高审判业务工作效率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值(A) | 全年实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 硬件维护数量 |  | 144台 | 144 | 2 | 2
|  |  | 软件维护数量 |  | 24套 | 26 | 3 | 3
|  |  | 终端维护数量 |  | 1296套 | 1300 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 系统正常运行率 |  | 大于98% | 系统故障率小于等于1%；故障响应率及故障排除率100% | 5 | 5
|  |  | 系统平均无故障时间 |  | 168小时 | 168小时 | 5 | 5
|  |  | 系统故障率 | 系统故障率 | 小于等于1% | 小于1% | 5 | 5
|  |  | 故障响应率、故障排除率 | 故障响应率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 |  | 小于等于1小时 | 小于1小时 | 5 | 5
|  |  | 系统运行维护响应时间 |  | 小于等于10分钟 | 小于10分钟 | 5 | 5
|  |  | 系统验收时间 |  | 12月底 | 12月底 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目总支出不超过304万元。 |  | 304万元 | 303.95万元 | 5 | 5
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 通过对硬件设备、软件系统进行维护，保障法院司法审判工作及日常办公工作正常运行。 |  | 达到预期 | 达到预期 | 10 | 7 | 效益情况需要进一步深入总结
|  | 经济效益指标 | 年度维护成本增长率 |  | 小于10% | 达到预期 | 10 | 7 | 效益情况需要进一步深入总结
|  | 可持续影响指标 | 通过现场维护远程办案系统及移动法庭系统，节约干警出外办案的费用，减少案件当事人的交通成本和时间成本，提高办案效率，从而使得项目实施对社会产生良好的持续性影响 |  | 可持续支持 | 达到预期 | 10 | 7.5 | 相应支撑资料有待完善
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥90% | 90% | 10 | 7 | 满意度分析情况有可提升的空间
总分 | [6 empty] | 100 | 88.5
填报注意事项：
1.《自评表》采取评分的形式，满分为100分。自评指标的权重原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。
2.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。