## 项目支出绩效自评表
附件4（适用于简易评价）：
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 司法送达外包服务
主管部门 |  |  | 北京知识产权法院 |  |  | 实施单位 | 北京知识产权法院
项目负责人 |  |  | 仪军 |  |  | 联系电话 | 89082099
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 （10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 192 | 192 | 191.52 | 10 | 99.75% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 192 | 192 | 191.52 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1、规范司法专邮、公告送达工作流程，保障送达工作的高效性、有效性、准确性。 2、完善通过外交途径送达案件的流程，将涉外案件送达工作规范化。 3、按计划推进开展行政案件证据交换送达工作，有效地缓解了审判团队的审判压力。 |  |  |  |  | 1、规范司法专邮、公告送达工作流程，保障送达工作的高效性、有效性、准确性。 2、完善通过外交途径送达案件的流程，将涉外案件送达工作规范化。 3、按计划推进开展行政案件证据交换送达工作，有效地缓解了审判团队的审判压力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值(A) | 全年实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 送达次数 |  | 不少于5万次 | 6万 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 达到案件送达标准 |  | 大于等于98% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目执行进度 |  | 按照全年计划推进 | 按照全年计划推进 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 成本控制数 |  | ≤192万元 | 192万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 案件信息库 |  | 得到细化完善 | 得到细化完善 | 5 | 3 | 进一步完善体现社会效益的支撑资料，社会效益的细化、量化程度需进一步加强
|  |  | 规范证据交换、公告送达、司法转悠等流程 |  | 缓解审判审判团队压力 | 缓解审判审判团队压力 | 10 | 7
|  |  | 涉外案件送达流程 |  | 得到优化完善 | 得到优化完善 | 5 | 3
|  | 可持续影响指标 | 完善通过外交途径送达案件的流程，将涉外案件送达工作规范化。按计划推进开展行政案件证据交换送达工作，有效地缓解了审判团队的审判压力 |  | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10 | 7 | 进一步完善绩效资料
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 大于等于90% | 95% | 10 | 7 | 满意调查的服务对象有待进一步明确
总分 | [6 empty] | 100 | 87
填报注意事项：
1.《自评表》采取评分的形式，满分为100分。自评指标的权重原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。
2.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。