## 审判法庭维修
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 审判法庭维修
主管部门 |  | 北京市西城区人民法院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市西城区人民法院（本级）
项目负责人 |  | 张策 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 82299076
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 500 | 500 |  | 381.5655 |  | 10 |  | 76.31% |  | 7.6
|  | 其中：当年财政 拨款 |  | 500 | 500 |  | 381.5655 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转 资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成部分法庭及办公区域部分功能用房的维修改造，保证审执工作的高效运行。 | [5 empty] | 已完成部分法庭及办公区域部分功能用房的维修改造，保证审执工作的高效运行，基本完成绩效指标。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量 |  |  | 1153.28平方米 | 1097平方米 | 8 |  | 7 |  | 由于疫情原因，部分工程未能如期进行，导致工程量未能达标。
|  |  | 工程项目数 |  |  | 3个 | 2个 | 8 |  | 7 |  | 由于疫情原因，部分工程未能如期进行。
|  | 质量指标 | 项目设计变更率 |  |  | ≤5% | 2% | 6 |  | 6
|  |  | 竣工验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 设施正常运转率 |  |  | ≥95% | 98% | 6 |  | 6
|  | 时效指标 | 工程进度 |  |  | ≤1.5个月 | 3个月 | 10 |  | 6
|  | 成本指标 | 总成本控制在项目预算范围内 |  |  | 500万 | 381.565521万 | 6 |  | 5
|  | 社会效益 指标 | 工程综合利用率 |  |  | ≥92% | 95% | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 工程预计使用年限 |  |  | ≥15年 | 15年 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 当事人及干警满意度 |  |  | ≥95% | 较为满意 | 20 |  | 18
总分 | [7 empty] | 100 |  | 88.6
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。