## 网络机房租赁费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 网络机房租赁费
主管部门 |  | 北京市西城区人民法院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市西城区人民法院（本级）
项目负责人 |  | 马兰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 82299071
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 149.3907 | 149.3907 |  | 140.7227 |  | 10 |  | 94.2% |  | 9.4
|  | 其中：当年财政 拨款 |  | 149.3907 | 149.3907 |  | 140.7227 |  | — |  | 94.2% |  | —
|  | 上年结转 资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 主要包括三项内容：一是互联网接入服务，为我院提供稳定的互联网接入服务；二是专线链路租赁服务，主要包括我院至高院，我院几个办公区之间的业务数据、视频和语音通信，及我院与看守所、车管所等单位之间的专线链路，实现业务数据通信；三是首信云计算服务租赁，为互联网庭审提供云服务支持，为当事人提供更便利的诉讼服务。 | [5 empty] | 一是互联网接入服务，为我院提供稳定的互联网接入服务；二是专线链路租赁服务，主要包括我院至高院以及各办公区之间业务数据、视频和语音通信的传输。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 法院专网专线 |  |  | 18条 | 18条 | 6 |  | 6
|  |  | 互联网专线 |  |  | 2条 | 2条 | 6 |  | 6
|  |  | 首信云服务 |  |  | 1年 | 0 | 6 |  | 0 |  | 疫情原因市高院上线云法庭，当年度计划用于互联网法庭的云服务未产生相关费用。今后将根据疫情防控形势及实际工作，研判需求量及预算指标。
|  | 质量指标 | 线路和云平台故障率 |  |  | ≤2次 | ≤2次 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 线路和云平台故障修复响应时间 |  |  | ≤2小时 | ≤2小时 | 6 |  | 6
|  |  | 线路和云平台故障响应时间 |  |  | ≤20分钟 | ≤20分钟 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 总成本控制在项目预算范围内 |  |  | 149.390665万 | 140.7227 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 全年线路和云平台运行安全稳定，确保审判工作有序进行 |  |  | 达成预期目标 | 平稳运行 | 20 |  | 19
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  |  | 99% | 100% | 20 |  | 20
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.4
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。