北京隆达轻工控股有限责任公司

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

北京隆达轻工控股有限责任公司成立于1997年12月，前身是北京二轻有限责任公司。2000年北京市人民政府京政函[2000]121号文以原北京二轻有限责任公司和原北京印刷集团有限责任公司，作为对我公司的出资，成为市政府投资组建的国有独资公司。2002年4月北京市人民政府京政函[2002]24号文将北京市有色金属工业总公司国有资产授权我公司经营管理。2019年11月由北京一轻控股有限责任公司履行出资人职能。

我公司内设13个部室，分别是党委办公室、经理办公室、董事会办公室、党委组织部、财务管理部、信息科技部、资产管理部、审计部、人力资源部、法务部、安全保卫部、纪委、工会和团委。下属7户预算单位，分别是北京隆达轻工控股有限责任公司（本级）、北京市第二轻工业总公司党校、北京市第二轻工业总公司老干部活动站、北京市应用高级技工学校、北京市冶金产品质量监督检验站、北京市塑料制品质量监督检验站、北京市轻工产品质量监督检验一站。

北京隆达轻工控股有限责任公司（本级）负责转制前离退休人员的管理及离退休经费的发放；以北京市第二轻工业总公司党校、北京市应用高级技工学校为代表的教育体系构成我公司事业单位的主体，从事干部教育、高级专业技术人才的培养；北京市冶金产品质量监督检验站等3个检验站，主要从事相关产品检测技术方法与标准手段的研究及提供检验、检测等服务；北京市第二轻工业总公司老干部活动站主要从事老干部服务工作。

（二）部门整体绩效目标设立情况

我公司目标职责主要是干部教育、职业教育、完成检验检测工作、转制前离退休人员管理及离退休老干部管理。

2021年部门整体绩效目标依据公司职责制定主要是做好隆达公司系统内党政领导干部教育培训工作；培养高、中级技术人才，促进职业技能教育发展，提高社会职业素质；提供塑料、轻工等相关产品检测技术方法与标准手段的研究及检验、检测等服务；为系统内企事业单位老干部提供活动场所与相关服务。

二、当年预算执行情况

2021年全年预算数10232.45万元，其中，基本支出预算数7481.53万元，项目支出预算数1692.71万元，其他支出预算数1058.21万元。资金总体支出8833.42万元，其中，基本支出5885.37万元，项目支出1684.24万元，其他支出1263.81万元。预算执行率为86.33%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1.产出数量

（1）学生资助-中等职业教育国家助学金项目

年度指标值：完成补助一等助学金750人次，补助二等助学金30人次。实际完成：完成补助一等助学金520人次，补助二等助学金204人次，完成率92.82%，偏差原因主要是2021年度内新增或减少需补助的学生。

（2）3D打印技术实训室设备购置（三期）项目

年度指标值：购置三维光学扫描仪4台、文博数字化资源库1套、具有30个节点的文物三维数据处理软件1套，完成文博三数字化培训2个班次。实际完成：购置扫描仪2台、文博数字化资源库1套、支持30节点的文物三维数据处理软件。

（3）南校区教学场地租赁项目

年度指标值：完成2021年房屋租金的支付。实际完成与年度指标值相符。

（4）特高建设_实训基地_王仪智能终端维修工作室项目

年度指标值：完善2份人才培养方案；完成5门专业课程资源建设（含教学案例25个，教学资源110个）；完成80个线上培训教学资源开发；建设1间智能终端测试实训室；编制1项大师工作室质量监控制度。实际完成与年度指标值相符。

2.产出质量

（1）学生资助-中等职业教育国家助学金项目

中等职业教育国家助学金项目执行过程中严格按照相关规定，落实学生资助政策，确保精准资助、应助尽助。

（2）3D打印技术实训室设备购置（三期）项目

年度指标值：3D打印技术实训室设备购置（三期）项目环境建设符合环保要求；软硬件型号参数符合招标要求；设备调试满足工程实践需求；培训课程合格率达到95%以上。实际完成：本项目完成内容及质量与市财政局批复基本一致。委派专人负责项目执行的监督跟踪，项目采购设施设备经过施工单位及建设单位等相关部门进行共同验收，购置设备质量达到产品技术参数标准，满足国家及相关行业的标准要求，系统运行稳定。

（3）南校区教学场地租赁项目

南校区教学场地租赁项目执行过程中严格按照合同约定内容、严格遵守各项财务制度及资金申请流程，及时完成房屋租金支付。

（4）特高建设_实训基地_王仪智能终端维修工作室项目

年度指标值：采购的设备质量达到国家标准；项目验收合格率100%；学员培训合格率达到95%以上；完成技艺革新1个。实际完成与年度指标值相符。

3.产出进度

为保证项目绩效目标的实现，我公司与项目实施单位应用技校科学安排项目实施进度并严格执行，符合财政资金使用效率要求，保质、保量完成产出进度绩效目标。

4.产出成本

（1）学生资助-中等职业教育国家助学金项目

项目预算批复19.29万元，截止2021年12月31日，项目总支出16.67万元，控制在预算批复内。

（2）3D打印技术实训室设备购置（三期）项目

项目预算批复458.00万元，截止2021年12月31日，项目总支出455.40万元，结余2.60万元，执行率99.43%，控制在预算批复内。

（3）南校区教学场地租赁项目

项目预算批复423.53万元，截止2021年12月31日，项目总支出219.20万元，执行率51.76%，控制在预算批复内。

（4）特高建设_实训基地_王仪智能终端维修工作室项目

项目全年预算841.66万元，其中财政拨款预算批复782.75万元，企业资金投入预算58.91万元。截止2021年12月31日，项目总支出889.83万元，其中财政资金支出765.70万元，其他资金支出124.13万元。

（二）效果实现情况分析

1.经济效益

（1）学生资助-中等职业教育国家助学金项目

通过项目的实施为家庭经济困难的学生提供了一定的经济保障，切实减轻了困难学生家庭的经济负担。

（2）3D打印技术实训室设备购置（三期）项目

本项目所选用的设备均符合节能环保要求，是市场上性能最优且价格最合理的主流产品，可以确保未来几年不被淘汰，具有一定的经济节约效益。

（3）南校区教学场地租赁项目

本项目与学校发展规模相适应，以租赁的方式解决教学场地方便、快捷，资金投入少，见效快，符合科学发展观的要求，具有一定的经济节约效益。

（4）特高建设_实训基地_王仪智能终端维修工作室项目

本项目建设将企业先进的设备、技术引进到课堂，让学生在校期间就能融入企业实际，很大程度上促进了毕业生就业。

2.社会效益

通过3D打印技术实训室设备购置（三期）项目实施，进一步提高学校育人质量，带动学校专业特色发展优势，积极促进学校专业转型升级，提升专业建设水平。进一步发挥新兴行业和优势企业在人才培养过程中的引领作用，在全国起到引领示范作用。通过王仪智能终端维修工作室项目实施，为教师专业化发展搭建了一个专业的平台。通过这个平台，使任课教师与企业的先进技术相结合，促进产教结合，将企业先进的设备、技术引进到课堂，不仅让学生“走出去”，更将企业专家“引进来”，用师傅带徒弟的方式实现技艺的传承，通过产教融合，保证学生就业。同时，校企共建共享实训基地开展的社会服务及线上开放培训活动，推动了行业人才发展，具有一定的社会效益。

3.环境效益

学生资助-中等职业教育国家助学金项目、南校区教学场地租赁项目不涉及环境效益方面指标。3D打印技术实训室设备购置（三期）项目、特高建设_实训基地_王仪智能终端维修工作室项目实施过程中所选用的设备符合节能环保要求，不会带来环境负面作用及影响。

4.可持续性影响

（1）学生资助-中等职业教育国家助学金项目

本项目的实施提高了职业教育吸引力，对帮助家庭经济困难学生顺利完成学业起到了积极作用。

（2）3D打印技术实训室设备购置（三期）项目

本项目的实施可实现完成培训100人次/年的基础设备保障，为学校实现专业转型、打造集产、学、研、培、鉴、赛于一体的多功能示范基地打下坚实基础。通过实训室的建设，应用技校建立了以就业为导向、以订单培养为纽带、以工学交替为途径、以“校企合作、订单培养”为特征的专业人才培养模式，进一步提高了学生岗位技能水平。

（3）南校区教学场地租赁项目

本项目的实施保障了学校教学活动的正常开展。

（4）特高建设_实训基地_王仪智能终端维修工作室项目

本项目的建设完善了学校专业课程体系，为学校进行特色专业人才培养打下了坚实基础。完善了学校学制教育与校外实训双轮驱动的战略性决策，提高了教师团队水平，增强了学生技能水平的社会适应性，促进了就业质量，补充5G领域人才供给缺口，符合预期绩效目标。

5.服务对象满意度

（1）学生资助-中等职业教育国家助学金项目

本项目对受资助的学生进行了满意度调查，满意度98%，年度指标90%，达到预期目标。

（2）3D打印技术实训室设备购置（三期）项目

本项目已完成验收并交付使用，受到专业教师和学生的高度好评，教学质量显著提升。应用技校及时向学校教职工及学生进行了满意度调查，共发放满意度调查表50份，收回50份。问卷调查分别从教学环境、教学设备、运行管理规范、教学过程、3D打印技术实训室建设整体满意度五方面展开，满意度98.57%，达到预期目标。

（3）南校区教学场地租赁项目

本项目不涉及满意度方面指标。

（4）特高建设_实训基地_王仪智能终端维修工作室项目

本项目已完成验收并交付使用，受到专业教师和学生的高度好评。应用技校及时向学校教职工及学生进行了满意度调查，共发放满意度调查表138份，其中学员114份，教师24份，收回138份。调查结果教职工满意度95.83%，学生满意度98.24%，年度指标90%，达到预期目标。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

我公司所属事业单位依据市财政相关文件结合自身实际情况制定了预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等相关制度。认真做好财务收支计划、控制、核算、分析和考核工作，内部财务管理制度完整、合规。严格执行财经法规，会计核算制度完整、合规，确保会计核算资料真实、合法和完整。

2.资金使用合规性和安全性

我公司所属事业单位严格执行国家财经法规、财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付具有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，预算支出符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用情况，资金使用符合政府采购的程序和流程，符合公务卡结算相关制度和规定。

3.会计基础信息完善性

我公司所属事业单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（二）资产管理

我公司所属事业单位不存在未经审批对外投资，不存在投资亏损。不存在因管理不当发生严重资产损失和丢失情况。不存在超标准配置资产。不存在未经批准擅自出租、出借资产行为。资产处置规范，不存在未按要求进行报批或资产不公开处置行为。其他资产严格执行相关资产管理制度办法。

（三）绩效管理

我公司所属事业单位及时对绩效信息进行汇总分析整理，对绩效目标偏离情况及时进行矫正，

不断加强预算绩效管理，强化支出责任，提高资金使用效益。

（四）结转结余率

我公司2021年结转结余率11.08%，2020年结转结余率7.88%，同比增加3.2个百分点，主要原因是牢固树立过“紧日子”思想，勤俭节约，所属应用技校2021年人员经费优先使用自有资金。

（五）部门预决算差异率

2021年北京隆达轻工控股有限责任公司年初预算10232.45万元，部门年度决算为8833.42万元，部门预决算差异率-13.67%，低于市级平均差异率28.30%，部门预决算差异率控制情况较好。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

我公司2021年度整体绩效评价得分86.79分，评价结果良。其中：当年预算执行情况分值20分，得分17.27分；整体绩效目标实现情况分值60分，得分50.80分；预算管理情况分值20分，得分18.72分。

（二）存在的问题及原因分析

1.项目总体规划方案论证不够清晰，个别绩效指标设置不够明确。项目前期立项资料不够充分，项目分期需求分析和论证过程资料不够详实，需求必要性及合理性论证不足。

2.预算执行不够严谨，过程管控措施不够规范。项目预算编制准确性不足，项目整体实施方案内容不够完善，项目组织实施、指导监管的过程情况资料收集不够完整。

3.绩效管理意识不足，绩效成果资料汇总不够完整。项目绩效资料归集不够完整，绩效成果阐述不够具体，项目实施后的阶段效果对比体现不够充分。受益群体满意度调查不够科学、全面，影响对使用财政资金效益评价。

六、措施建议

（一）加强需求论证分析，科学设定绩效指标。

（二）加强项目预算执行管理，规范项目过程管理。

（三）加强项目绩效资料归集，做好满意度调查及分析。

| 2021年部门整体绩效评价指标体系评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、当年预算执行情况（20分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 预算数（万元） | 执行数（万元） | 预算执行率 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | 10232.45 | 8833.42 | 86.33% | 20 | 17.27 | 部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他 | ①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20分）。 ②该指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |
|  | 基本支出 | 7481.53 | 5885.37 | —— |  |  |  |  |
|  | 项目支出 | 1692.71 | 1684.24 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 | 1058.21 | 1263.81 |  |  |  |  |  |
| 二、整体绩效目标实现情况（60分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 整体绩效目标实现情况（60） | 产出（30） | 完成助学金发放人次 | 780 | 724 | 30 | 1 | 产出数量：计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。产出质量：质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。产出进度：按时完成率=（按时完成工作数/实际完成工作数）×100%。按时完成工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。产出成本：单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。 | 部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。可量化的指标按照比率*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。 |
|  |  | 购置三维光学扫描仪 | 4台 | 2台 |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 购置文博数字化资源库 | 1套 | 1套 |  | 1 |  |  |
|  |  | 购置文物三维数据处理软件 | 30节点 | 30节点 |  | 1 |  |  |
|  |  | 完善人才培养方案 | 2份 | 2份 |  | 1 |  |  |
|  |  | 专业课程资源建设 | 5门课程（含教学案例25个，教学资源110个） | 5门课程（含教学案例25个，教学资源110个） |  | 1 |  |  |
|  |  | 线上培训教学资源开发 | 80个 | 80个 |  | 1 |  |  |
|  |  | 实训室 | 智能终端测试实训室1间 | 智能终端测试实训室1间 |  | 1 |  |  |
|  |  | 大师工作室质量监控制度 | 1项 | 1项 |  | 1 |  |  |
|  |  | 完成2021年一年租金的支付 | 完成 | 完成 |  | 1 |  |  |
|  |  | 环境建设符合环保要求 | 符合 | 符合 |  | 1 |  |  |
|  |  | 软硬件型号参数符合招标要求 | 1项 | 1项 |  | 1 |  |  |
|  |  | 设备调试满足工程实践需求 | 1项 | 1项 |  | 1 |  |  |
|  |  | 培训合格率 | 培训课程合格率95%以上 | 培训课程合格率95%以上 |  | 1 |  |  |
|  |  | 设备质量 | 达到国家标准 | 达到国家标准 |  | 1 |  |  |
|  |  | 验收合格率 | 100% | 100% |  | 1 |  |  |
|  |  | 技艺革新 | 1个 | 1个 |  | 1 |  |  |
|  |  | 完成补助学生名单确认审批、发放 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |  | 1 |  |  |
|  |  | 3D打印项目调研，申报 | 2020年11月前 | 2020年11月前 |  | 1 |  |  |
|  |  | 3D打印项目论证评审 | 2020年11月前 | 2020年11月前 |  | 1 |  |  |
|  |  | 3D打印项目招投标、签订合同 | 2021年7月前 | 合同于2021年8月2日签订 |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 3D打印项目验收 | 2021年10月前 | 2021年11月完成验收 |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 完成房屋租赁项目时间 | 2021年12月31日之前 | 2021年12月31日之前 |  | 1 |  |  |
|  |  | 特高项目申报时间 | 2020年11月前 | 2020年11月前 |  | 1 |  |  |
|  |  | 特高项目建设时间 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |  | 1 |  |  |
|  |  | 特高项目建设完成时间 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |  | 1 |  |  |
|  |  | 助学金项目总成本控制 | 19.29万元以内 | 16.67万元 |  | 1 |  |  |
|  |  | 3D打印项目控制在评审后的预算总额内 | <=458万元 | 455.4万元 |  | 0.9 |  |  |
|  |  | 房屋租赁项目成本控制 | 423.53万元以内 | 219.20万元 |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 特高项目的财政拨款成本 | ≤782.7488万元 | 765.70万元 |  | 0.9 |  |  |
|  | 效果（30） | 助学金项目 | 减轻困难学生家庭经济负担，促进困难家庭学生完成学业，推动职业教育吸引力 | 减轻困难学生家庭经济负担，促进困难家庭学生完成学业，推动职业教育吸引力 | 30 | 5 | 经济效益：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。社会效益：部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。环境效益：部门（单位）履行职责对环境所带来的直接或间接影响。可持续性影响：部门绩效目标实现的长效机制建设情况，部门工作效率提升措施的创新。服务对象满意度：部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 部门根据实际情况选择指标进行填写，并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。 |
|  |  | 3D打印项目 | 三维数字化课程合格率95%以上；可完成培训100人次/年 | 三维数字化课程合格率95%以上；可完成培训100人次/年 |  | 4 |  |  |
|  |  | 房屋租赁项目 | 为南校区正常进行教育教学工作提供保障 | 为南校区正常进行教育教学工作提供保障 |  | 5 |  |  |
|  |  | 特高项目 | 推动行业人才发展，提供社会服务及线上开放培训 | 推动行业人才发展，提供社会服务及线上开放培训 |  | 4 |  |  |
|  |  | 教职工、学生的满意度 | 90%以上 | 90%以上 |  | 5 |  |  |
| 三、预算管理情况（20分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 预算管理情况（20） | 财务管理（4） | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 1 | 1 | 财务管理制度健全性:部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。 | ①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 资金使用合规性和安全性 | 合规、安全 | 合规、安全 | 2 | 2 | 资金使用合规性和安全性:部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 会计基础信息完善性 | 完善 | 完善 | 1 | 1 | 会计基础信息完善性:部门（单位）会计基础信息情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 资产管理（4） | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 4 | 4 | 资产管理规范性:部门（单位）的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平。 | ①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损；②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；③是否存在超标准配置资产；④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣0.8分，扣完为止。 |
|  | 绩效管理（4） | 绩效管理情况 | 良好 | 良好 | 4 | 4 | 绩效管理情况:考核部门（单位）在绩效管理信息的汇总和应用情况。 | ①部门（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整理；②部门（单位）是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。每有一项不合格扣2分。 |
|  | 指标 | 2020年 |  | 2021年 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
|  | 结转结余率（4） | 7.88% |  | 11.08% | 4 | 2.72 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和。 | 部门结转结余率低于上年的不扣分；高于上年结余率，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。（说明：预算调整和结转结余指标，如非预算部门主观因素导致扣分的，在评分结果征求意见环节，经与相关部门预算主管处室共同研究，可作为例外情况酌情考虑。） |
|  | 部门预决算差异率（4） | —— |  | -13.67% | 4 | 4 | 通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。 | 部门预决算差异率高于市级平均差异率（28.3%）的，每高出10%（含），扣0.4分，扣完为止。 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 86.79 |  |  |