附件1-1

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 中央政法转移支付资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市海淀区人民法院 | | | | | 实施单位 | 北京市海淀区人民法院（本级） | | | | | |
| 项目负责人 | | 李正 | | | | | 联系电话 | - | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 1134.2716 | 1134.2716 | | 1134.2716 | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政  拨款 | | 1134.113741 | 1134.113741 | | 1134.113741 | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | | 0.157854 | 0.157854 | | 0.157854 | — | |  | | — | |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 深入贯彻落实党的指示精神和习近平总书记重要讲话，全面依法履行审判职能，积极稳妥的落实司法改革任务，积极回应人民群众对推进法治建设、维护司法公正的期待，坚持司法为民、公正司法，努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义。切实发挥审判业务经费使用效益，努力发挥人民法院在践行社会主义核心价值观和全面深化改革中的职能作用，为首都经济社会发展提供坚强司法保障。 | | | | | | 保障办案所发生的差旅费、诉讼文书印刷费用、司法鉴定勘验费用、司法专邮费用、法官业务培训、业务设施管理等办案必须经费以及办案所需装备，保障审判、执行工作的顺利开展。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想、习近平总书记系列重要讲话精神，以党的政治建设为统领，加强队伍建设，进一步提高“政治三力”，提升司法能力和司法公信力，为贯彻区委“两新两高”战略、推进“两区”建设、加快建设北京国际科技创新中心核心区提供有力司法保障。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 年初预计收结案量 | | | 收案：112570  结案：102178 | 收案：122003  结案：109924 | | 5 | | 5 | |  |
| 员额法官人均办案工作量 | | | 516.05 | 555.17 | | 5 | | 5 | |  |
| 全年审判执行文书数量（份） | | | 77412 | 78615 | | 5 | | 5 | |  |
|  | 数字化档案数量（卷） | | | 60000 | 61315 | | 5 | | 5 | |  |
| 质量指标 | 一审判决案件改判发回重审率（瑕疵） | | | 0.02% | 0.51% | | 5 | | 3 | | 我院去年改判发回率为0.73%，今年为0.51%，超过基础指标0.02%，但与去年数值相比下降，达到良好。我院今后各庭室应坚持开展发改案件讲评，加强与上级法院的沟通，统一裁判尺度；提高案件审理质量，避免速裁案件的串案发改；将各庭室每季度发改案件讲评工作开展情况纳入本院目标责任制考核工作中并坚持考核；探索开展双向评查工作，推动案件质量持续提高。 |
| 裁判文书上网率 | | | 100% | 100% | | 5 | | 5 | |  |
| 投诉信访率 | | | 0.1% | 0.11% | | 5 | | 4.5 | | 在2021年度目标责任制考核中，我院投诉信访率得分为0.6分，全市排名第8。我院要积极将信访工作从被动变为主动，工作中做好超前防控、措施到位，充分发挥司法调解的整体优势。认真热情的做好信访工作，充分发挥信访工作职能，及时妥善的化解各类矛盾纠纷，理顺群众情绪，引导群众理性表达信访诉求，促进社会稳定。 |
|  | 执行质效 | | | 97.5% | 99.75% | | 5 | | 5 | |  |
| 时效指标 | 结收比 | | | 100.2% | 90.1% | | 5 | | 4.5 | | 因市高院考核办在12月临时调整考核标准，不再考核结收比，并且对立案偏度和年底立案数据进行严格要求，因此结收比较原定目标有下降。 |
| 电子送达覆盖率 | | | 51.73% | 56.44% | | 5 | | 5 | |  |
| 成本指标 | 全口径案件成本（万元） | | | 0.116821 | 0.108589 | | 5 | | 5 | |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 网上预约立案数量（占全部收案数量的比重） | | | 40% | 43.55% | | 4 | | 4 | |  |
| 保证首都经济运转和维护营商环境情况（文字描述） | | | 有效保障 | 充分有效保障 | | 4 | | 4 | |  |
| 社会效益  指标 | 脱贫攻坚及营商环境（结案情况） | | | 28817 | 29714 | | 5 | | 5 | |  |
| 首都治安（结案情况） | | | 3358 | 3203 | | 5 | | 4.5 | | 12月受疫情影响，无法提押，无法开庭，因此结案数下降 |
| 解决执行难（执结案件数） | | | 32353 | 31728 | | 4 | | 3.6 | | 因市高院调整司法统计案件范畴，执行恢复、执行保全案件未未计入全年结案数 |
| 生态效益  指标 | 环境保护（结案情况） | | | 0 | 0 | |  | |  | |  |
| 可持续影响指标 | 司法为民、公正司法情况（文字） | | | 发挥保障和改善民生职能作用，提升司法服务质效，大力推进解决执行难，加大普法力度 | 大力发挥保障和改善民生职能作用，大力提升司法服务质效，大力推进切实解决执行难，大力推动普法常态化建设。 | | 4 | | 4 | |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 同级人民代表大会通过、赞成率 | | | 97.04% | 99.07% | | 5 | | 5 | |  |
| 群众满意度（文字） | | | 基本满意 | 基本满意 | | 4 | | 4 | |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 96.1 | |  |