北京市市级财政支出项目

绩效评价报告

主管部门         北京市丰台区人民法院

项目单位         北京市丰台区人民法院

项目名称       诉调对接中心装修改造项目

竣工验收后部分区域照片

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	4

（一）绩效评价目的、对象和范围	7

（二）绩效评价基本情况	8

（三）绩效评价工作过程	9

三、综合评价情况及评价结论	9

四、绩效评价指标分析	9

（一）项目决策情况	9

（二）项目过程情况	10

（三）项目产出情况	10

（四）项目效益情况	10

五、存在的主要问题	11

六、有关建议	11

七、其他说明事项	12

八、附件	13

北京市丰台区人民法院

诉调对接中心装修改造项目支出绩效评价报告

为进一步推进全面预算绩效管理，提升财政资金使用效益和部门管理水平，根据《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）、《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号），结合《北京市财政局关于开展2022年全面预算绩效管理工作的通知》（京财绩效〔2022〕669号）的工作安排，北京市丰台区人民法院（以下简称“丰台法院”）组建绩效评价工作组，对“诉调对接中心装修改造项目” 以下简称“该项目”）实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

- 一、基本情况

- （一）项目概况

- 1.项目背景

最高法院《关于人民法院进一步深化多元化纠纷解决机制改革的意见》（法发〔2016〕14号）要求“各级人民法院要将诉调对接平台建设与诉讼服务中心建设结合起来，建立集诉讼服务、立案登记、诉调对接、涉诉信访等多项功能为一体的综合服务平台。”

为贯彻中央、最高法院和市委关于多元化纠纷解决机制改革的政策要求，丰台法院向市高级人民法院申请协调解决诉调对接中心办公场所。2018年3月，丰台法院与北京市丰台区花乡农工商联合总公司签署租赁意向书，承租北京市丰台科技园区总部基地外环南路甲一号D座，面积为10,057.96平方米，作为丰台法院的诉调对接中心。在北京市高级人民法院的统一部署和指示下，按照《北京法院诉调对接中心标准化建设的指导意见(试行)》，丰台法院本着经济适用和勤俭节约的原则，拟对租赁的办公场所进行整体装修改造。

2019年5月，丰台法院启动“诉调对接中心装修改造”项目的立项工作，同年6月编制项目可行性研究报告，经过专家论证后，报财政评审中心审定金额为1,929.75万元。

- 2.项目主要内容

该项目改造主体总建筑面积为10,057.96平方米，建筑结构为框架结构。现状为地上八层，首层层高4.5米，八层层高4米，其他楼层层高3.8米。一层至八层均为标准装修。项目主要改造内容为装修改造，包括原建筑装修局部拆除、建筑布局调整、室内装修、给排水系统、消防系统、暖通系统、电气系统等施工改造。初步的建设周期计划21个月左右，完成项目建筑主体、公共服务设施等的改造施工、设备供货安装及竣工验收等。具体装修改造内容有：

（1）建筑布局方面。第一层、第二层设置体现立案及诉讼服务大厅及多部门联动功能。充分体现大前端概念，通过立案诉服调解引导司法确认一站式，司法服务超市式一体化等多种功能及空间设置真正塑造法院大前端工作整体性。

第五层、第六层为法官办公室、法庭等不开放工作区域，在设置时充分体现两个方面的考虑，一是体现去行政化的设计思路，不单独设立院庭长办公室，原则上大前端涉及的院庭长办公环境相对集中的同时方便与法官群体的有效衔接，并在审判程序节点及审判管理的设计上体现院庭长对整体的把控，这同时也需要机制设计；二是体现以法官为中心的团队化思路，办公环境的一纵一横，一纵指法官与助理书记员甚至还可以考虑调解员的纵向畅通(体现团队围绕法官工作)，一横指横向法官之间的办公区域相通(形成法官群体互通)。

（2）结构方面。一至八层内装修未增加、改变原建筑结构荷载，不涉及结构安全改造内容。屋面放置太阳能、排烟等设备，将改变原建筑结构荷载，因此需对八层顶板进行结构加固处理以满足安全要求。

（3）装饰方面。工作用房、辅助用房的内部装修执行《党政机关办公用房建设标准》中同级党政机关办公用房装修标准。大厅、等候区、休息区等为公众提供服务的用房的内部装修，可采用中级装修。原建筑一层至八层现状为标准装修，因此改造过程中与改造设计冲突的部分需要先拆除，再按改造装修方案施工。

（4）给排水系统方面。本次给水系统改造保留原有系统不变，给水系统竖向为两个分区，首层至地上三层由市政水直供，地上四层以上由叠压变频供水泵组供水。首层和六层新增茶水间预留给水管由原有水井内给水立管提供。新增两根给水立管，由地下一层高区给水干管引入，分别供八层厨房和七层淋浴间使用。本项目新增太阳能热水系统，主要为本楼厨房和淋浴间提供热水，辅助加热为燃气加热。太阳能集热器放置在屋顶层。

建筑排水采用污废合流的方式，废水经立管汇集后排至室外污水管网，污水经化粪池处理后排入市政污水管网。在保留原有排水系统不变的情况下，新增两根排水立管供八层厨房与七层淋浴间使用。

室内消火栓系统在保持原有消火栓系统不变的情况下，本次改造项目仅根据装修平面调整消火栓位置与部分立管位置。原有自动喷水灭火系统采用湿式自动喷水灭火系统，本次改造保留原有自喷立管，仅水流指示器之后根据平面调整喷头位置。

（5）暖通系统方面。空调系统为原有系统，仅调整末端设备，原有立管及新风机组均采用原有设备。原有空调冷热负荷不作调整，本次空调改造只对空调末端和新风末端根据新的房间功能进行调整。设置新风系统和排风系统，人员长时间停留房间设置新风口。淋浴间、卫生间均设置排气扇，卫生间排气扇利旧原有系统，淋浴间增加排气扇。

（6）电气系统方面。变配电系统采用原有系统，在地下一层分配电室增设配电柜，为改造增加新系统进行供电。照明系统公共部位选用智能照明控制系统。照明光源选用LED光源充分考虑节能和环境的要求。卫生间等潮湿场所选用防水、防潮灯具。

弱电系统根据规定设置管理、通讯、网络、安防、科技法庭等内容。本次仅包括火灾报警及联动控制系统。

（7）燃气系统。本次改造在第八层增设厨房、用餐区，为满足厨房使用要求新增燃气系统，包括外线管道敷设、室内管道设备安装、报警设施及需要交纳的相关费用等。

- 3.项目资金情况

该项目为延续性项目，2019年评审审定金额为1,929.75万元。2019年9月市财政局下达预算676.48万元。

2020年2月市财政局下达预算650.00万元，同年4月核减2019年项目结余资金97.27万元，同年12月追加预算经费350.00万元。

2021年1月核减2020年项目尾款结余资金95.97万元，2月市财政局下达预算435.74万元，4月核减2020年项目追加经费的结余资金4.64万元。

2019年至2021年，市财政共批复预算资金1,914.34万元，资金到位率99.20%。截至2021年12月31日，该项目累计预算支出1,900.79万元，年末结转13.55万元。2021年该项目预算支出422.19万元，预算执行率99.29%。

项目预算执行情况表

| 年份 | 年初预算批复 （万元） | 预算调整 （万元） | 全年预算批复（万元） | 预算执行 （万元） | 结转结余 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年 | 676.48 |  | 676.48 | 570.13 | 9.08 |
| 2020年 | 1,000.00 | -97.27 | 902.73 | 563.11 | 445.97 |
| 2021年 | 435.74 | -100.61 | 335.13 | 767.55 | 13.55 |
| 合计 | 2,112.22 | -197.88 | 1,914.34 | 1,900.79 | - |

- （二）项目绩效目标

- 1.绩效目标

项目总体预期绩效目标：按照《北京法院诉调对接中心标准化建设的指导意见(试行)》，本着经济适用和勤俭节约的原则，对租赁的丰台区外环南路甲一号D座进行整体装修改造。改造后的丰台法院诉调对接中心预计年收案近3万件，窗口日均接待600人次，预计年结案2.5万余件，预计年接待参与诉讼人员7.5万余人次。

通过成立诉调对接中心，为法院诉服工作顺利开展提供良好的基础设施条件，为丰台区域经济社会发展营造良好的法治环境，有效化解各类社会纠纷，满足人民群众多元司法需求，实现人民安居乐业、社会和谐、安定有序，对于维护社会大局稳定，促进社会公平正义，维护社会和谐稳定起到积极的作用。

- 2.具体绩效指标

数量指标：装修改造面积10,057.96平方米。

质量指标：项目施工质量及验收合格率达到90%以上。

进度指标：2021年8月份之前完成验收工作。

成本指标：控制在预算范围435.74万元内。

社会效益指标：通过项目的实施，满足法院履职基础功能，公共服务能力得到提升；畅通纠纷解决渠道，引导当事人选择适当的纠纷解决方式；充分发挥法院在多元化纠纷解决机制建设中的引领、推动和保障作用。

环境效益指标：为法院诉服工作顺利开展提供良好的基础设施条件，为丰台区域经济社会发展营造良好的法治环境，有效化解各类社会纠纷，为维护社会和谐稳定，全面建成小康社会提供有力的司法保障。

可持续影响指标：为法院发挥履职功能提供一定时期的场所保障，促进各类纠纷解决方式相互配合、相互协调和全面发展，为人民群众提供更多可供选择的纠纷解决方式，促进经济社会持续健康发展。

服务对象满意度指标：干警满意度达95%以上。

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

- 1.评价目的

通过绩效评价，对该项目整体情况进行分析，全面、客观地反映评价项目单位的工作成效，对项目决策、项目过程、项目产出及项目效益方面存在的不足提出合理化建议，使预算管理更加科学、完善，加强项目预算绩效管理，提高财政资金使用效益和效率。

- 2.评价对象和范围

对丰台法院诉调对接中心装修改造项目2021年度预算435.74万元资金支出情况开展绩效评价。

- （二）绩效评价基本情况

- 1.绩效评价原则及方法

本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，结合项目的特点，采用比较法、因素分析法、专家评议法等方法，定性与定量相结合，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面对本项目开展绩效评价。

- 2.评价指标体系

绩效评价指标体系主要包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面，满分100分。根据项目实施特点，本次评价更注重过程和产出，对一级指标权重进行了适当调整。

一是决策指标(10分)，主要评价项目立项、绩效目标和资金投入；二是过程指标(30分)，主要评价项目资金管理和组织实施；三是产出指标(40分)，主要评价项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本；四是效益指标(20分)，主要评价项目实施效益和服务对象满意度。绩效评价指标体系详见附件。

- 3.评价标准

本次绩效评价标准为计划标准，以该项目预先制定的目标、计划、预算作为评价标准，对绩效指标完成情况进行比较。

- （三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作在成立评价工作组后，通过线上沟通和审核评价资料的方式，对项目资料进行逐一核实，了解项目资金的使用和取得的效益情况，并在此基础上召开线上专家评价会，最终根据评价前期沟通及收集资料情况，结合专家评价会的专家组意见，完成绩效评价报告撰写。

- 三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，“诉调对接中心装修改造项目”绩效评价综合得分87.84分，绩效级别为“良好”。其中项目决策8.00分、项目过程25.17分、项目产出39.00分，项目效益15.67分。

项目绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 10 | 8.00 |
| 项目过程 | 30 | 25.17 |
| 项目产出 | 40 | 39.00 |
| 项目效益 | 20 | 15.67 |
| 综合得分 | 100 | 87.84 |
| 绩效评定级别 | 良好 |  |

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

项目决策指标，满分10分，评价得分为8.00分。该项目按照《北京法院诉调对接中心标准化建设的指导意见(试行)》编制诉调对接中心装修改造的可行性研究报告，并进行了专家论证，2019年经财政评审中心审定预算。项目立项程序规范。

该项目绩效目标设置不够合理，产出数量指标未全面反映具体的装修改造内容；质量指标应进一步清晰；效益指标缺少量化的可持续影响指标，不利于后期考核评价。

- （二）项目过程情况

项目过程指标，满分30分，评价得分为25.17分。该项目按照《北京市丰台区人民法院财务管理制度（试行）》执行，根据项目实施内容，结合项目特点，分别采取公开招标、竞争性磋商的方式进行采购，并履行了合同签订与款项支付的相关审批程序。

该项目编制的施工方案不够完整，项目相关责任人的具体职责、工作内容、施工过程的监管、项目验收等内容不够健全。

（三）项目产出情况

项目产出指标，满分40分，评价得分为39.00分。该项目完成预期数量指标，装修改造面积达到10,057.96平方米。项目计划于2021年8月份之前完成验收工作，实际于2021年11月下旬通过最终验收，目前未正式交付使用，产出进度略晚。成本严格控制在预算范围内，成本节约率3.11%。

（四）项目效益情况

项目效益指标，满分20分，评价得分为15.67分。该项目的实施，将为法院诉服工作顺利开展提供良好的基础设施条件，为丰台区域经济社会发展营造良好的法治环境，可有效化解各类社会纠纷，满足人民群众多元司法需求。但该项目未正式交付使用，未取得各部门和用户的评价或意见，服务对象满意度尚未能体现。

- 五、存在的主要问题

（一）项目部分指标设置不合理、细化程度不够

该项目总体绩效目标明确，部分指标设置不够合理，如产出数量指标未全面反映装修改造内容的数量，质量指标不够明确、缺乏可考核性，效益指标中可持续影响指标未明确预期使用年限。

（二）项目实施方案不全面，过程管理待规范

项目统筹管理有待加强，实施方案中相关责任人的职责分工不明确，具体实施内容、管控措施等不明确。由于疫情影响，项目周期较长，未结合项目实际进展情况进一步细化调整项目实施周期内安排。

- （三）服务对象满意度等效果资料未体现

该项目已通过专家验收，但未正式交付使用，项目的预期效益指标实现程度尚不能展现，不能体现完成效果。未取得各部门和用户的评价或意见，不能体现是否满足需求，服务对象满意度调查资料支撑性不足。

- 六、有关建议

- （一）全面设置绩效指标，增强指标可衡量性

建议合理设置绩效目标，绩效目标与项目内容对应；绩效指标设置应尽可能做到全面、细化、量化，增强可衡量性，便于项目后续绩效跟踪考核。

- （二）加强项目实施过程管理

项目实施方案应更为具体和有针对性，完善项目目标、人员职责分工、具体实施内容、过程管理措施等内容，并加强实施方案可行性和可操作性，规范和指导项目实施工作。

- （三）加强项目效益资料收集，落实项目满意度调查

提高预算绩效管理意识，主动、全面、多层次地收集项目绩效资料，特别要注重项目实施质量和效益证明性资料的挖掘，以资料和数据支撑项目效果。结合项目特点采取适当方式落实服务对象满意度调查，客观反映服务对象满意程度。

- 七、其他说明事项

（一）主要依据项目单位提供的资料做出评价

本报告主要是基于丰台法院收集的决策、过程、产出、效益方面的资料做出的评价，评价工作组对资料的真实性进行了适当的抽查与线上沟通，但受资料完整性及线上沟通范围所限，并非每项指标的打分都有充分的资料支撑，个别指标主要是依据项目单位沟通结果及绩效评价专家的专业性判断。

本次评价采取的是以项目单位为主、第三方机构协助、专家评价为辅的方式，本报告评价结论是借助管理、财务、业务专家的力量，在专家咨询基础上对项目做出的专业性的评价。

- 八、附件

1.项目预算执行情况表

2.项目绩效目标完成情况及收支明细表

3.专家意见汇总书

4.指标体系及打分情况表

5.反映绩效的相关图片（4幅，扉页位置）

附件1

附件2

| 项目绩效目标完成情况及收支明细表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核人： |  |  | 单位：万元 |
| 绩效目标完成情况 | 目标内容 | 目标调整 情况 | 实际完成情况 |
|  | 装修改造面积：10,057.96平米 1、项目施工质量合格率≥90% 2、项目竣工验收合格率≥90% | 无 | 装修改造面积为10,057.96平米； 项目已完成验收，施工质量及竣工验收均符合要求 |
|  | 验收时间为2021年8月份之前 项目预算控制在435.74万元以内 | 无 | 2021年11月之前完成验收 项目实际支出422.19万元。 |
|  | 满足法院履职基础功能，公共服务能力得到提升；畅通纠纷解决渠道，引导当事人选择适当的纠纷解决方式；充分发挥法院在多元化纠纷解决机制建设中的引领、推动和保障作用。 | 无 | 目标基本完成，满足法院基本要求，建立多种渠道解决纠纷事项，合理整合资源，发挥法院履职功能，公共服务能力得到提升。 |
|  | 为法院诉服工作顺利开展提供良好的基础设施条件，为丰台区域经济社会发展营造良好的法治环境，有效化解各类社会纠纷，为维护社会和谐稳定、全面建成小康社会提供有力的司法保障。 | 无 | 目标基本可完成，为法院诉伏工作提供良好的基础环境，为丰台区域营造良好的法治环境，维护丰台区的和谐稳定。 |
|  | 为法院发挥履职功能提供一定时期的场所保障，促进各类纠纷解决方式相互配合、相互协调和全面发展，为人民群众提供更多可供选择的纠纷解决方式，促进经济社会持续健康发展。 | 无 | 目标基本可完成，提供一定时期的办公场所的保障，预计投入使用后可为人民群众提供更多可供选择的纠纷解决方式，进一步促进经济社会持续健康发展。 |
|  | 干警满意度指标：≥95% | 无 | 待正式使用后开展满意度调查 |
| 资金到位情况 | 项目资金 | 预算批复数 | 资金到位情况 |
|  | 435.74 | 435.74 | 435.74 |
|  | 合计 | 435.74 | 435.74 |
| 资金支出情况 | 项目预算支出明细 | 预算批复数 | 实际支出数 |
|  | 435.74 | 435.74 | 422.19 |
|  | 合计 | 435.74 | 422.19 |

附件3

北京市项目支出绩效评价
专家意见汇总书

项目名称：         诉调对接中心装修改造项目

项目单位：           北京市丰台区人民法院

主管部门：        北京市丰台区人民法院（本级）

评价时间：      2022    年       5     月      26    日

一、专家评分汇总表

| 评价指标及分值 |  |  | 专家评分汇总 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 |  | 分值 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 平均 |
| 决策 | 项目立项 | 4 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
|  | 立项依据充分性 | 2 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|  | 立项程序规范性 | 2 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|  | 绩效目标 | 3 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.83 |
|  | 绩效目标合理性 | 2 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.17 |
|  | 绩效指标明确性 | 1 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.67 |
|  | 资金投入 | 3 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.17 |
|  | 预算编制科学性 | 2 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.17 |
|  | 资金分配合理性 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 过程 | 资金管理 | 10 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 |
|  | 资金到位率 | 2 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|  | 预算执行率 | 5 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 |
|  | 资金使用合规性 | 3 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|  | 组织实施 | 10 | 16.00 | 17.00 | 13.00 | 15.33 |
|  | 管理制度健全性 | 10 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 7.33 |
|  | 制度执行有效性 | 10 | 8.00 | 9.00 | 7.00 | 8.00 |
| 产出 | 产出数量 | 10 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
|  | 实际完成率 | 10 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
|  | 产出质量 | 10 | 10.00 | 8.00 | 10.00 | 9.33 |
|  | 质量达标率 | 10 | 10.00 | 8.00 | 10.00 | 9.33 |
|  | 产出时效 | 10 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 9.67 |
|  | 完成及时性 | 10 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 9.67 |
|  | 产出成本 | 10 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
|  | 成本节约率 | 10 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 效益 | 项目效益 | 30 | 14.00 | 16.00 | 17.00 | 15.67 |
|  | 产生的社会效益 | 5 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
|  | 产生的环境效益 | 5 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
|  | 产生的可持续影响 | 5 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.34 |
|  | 服务对象满意度指标 | 5 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 3.33 |
|  | 合计 | 100 | 87.34 | 88.34 | 87.84 | 87.84 |

二、专家评价综合意见

| 评价得分 | 87.84分 |
| --- | --- |
| 绩效级别 | 优(90分以上) □ 良(80-90分) R 中（60-80分）□ 差（60分以下）□ |
| 问题： 一、项目决策 1、项目绩效目标设定欠缺合理性，未按照项目实施阶段设定整体绩效目标和分阶段的年度绩效目标。指标设定不够全面，应体现环境效益指标；质量指标设定应进一步具有明确标准，效益指标设定缺乏可考核性。 2、预算编制科学性、合理性不足，该项目报审金额3,759.31万元，评审审定金额1,929.75万元，审减率高达48.67%，预算评审前未进行合理考量。 二、项目管理 1、该项目编制的实施方案不够完整，项目相关责任人的具体职责、工作内容、施工过程的监管等具体计划应进一步完善。项目实施周期较长，未根据实际执行进度及时更新实施方案，应结合项目实际进展进一步细化调整项目实施周期安排。 三、项目绩效 1、项目验收时间略晚于计划的验收时间。 2、项目未正式投入使用，项目产出的效益尚不能有效呈现，未开展服务对象满意度调查工作。 3、装修改造项目投入资金较大，但场地租赁期限较短，后续应重视场地租赁时间问题，防止造成财政资金的浪费及纠纷事项。 |  |
| 建议： 1、建议充分结合项目工作内容，科学、合理、全面地设置绩效目标及指标。产出指标和效益指标应具体、细化且相互关联，加强项目绩效管理。 2、提高预算编制水平，合理地、精准地、科学的编制预算。 3、根据主管部门审批意见及项目实际开展内容编制实施方案，明确项目整体组织实施安排、项目日常管理与验收标准等，使项目执行、监督和绩效考核等有据可依。项目进度发生阻碍时，应及时根据项目实施进展细化调整项目实施时间安排。 4、加强项目产出效益资料的收集整理，完整呈现产出效益证明性资料。充分体现项目决策中监管和调查成果利用情况，充分归集能够体现社会效益、促进可持续发展方面的实例。 专家代表签字： 年 月 日 |  |

附件4

项目支出指标体系及评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 扣分理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （10分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2 | 2.00 |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 2 | 2.00 |  |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 1.17 | 绩效目标不够合理，考虑应更加全面、具体 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 1 | 0.67 | 个别指标设定合理性不足，个别指标不够细化 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 2 | 1.17 | 评审审减较多，预算编制准确性待加强 |
|  |  | 资金分配合理性 | 1 | 1.00 |  |
| 过程 （30分） | 资金管理 | 资金到位率 | 2 | 2.00 |  |
|  |  | 预算执行率 | 5 | 4.84 | 预算执行率为96.89% |
|  |  | 资金使用合规性 | 3 | 3.00 |  |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 10 | 7.33 | 应进一步建立健全项目管理制度 |
|  |  | 制度执行有效性 | 10 | 8.00 | 未根据项目实际进度更新、细化工作方案 |
| 产出 （40分） | 产出数量 | 实际完成率 | 10 | 10.00 |  |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 10 | 9.33 | 相关支撑材料归集不足 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 10 | 9.67 | 实际验收日期比计划略晚 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 10 | 10.00 |  |
| 效益 （20分） | 项目效益 | 产生的社会效益 | 5 | 4.00 | 效益证明资料进一步归集整理 |
|  |  | 产生的环境效益 | 5 | 5.00 | 效益证明资料进一步归集整理 |
|  |  | 产生的可持续影响 | 5 | 3.33 | 持续影响作用支撑资料尚不能体现 |
|  |  | 服务对象满意度 | 5 | 3.33 | 相关支撑材料归集不足，中心待正式运行后落实满意度调查 |
| 合计 |  |  | 100 | 87.84 |  |