## 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 卢沟桥法庭电力增容（2021尾款）
主管部门 |  |  | 北京市丰台区人民法院 |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区人民法院（本级）
项目负责人 |  |  | 孙阳 |  |  | 联系电话 | 83827618
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 163.6436 | 163.6436 | 155.4815 | 10 | 95.01% | 9.5012
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 163.6436 | 163.6436 | 155.4815 | 10 | 95.01% | 9.5012
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标（2020年—2021年）：对卢沟桥法庭审判用房进行电力增容改造，以满足审判业务需求，包括室外管线铺设和室内变配电室建设。 年度目标：1、完成项目整体建设，满足审判业务需求。 2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 |  |  |  |  | 2021年对卢沟桥法庭审判用房进行电力增容改造，基本完成除保利欣苑小区内线路铺设外的项目整体建设，且已完成部分均符合工程施工质量验收相关要求。基本满足审判业务需求，包括室外管线铺设和室内变配电室建设。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 装修改造面积 |  | 4943.22平米 | 4943.22平米 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 项目施工质量合格率 |  | ≥90% | ≥90% | 5 | 5
|  |  | 项目竣工验收合格率 |  | ≥90% | 未完成 | 5 | 0 | 受新冠肺炎疫情影响项目整体进度。 下一步将加强项目管理监督和沟通协调力度，进一步优化方案，在确保施工质量和安全的前提下，加快项目整体进度。
|  | 时效指标 | 施工时间 |  | 8月前 | 1-12月 | 5 | 5
|  |  | 验收时间 |  | 10月前 | 未完成 | 5 | 0 | 受新冠肺炎疫情影响项目整体进度。 下一步将加强项目管理监督和沟通协调力度，进一步优化方案，在确保施工质量和安全的前提下，加快项目整体进度。
|  | 成本指标 | 项目整体预算控制数 |  | 控制在财政评审审定金额内 | 155.481539万元 | 10 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益指标 | 履职基础功能、公共服务能力 |  | 得到提升 | 通过项目实施，履职基础功能、公共服务能力得到提升 | 30 | 25 | 因没有投入使用，社会效益尚无法完全体现
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 |  | ≥95% | ≥95% | 10 | 8 | 指标设置不完整，当事人满意度不明确
总分： | [6 empty] | 100 | 82.5012
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。