## 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 业务装备费
主管部门 |  |  | 北京市丰台区人民法院 |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区人民法院（本级）
项目负责人 |  |  | 雄伟、王瑜 |  |  | 联系电话 | 83827690、83827880
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 1070 | 920 | 763.8587 | 10 | 83.03% | 8.3028
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 1070 | 920 | 763.8587 | 10 | 83.03% | 8.3028
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据装备实际情况和审判需要，在装备配备标准内采购设备，为审判执行和安全保卫工作提供坚实保障。 |  |  |  |  | 卷宗存储柜均已到位，部分存储柜尚未投入使用，原因是诉调对接中心信息化工程尚未完全完成，无法投入使用，暂仅试点金融类案件、物业供暖类案件。 按照装备配备标准和实际需求，按需采购专网核心交换、远程提讯等设备，提高我院审判执行装备配备水平，保障全年审判执行工作有序进行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 卷宗存储柜数量 |  | 53个 | 53个 | 3 | 3
|  |  | 主控制柜数量 |  | 3个 | 3个 | 3 | 3
|  |  | 服务庭审业务 |  | 2套 | 2套 | 3 | 3
|  |  | 服务安防保障业务 |  | 1套 | 1套 | 3 | 3
|  |  | 服务保密安全业务 |  | 1套 | 1套 | 3 | 3
|  |  | 服务数据安全业务 |  | 1台 | 1台 | 3 | 3
|  |  | 服务核心基础环境保障业务 |  | 2台 | 2台 | 3 | 2
|  | 质量指标 | 质保期 |  | 3/年 | 3/年 | 4 | 4
|  |  | 政府采购范围内的装备按政府采购要求执行 |  | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 验收合格率 |  | 100% | 100% | 4 | 3
|  | 时效指标 | 合同签订之日起30日内完成全部交付 |  | 按要求全部交付 | 部分柜子文件夹与实际交付不符 | 4 | 3 | 配送出现问题，要求更换，下一步将加强管理
|  |  | 故障响应时间 |  | ≤24小时 | 8小时 | 4 | 4
|  |  | 故障修复时间 |  | ≤24小时 | 8小时 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目成本控制在预算成本内 |  | 920万元 | 763.858749万元 | 5 | 5
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益指标 | 剥离审判团队纸质卷宗整理 |  | 全部实现全流程无纸化 | 金融类、物业供暖类案件已实现全流程无纸化办公 | 4 | 3 | 试运行阶段，使用部分案由进行测试。进一步全面推进无纸化办公
|  |  | 方便当事人随案卷宗阅览 |  | 实现随案阅卷 | 目前尚未实现 | 4 | 3 | 系统尚不支持审判过程中的阅卷，待高院统一设置系统后，进一步推进。
|  |  | 司法为民司法便民能力 |  | 提升 | 通过采购远程提讯、远程示证等装备，实现院内与看守所、涉案财物管理中心之间的远程通话、庭审等功能，进一步提升我院司法为民、司法便民的服务水平，切实为当事人和人民群众诉讼提供全方位服务。 | 4 | 3 | 在远程提讯庭审过程中，庭审画面存在少许延迟，后续加强对设备的巡检，保障设备稳定性。
|  |  | 重要数据安全性 |  | 提高 | 通过装备采购，实现对法院重点区域监控存储扩容，延长重要场所监控的存储时间，对涉及重要庭审业务数据进行备份，保障数据安全及数据存储的有效时常，保障当事人权益。 | 4 | 3 | 针对部分非结构化数据因数据存储量大暂未进行备份（如庭审视频等）后续根据数据量确定数据安全保障方案。
|  | 可持续影响指标 | 实现审判团队无纸化 |  | 全部实现全流程无纸化 | 金融类、物业供暖类案件已实现全流程无纸化办公 | 4 | 3 | 试运行阶段，使用部分案由进行测试。进一步全面推进无纸化办公
|  |  | 实现当事人网上全流程阅卷 |  | 实现全流程无纸化阅卷 | 已归档案件实现网上阅卷，随案卷宗尚未实现网上阅卷 | 5 | 4 | 系统尚不支持审判过程中的阅卷，待高院统一设置系统后，进一步推进。
|  |  | 信息化系统稳定性 |  | 提升 | 通过采购核心交换等相关设备，保障信息化基础环境性能稳定，确保部署于基础环境的各个业务系统稳定运行，保障院内各项业务的顺利开展。 | 5 | 5
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 89.3028
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。