## 信息化运维费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 信息化运维费
主管部门及代码 |  |  | 北京市大兴区人民法院952 |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区人民法院
项目负责人 |  |  | 李然 |  |  | 联系电话 |  | 57362925
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 272.6 | 272.6 | 272.6 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 272.6 | 272.6 | 272.6 |  | - | -
|  |  | 上年资金结转 |  |  |  |  | - | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 在大兴法院现有信息化设施基础上，利用专业公司的技术、人力等资源，通过科学规范的IT管理方法，为大兴法院提供各项可应用、可量化、可管理、可评估的信息应用服务，做好2021年度各信息化系统对审判业务的保障工作。 |  |  |  |  | 通过此项目为大兴法院提供各项可应用、可量化、可管理、可评估的信息应用服务，做好2021年度审判业务信息化保障工作
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值(B) | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析 及改进 措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标(15分) | IT基础设施运维一年的稳定运行 | 一年稳定运行 |  | 一年稳定运行 | 15 |  | 15
应用系统运维一年的稳定运行
|  | 质量指标（15分） | 系统连续正常运行时间99％以上；系统平均无故障时间713小时以上。负责维护系统需包括：主机系统、存储系统、审判业务系统、音视频系统、应急处突系统、内部网站、综合布线系统、安全管理系统、电话系统、办公终端系统等10个系统,另外包括弱电维保及文印维保工作。 | 达到预期目标 |  | 达到预期目标 | 15 |  | 13.5 | 缺少完成质量指标相关支撑资料
|  | 进度指标（10分） | IT基础设施2021年1-12月稳定运行 | 按时间段 完成 |  | 已按时间阶段完成 | 10 |  | 10
应用系统2021年1-12月稳定运行
|  | 成本指标（10分） | 严格按照预算资金控制成本 | 全年预 算数272.6万元 |  | 截至2021年12月31日，实际支付资金272.60万元，已严格按照财政资金使用 | 10 |  | 10
| 效益 指 标 (30分) | 经济效益指标 （15分） | 为法院审判、执行、诉讼服务工作的开展提供互联网支撑，促进审判体系和审判能力现代化，审判工作效率得到提升 | 达到预期目标 |  | 达到预期目标 | 15 |  | 26 | 缺少相关项目成果效益 指标支撑资料
|  | 可持续影响指标（15分） | 信息化系统运行稳定性得到提升 | 达到预期目标 |  | 达到预期目标 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度 指标 （10分） | 使用人员满意度 | ≥90% |  | ≥90% | 10 |  | 6 | 缺少相关满意度指标完成情况 的资料支持；满意度调查问卷并留痕
总分 | [6 empty] | 100 |  | 90.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。