## 法院业务装备费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 法院业务装备费
主管部门及代码 |  |  | 北京市大兴区人民法院952 |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区人民法院
项目负责人 |  |  | 田向阳 |  |  | 联系电话 |  | 57362960
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 300 | 300 | 224.01 | 10 | 74.67% | 7.467
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 300 | 300 | 224.01 |  | - | -
|  |  | 上年资金结转 |  |  |  |  | - | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 依据单位实际业务需求，及时更新购置业务装备，满足单位业务装备需求，保障审判执行业务工作的顺利进行。 |  |  |  |  | 通过法院业务装备费及时更新购置业务装备，满足单位业务装备需求，保障审判执行业务工作的顺利进行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值(B) | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析 及改进 措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标(15分) | 业务装备范围 | 用于业务装备的报废更新，以及新的业务装备需求的购置。 |  | 购置LED显示屏设备、执行指挥中心信息化设备、联想档案存储设备、华通高拍仪、存储硬盘设备、视频会议摄像头、手动密集架、彩色数码复合机、更新UPS电源设备、更新核心防火墙等 | 15 |  | 15
|  | 质量指标（15分） | 满足单位业务装备需求，保障审判执行业务工作的顺利进行 | 达到预期目标 |  | 达到预期目标 | 15 |  | 14 | 缺少完成质量指标相关支撑资料
|  | 进度指标（10分） | 签订合同要求进度 | 根据时间进度（已签订合同的子项目按照合同要求）及时更新购置业务装备，保障我单位各项业务进行 |  | 已按时间阶段完成 | 10 |  | 10
|  | 成本指标（10分） | 严格按照预算资金控制成本 | 全年预 算数300万元 |  | 截至2021年12月31日，实际支付资金224.01万元， 节约财政资金 | 10 |  | 10
| 效益 指 标 (30分) | 可持续影响指标（30分） | 根据预算计划，满足单位业务装备需求，保障我单位依法履行审判执行业务的经费需要，实现良好的保障效果 | 达到预期目标 |  | 达到预期目标 | 30 |  | 27 | 缺少相关项目成果效益 指标支撑资料
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度 指标 （10分） | 全院干警满意度 | ≥95% |  | ≥95% | 10 |  | 6 | 缺少相关满意度指标完成情况 的资料支持
总分 | [6 empty] | 100 |  | 89.467
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。