## 审判法庭维修费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 审判法庭维修费
主管部门及代码 |  |  | 北京市大兴区人民法院952 |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区人民法院
项目负责人 |  |  | 田向阳 |  |  | 联系电话 |  | 57362960
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 121 | 121 | 96.62 | 10 | 79.85% | 7.9851
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 121 | 121 | 96.62 |  | - | -
|  |  | 上年资金结转 |  |  |  |  | - | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 对审判法庭专用设备、维护及耗材费等的开支以及审判执行业务用房进行维修维护。包括人民法院的法台、法椅、旁听等候区排椅和法庭设施等维修、维护费用。及时维护法院法庭、信访立案等公共区域，保障存在承载的人员数量大，使用频率高等特点，保障人民法院庭审工作正常运行。 |  |  |  |  | 通过该项目对审判法庭专用设备、维护及耗材费等的开支以及审判执行业务用房进行维修维护，保障人民法院庭审工作的正常运行
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值(B) | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析 及改进 措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标(15分) | 维修范围 | 包括审判法庭专用设备、维护及耗材费进行维修维护以及审判执行业务用房进行维修维护 |  | 包括打印机、摄像机、监控设备、门禁、人脸识别设备、监控平台服务、大屏维修费、档案库房建设施工费、装修费等 | 15 |  | 15
|  | 质量指标（15分） | 保障人民法院庭审工作正常运行 | 达到预期目标 |  | 达到预期目标 | 15 |  | 14 | 缺少完成质量指标相关支撑资料
|  | 进度指标（10分） | 签订合同要求进度 | 根据时间进度（已签订合同的子项目按照合同要求）完成各项目，保障我单位各项业务进行 |  | 已按时间阶段完成 | 10 |  | 10
|  | 成本指标（10分） | 严格按照预算资金控制成本 | 全年预 算数121万元 |  | 截至2021年12月31日，实际支付资金96.62万元， 节约财政资金 | 10 |  | 10
| 效益 指 标 (30分) | 可持续影响指标（30分） | 对审判法庭及审判执行业务用房及时进行维修维护，保障审判执行工作的顺利开展。 | 达到预期目标 |  | 达到预期目标 | 30 |  | 26 | 缺少相关项目成果效益 指标支撑资料
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度 指标 （10分） | 全院干警满意度 | ≥95% |  | ≥95% | 10 |  | 6 | 缺少相关满意度指标完成情况 的资料支持，满意度调查问卷并留痕
总分 | [6 empty] | 100 |  | 88.9851
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。