安检工作经费项目

绩效评价报告

主管部门      北京市大兴区人民法院

项目单位      北京市大兴区人民法院

项目名称      安检工作经费

参与评价

中介机构      北京中佳誉会计师事务所有限公司

二O二二年五月十八日

图一： 安检工作经费项目(一)

图二：安检工作经费项目(二)

目录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	2

二、绩效评价工作开展情况	2

（一）绩效评价目的、对象和范围	2

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	3

（三）绩效评价工作过程	3

三、综合评价情况及评价结论	4

四、绩效评价指标分析	5

（一）项目决策情况	5

（二）项目过程情况	6

（三）项目产出情况	7

（四）项目效益情况	8

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	8

（一）主要经验及做法	8

（二）存在的问题及原因分析	9

六、有关建议	10

七、其他需要说明的问题	10

北京市大兴区人民法院

安检工作经费项目

绩效评价报告

中佳誉会专审字[2022] 2023号

为加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，同时为提高财政支出管理水平，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果，为以后年度财政资金安排提供重要依据，根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）、《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）等文件规定，北京中佳誉会计师事务所有限公司接受北京市大兴区人民法院（以下简称区法院）的委托，成立了项目绩效考评工作组，对区法院实施的“安检工作经费”项目的绩效情况实施评价，形成本绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

为提升安检服务质量，确保参加庭审活动人员的人身安全和审判工作顺利进行，区法院于2021年通过公开招投标的方式采购安检工作服务。项目主要内容：负责区法院的安检工作，对所有进入审判场所的人员及携带物品实施安全检查，消除一切可能危及审判场所和参加庭审活动人员的人身安全的因素，保障庭审正常进行。

区法院委托北京捷迅通力工程咨询有限公司开展安检项目采购工作。合同履行期限：2021年01月01日至2021年12月31日。项目总预算金额：456.15万元（人民币），包括但不限于工资、奖金、社会保险、意外伤害险、公积金、培训费、残疾人保障金、经济补偿金、管理费等一切费用。中标公司为北京市保安服务总公司，中标金额450万元，区法院与该公司根据标书材料签订项目合同书。该公司在服务期间为区法院提供60名安检工作人员（男44名，女16名）的服务。因疫情原因，安检人员提供数量有个别月份未满足要求，经双方协商服务期限延长至2022年1月31日。

按照项目合同书的约定，区法院于项目启动后一个月内支付合同金额的50%，即225万元；项目中期验收合格后，支付合同金额的30%，即135万元；项目年终验收合格后，支付合同金额的20%，即90万元。

（二）项目绩效目标

依据《人民法院司法警察安全检查规则》，结合审执工作需要，通过安检这一岗位职能防止限制物品、管制物品、易燃易爆物品、强腐蚀性物品等危险物品进入审判场所，保证参加庭审活动人员的人身安全和审判执行工作顺利进行。通过专业的第三方公司提供相应的安检人员、业务培训、技能考核等服务，促进区法院安检工作水平的进一步提升。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价，衡量和考核区法院使用财政资金的绩效实现情况，了解、分析和检验专项资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效。绩效评价工作组通过对该项目的项目决策、项目管理、项目绩效三方面进行评价，通过评价发现问题，提出改进意见和建议，促进预算资金分配的规范化、资源配置的合理性，采取切实措施进一步改进和加强财政支出项目管理，从而有效提高财政资金的使用效益。

绩效评价对象和范围：本次评价对象为区法院2021年安检工作经费物业管理服务采购项目，重点评价项目中标公司北京市保安服务总公司所提供服务的质量和效率。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、评价原则和方法

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目支出的经济性、效率性、效益性的比较和分析，评价专项资金支出效率和支出效果。结合本项目特点，评价方法主要采用定性和定量相结合的方式进行，在定性分析基础上，对相关评价内容制定量化考评指标，进行量化分析，并给出定性定量的评价结果。

2、评价指标体系

根据北京市财政局关于印发《北京市项目支出绩效评价管理办法》的通知，评价工作组结合该项目的特点及资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，设定了本次评价指标内容和权重，重点对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益进行综合评价。

3、评价方法

评价方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

4、评价标准

总分一般设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价工作程序主要分为准备评价、实施评价、评价报告撰写三个阶段。

1、评价准备阶段

（1）成立绩效评价工作组。2022年5月9日成立了项目绩效评价工作组，对该项目进行绩效评价。评价工作组成员3人，设组长1名，组员2名，明确了评价工作组各成员的职责及绩效评价工作要求，确保绩效评价工作的有序开展。

（2）制定工作方案，明确时间进度要求。评价工作组根据取得的首批资料了解项目基本情况，认真研究制定了绩效评价工作方案，确定评价思路，明确责任主体、具体工作内容和进度安排等事项。

2、评价实施阶段

收集整理资料。评价工作组于2022年5月10日前收取了项目的首批资料，对资料进行核实、整理，形成工作底稿。将补充资料意见反馈给区法院。

3、评价总结阶段

（1）撰写评价报告。评价工作组汇总项目情况，完成项目绩效评价报告初稿。

（2）沟通初步评价意见。绩效评价报告初稿完成后，评价工作组就报告中所反映的问题与区法院进行沟通。

（3）完成正式绩效评价报告。评价工作组在区法院反馈意见的基础上，对报告内容进行完善，完成正式绩效评价报告。

（4）报送绩效评价报告。评价工作组将定稿并装订成册的绩效评价报告报送给区法院。

三、综合评价情况及评价结论

经评价，得分为85.50分，分别是：项目决策12.50分、项目过程21.50分、项目产出32.00分、项目效益19.50分,评价绩效级别评定为“良”。

| 一级指标 | 二级指标 | 指标值 | 分值 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 项目立项 | 项目立项依据充分，项目申请、设立过程符合要求，事前经过可行性研究、专家论证和绩效评估。 | 5 | 4.5 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标与实际工作内容相关，绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配；设置绩效指标，并与项目目标任务、计划数相对应。 | 5 | 4 |
|  | 资金投入 | 预算确定的资金量与工作任务相匹配，与项目实际需求相适应。 | 5 | 4 |
| 项目过程 | 资金管理 | 资金到位，预算执行进度、资金使用合理。 | 5 | 5 |
|  | 组织实施 | 制度健全，制度可行性高。 | 5 | 5 |
|  | 项目实施 | 组织机构健全，项目实施主体责任明确。项目管理制度健全，制定完整、可行的实施方案或实施计划。实施方案建立了完整的监督检查程序，服务商的选取采取招投标或比价等程序，项目经过验收总结。 | 15 | 11.5 |
| 项目绩效 | 产出数量 | 院机关、诉调中心、榆垡法庭、红星法庭、亦庄法庭、采育法庭、庞各庄法庭、安定法庭共8个点位，60人。 | 10 | 10 |
|  | 产出质量 | 第三方公司按照区法院要求提供安检人员、月考勤表、季度考核、培训等，保障安检岗位人员充足且均持安检执业证，严格考勤、考核，及时更替不合格人员。 | 10 | 8 |
|  | 产出时效 | 项目按照时间节点完成相关工作。 | 10 | 10 |
|  | 产出成本 | 项目资金的使用符合成本效益原则。 | 5 | 4 |
|  | 社会效益 | 法院安全、审判、诉讼工作开展得到保障，降低法院的人事管理的风险和成本。 | 10 | 8 |
|  | 可持续影响 | 通过项目的开展，在各法庭案件审理效率具有可持续影响。 | 10 | 7 |
|  | 服务对象满意度指标 | 满足法院干警、来院人员的安全需求。 | 5 | 4.5 |
| 合计 |  |  | 100 | 85.5 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项

项目立项依据充分，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

2、立项程序规范性

项目申请、设立过程符合要求，项目立项申报、项目可行性论证报告、实施方案等呈现的不够充分。

3、绩效目标合理性、绩效指标明确性

该项目总体绩效目标设立符合各法庭审执工作需要，工作目标结果导向比较清晰，目标所设定的绩效目标指标清晰、细化，可衡量，具有较强的可操作性和可实现性，通过项目单位的主观努力完全可以达到。

4、预算编制科学性

预算内容与项目内容相匹配；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配；项目预算528.15万元编制依据和测算标准呈现的不够充分。项目预算中，其中财政资金预算309.6万元，其他资金218.55万元。预算内容：第三方服务费用456.15万元，为人员薪资、管理等成本；72万元用于安检人员在区法院的食、宿、服装等费用的支出。具体预算编制测算依据呈现的不够充分。

5、资金分配合理性

项目资金根据项目服务实际需求分配，根据合同，依据基本充分。项目资金分配额度合理，与项目实际需求相适应。

（二）项目过程情况

1、资金到位率

2021年该项目财政资金预算309.60万元，财政资金实际到位309.60万元，资金到位率100.00%。

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。

2、预算执行率

2021年该项目财政资金实际到位309.60万元；实际支出309.60万元，预算执行率100.00%。

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。

3、资金使用合规性

根据北京市财政局关于批复北京市大兴区人民法院2021年预算的函（京财公检法指〔2021〕952号）预算批复309.60万元。项目资金严格按照《北京市大兴区人民法院财务管理制度》执行，按照合同支付进度要求，经过大额资金支付审批，支出有合法凭证。该项目资金没有出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、管理制度健全性

区法院具有相应的财务管理制度和业务管理制度，制度健全，但本项目具有延续性，对相关安保人员的管理、考核办法呈现的不够充分，相关业务管理制度和规程呈现的不够完整。

5、制度执行有效性

该项目遵守相关法律法规和相关管理规定，2020年12月11日对北京市保安服务总公司发布中标通知书，2021年1月1日签订安检经费项目政府采购合同，项目收支流程均按规定执行。

（三）项目产出情况

1.产出数量

2021年计划院机关、诉调中心、榆垡法庭、红星法庭、亦庄法庭、采育法庭、庞各庄法庭、安定法庭共8个点位，2021年该项目基本完成了既定目标，实际完成率100.00%

实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。

2、产出质量

安检人员已按照要求每月记录考勤表、季度考核、进行培训等，保障安检岗位人员充足且均持安检执业证，已严格执行考勤、考核，及时更替不合格人员，质量达标率100.00%，验收信息不足。

质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。

3、产出时效

该项目按照各时间节点完成相关工作，按合同约定支付费用。

4、产出成本

项目资金的使用符合成本效益原则，采购项目成本未超出招投标控制价，因疫情原因，安检人员提供数量有个别月份未满足要求，经双方协商服务期限延长至2022年1月31日，成本控制措施不够明晰。

（四）项目效益情况

1、社会效益

该项目能够最大限度的提升区法院安检服务质量，确保参加庭审活动人员的人身安全和审判工作顺利进行，同时，大大减少了区法院的用工风险和管理成本，规避了劳动争议。项目的产出主要为照片，支撑信息不充分。

2、可持续性影响

法院安全、审判、诉讼工作开展得到保障，作为延续性项目项目计划和规划不足。

3、服务对象满意度指标

通过项目实施，法院干警、来院人员对安检岗位工作人员的满意度≥90%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

2.专款专用。严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。项目内所有支出都按照“三重一大”制度的要求由院党组集体讨论决定，并严格履行财务审批流程，保证专款专用，无截留、无挪用等现象，取得了良好效果。

3.加强监督。对日常工作加强规范和监督，定期与项目使用部门的领导进行座谈，了解服务的质量和存在的问题，并及时反馈到项目服务提供方，防止在项目执行过程中出现偏差。

4.不断加强交流与学习。区法院项目责任部门定期与其他有相同项目采购需求的法院进行交流学习，共同交流学习项目的管理、监管和验收。

（二）存在的问题及原因分析

1、作为延续性项目，未见项目的中长期计划，项目的目标性、规划性等顶层设计不足。

2、项目预算管理的要件不够充分。项目立项申报、项目可行性论证报告、实施方案等呈现的不够充分。

3、项目预算528.15万元编制依据和测算标准呈现的不够充分。项目预算中，其中市财政资金预算309.6万元，其他资金218.55万元。预算内容：第三方服务费用456.15万元，为人员薪资、管理等成本；72万用于安检人员在区法院的食、宿、服装等费用的支出。具体预算编制测算依据呈现的不够充分。

4、本项目具有延续性，对相关安保人员的管理、考核办法呈现的不够充分，相关业务管理制度和规程呈现的不够完整。

5、实施方案的有效性不足。现有实施方案为第三方安检的实施方案，以及技能考核方案，未见本项目组织实施的项目管理方案。

6、技能考核的有效性不够充分。（1）委托合同明确了考核要求，且有分值比例的具体要求。但实际考核时间比较晚，对于提升安检人员技能的影响滞后。委托合同履职时间为2021.1.1-12.31，举办技能考核的时间为2021年12月26日，考核比较滞后。（2）区法院安检2021年底技能考核实施方案不够具体和明确。如：未明确举办考核的部门，未明确考核成果的运用方式等，方案的内容不够完整。

7、过程管理信息呈现的不足。区法院对第三方服务质量的监管、考核、验收等过程管理信息呈现的不够充分，未能全面呈现项目管理与实施的过程信息。

8、体现安检工作的绩效成果支撑信息不足。如：绩效成果主要以照片为主，缺少数据支撑。

六、有关建议

1、作为延续性项目，应制定中长期计划，明确项目任务、目标要求和预算，完善项目的顶层设计。

2、健全相关管理制度。建立政府购买服务的管理制度和规程，明确对第三方的服务要求。制定对安保人员管理、评价的相关管理制度，明确监管要求，保证项目的有效实施。

3、对项目进行成本效益分析，提高预算编制的合理性。项目具有延续性，鉴于财政预算资金的“紧平衡”，对项目预算的合理性进行测算和分析，深化预算构成，合理确定项目预算，提高项目的成本效益。

4、加强对第三方服务监管，保证财政资金的有效使用。

5、进一步加强绩效管理意识，及时归集项目绩效资料，提高绩效管理的规范性和有效性。根据项目实际制定项目绩效指标，重视工作成果的反馈，进行满意度调查和分析，提高项目的社会效益性。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：《评分表》

北京中佳誉会计师事务所有限公司

二○二二年五月十八日