项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 党建思政—“北京教育老干部工作”新媒体运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 中国共产党北京市委员会教育工作委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 中国共产党北京市委员会教育工作委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杜建峰 |  |  |  |  | 联系电话 | 55563535 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 29.3 |  | 29.3 | 29.3 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 29.3 |  | 29.3 | 29.3 | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过“北京教育老干部工作”微信公众号，及时向教育系统广大老同志传递党和政府的路线、方针、政策、倡导等，营造良好舆论氛围，加强离退休干部的思想引导。及时宣传教育系统离退休干部工作进展情况，宣传教育系统离退休干部和离退休干部工作的先进典型和工作经验，引导教育系统离退休干部和老干部工作者进一步为党和人民事业增添正能量，更好地促进、推动教育系统离退休干部工作。 |  |  |  |  |  | 定期高频次推送教育系统离退休干部工作动态、老同志事迹以及党和国家的大政方针等，开设了“永远跟党走”和“见证辉煌”等专栏，有力宣传了教育系统离退休干部工作和老同志的风采，成为教育系统最具权威性的信息发布平台。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 全年微信推送次数 |  | 多于160次 |  | 210 | 15 | 13 |  | 因疫情影响和工作要求，线下的用户活动改为了在线上交流。 |  |
|  |  |  | 每周微信推送次数 |  | 3-4次 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每季度微信监测 |  | 1次 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每半年微信线上线下活动 |  | 1次 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 推送内容准确率 |  | 准确率高 |  | 99% | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 工作信息类推送及时率 |  | 及时 |  | 及时 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 微信监测效果 |  | 按时监测 监测准确 |  | 完成 比较准确 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 线上线下活动效果 |  | 主题突出 参与度高 |  | 高 |  |  |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 每周推送3次 |  | 完成100% |  | 100% | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 全年推送160次以上 |  | 完成100% |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 全年预算控制数 |  | 30万元 |  | 29.3万元 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效果 指标 | 经济效益 指标 | 订阅用户数量 |  | 稳步提升 |  | 5214人 | 20 | 18 |  | 老同志的关注度还需要进一步提升，用户还需进一步拓展 |  |
|  |  |  | 老干部工作影响力 |  | 不断提升 |  | 高 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 老干部先进典型社会知晓度 |  | 不断提升 |  | 较高 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部订阅用户满意度 |  | ≥95% |  | ≥95% | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 老干部工作人员订阅用户满意度 |  | ≥95% |  | ≥96% |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 96 |  |  |  |