项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 党建思政-《老师请回答》电视节目宣传制作费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 中国共产党北京市委员会教育工作委员会 |  |  |  | 实施单位 | 中国共产党北京市委员会教育工作委员会 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 寇红江 |  |  |  | 联系电话 | 55563466 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 180 | 180 | 180 | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 180 | 180 | 180 | — |  |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.传播先进教育理念。将教育真谛分享给大家，引发社会关于教育话题的共鸣和思考，传播科学的家庭教育理念。 2.实现家校社协同育人。整合全市优质学校、教师、专家资源，让师生家长面对面，加强沟通理解，展现教育的智慧和艺术，搭建家校社协同育人的交流平台。 3.共制作播出6期节目，每期时长60分钟。 |  |  |  |  | 全部按计划完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 节目播出总期数 |  | 6期 | 6期 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 单集时长 |  | 60分钟 | 60分钟 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 本地平均收视率 |  | 高于0.8 | 高于0.8 |  | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 节目完成进度 |  | 2020年10月底 | 10月底 |  | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 严格执行该项目预算控制数，允许引入社会资源 |  | 按照厉行节约原则，总成本控制在预算范围之内。≤192万元 | 未超出预算 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 效益指标 | 传播影响力 |  | 推动全社会共同关心、关注、解决家庭教育问题，形成学校、家庭、社会三位一体的育人合力 | 形成家-校-社系统育人格局 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 |  | ≥80% | 90% |  | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |