项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 党建思政-两委机关干部人才工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 中国共产党北京市委员会教育工作委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国共产党北京市委员会教育工作委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王泳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55563576 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 165.92 | 52.11115 |  | 52.11115 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 165.92 | 52.11115 |  | 52.11115 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 认真做好干部考核信息化服务保障，加强干部日常管理服务、关心关爱等工作。一是加强干部考核。委托第三方对两委机关和直属单位年度考核制作测评票，录入、读卡、统计、分析费用。二是关心关爱干部。定期慰问援藏援疆援青干部，看望慰问生病住院干部，让干部感受到组织上的关心和温暖。三是加强干部培训，提升干部能力素质。 |  |  |  |  |  | 1.已通过比选评出中标单位，制作测评票，并进行录入、读卡、统计及分析，形成专项报告。 2.已为援派干部投保医疗保险，为第一书记按月支付生活补助，看望慰问机关2名突发重疾干部。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 做好干部考核信息化服务保障 |  |  | 按照求完成考核 | 按照求完成考核 | 10 |  | 9 |  | 完成1600余张测评票的录入、分析 |  |
|  |  |  | 为援派干部投保医疗保险 |  |  | 3 | 3 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 根据测评情况，形成分析报表 |  |  | 按要求完成考核 | 按要求完成考核 | 10 |  | 8 |  | 分析运用考核结果还不够深入、精准 |  |
|  |  |  | 加强对对因自然灾害、重大疾病、重大变故导致生活特别困难的干部 |  |  | 根据实际情况进行看望慰问 | 根据实际情况进行看望慰问 | 10 |  | 8 |  | 进一步提高预算申报精准度 |  |
|  |  |  | 加强两委机关干部队伍建设 |  |  | 提高干部队伍建设水平 | 提高干部队伍建设水平 | 20 |  | 16 |  | 进一步强化考核结果运用，加强教育和培训，提升干部队伍建设水平 |  |
|  |  | 时效指标 | 年度内完成干部考核 |  |  | 2020年12月前完成 | 2020年12月前完成 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 按月支付驻村第一书记生活补助 |  |  | 2020年12月前完成 | 2020年12月前完成 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 将干部考核信息化费用合理控制在预算数内 |  |  | 低于预算申报金额 | 低于预算申报金额 | 10 |  | 8 |  | 实际支出费用与预算金额相同，下年度努力压缩项目资金。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89 |  |  |  |