项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 党建思政—全面从严治党及系统巡察工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 中国共产党北京市委员会教育工作委员会 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国共产党北京市委员会教育工作委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 吴 洁 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55563570 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 140.1 | 102.1 |  |  | 46.3886 |  | 10 |  | 45.43% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 140.1 | 102.1 |  |  | 46.3886 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 落实中央、市委全面从严治党主体责任工作部署，由市委常委、市委教育工委书记主持召开全市教育系统全面从严治党工作会议、党员干部警示教育大会。加强市委教育工委对直属单位党组织党内监督，按照市委巡视办要求开展两轮巡察工作（含“回头看”），推进两委二级党组织落实管党治党责任。加强对北京市属高校党委落实全面从严治党主体责任的督促、指导，开展相关培训工作。按照市反腐倡廉建设领导小组要求，牵头会同市有关部门开展市属高校全面从严治党（党建）工作考核日常监督和动态抽查工作。 |  |  |  |  |  | 严格按照预算执行，全年完成3家处级直属单位巡察工作，分别召开全市教育系统全面从严治党工作会议、党员干部警示教育大会，针对巡察组开展培训，有序推进北京教育系统全面从严治党主体责任各项工作任务落实。 在预算执行过程中，遵守各项经费使用规定，在保障工作条件的情况下，压缩巡察组驻地费用，节约工作经费。 因受疫情影响，北京教育系统全面从严治党工作会、警示教育大会均未安排现场会议，使用加密视频会议系统召开；面向全市高校的全面从严治党培训、巡察工作培训未能开展，相应经费未使用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成2-3家处级直属单位和部分两委机关处室巡察工作 |  |  | 2 |  | 3 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 召开全市教育系统全面从严治党工作会议 |  |  | 1 |  | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 召开全市教育系统领导干部警示教育大会 |  |  | 1 |  | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 开展在京高校全面从严治党主体责任、巡察工作培训（含动态抽查培训、巡察组培训） |  |  | 2 |  | 2 | 10 |  | 8 |  | 受疫情影响，未能组织线下培训。今后将根据疫情发展，及时安排。 |  |
|  |  | 质量指标 | 发现党的建设方面存在的问题，以整改促进党建工作，促进事业发展 |  |  | 提升管党治党能力水平 |  | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 1-12月完成巡察工作 |  |  | 完成2轮巡察 |  | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 3月召开全市教育系统全面从严治党工作会议 |  |  | 部署全市2021年全面从严治党工作 |  | 3月召开 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 11月左右召开全市教育系统领导干部警示教育大会 |  |  | 以案为鉴，以案促改 |  | 12月召开 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 严格经费使用，厉行节约 |  |  | 依规使用经费 |  | 无违规 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 效益 指标 | 有序推进在京高校党委落实全面从严治党主体责任，开展校内巡察工作，推进层层落实责任 |  |  | 推进全面从严治党责任层层落实 |  | 不断压实 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 加强两委机关全面从严治党主体责任落实，加强处级直属单位党的领导，以巡察发现问题为导向，推进层层落实主体责任 |  |  | 推进全面从严治党责任层层落实 |  | 不断压实 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |