项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 党建思政-北京教育系统党建思政工作会议工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 中国共产党北京市委员会教育工作委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 中国共产党北京市委员会教育工作委员会 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 汪天逸 |  |  |  |  | 联系电话 | 55563503 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20 | 15.8456 |  | 10.8456 | 10 |  |  | 68.45% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 20 | 15.8456 |  | 10.8456 | — |  |  | 68.45% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 召开北京高校党建工作会议，贯彻落实中央、北京市和教育部思政工作会议和党建工作会议精神，提高北京高校党建和思政工作水平 |  |  |  |  |  | 根据疫情防控要求，及时召开线上线下党建工作会议，提高教育系统党建和思政工作水平。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 成本指标 | 人均会议成本不高于550/天，项目总额不超过预算审批数 |  |  | 15.8456万元 | 10.8456万元 |  | 30 | 27 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 预计召开会议3次 |  |  | 3 | 3 |  | 30 | 30 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 参与度、覆盖率不低于90% |  |  | 覆盖率不低于90% | 覆盖率不低于90% |  | 30 | 30 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |  |  |