项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 党建思政-大学生思想政治教育工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 中国共产党北京市委员会教育工作委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国共产党北京市委员会教育工作委员会 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王星星 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55563471 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 765.184 |  | 709.684 | 548.692857 |  | 10 | 77.32% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 765.184 |  | 709.684 | 548.692857 |  | — | 77.32% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2021年，大学生思想政治工作将按照全国教育大会、高校思想政治工作会议和宣传思想工作会议精神，准确把握教育事业发展面临的新形势新任务，结合北京高校的实际情况，进一步加大工作力度，整合社会资源，继续全面推进各项工作，把首都大学生思想政治工作提升的新的高度。 |  |  |  |  |  | 全部按计划完成 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 整体工作覆盖党的关系在市委归口教工委管理的高校。 |  | 57 |  | 57 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 高校大学生思想政治工作水平和效果 |  | 大学生思想政治工作水平不断提升 |  | 显著提升 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 按各项工作时段推进各项工作任务完成 |  | 2020年12月底 |  | 2021年12月底 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 严格执行该项目预算控制数 |  | 709.684万元 |  | 548.6928万元 | 20 | 10 |  | 受疫情影响，讲座等大型活动举办受限，考虑今后结合防控要求改为线上 |  |
|  | 效益指标 | 效益指标 | 大学生思想政治状况 |  | 大学生思想政治状况主流积极向上。 |  | 积极向上 | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 88 |  |  |  |