项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 党建思政-宣教工作拍摄制作工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 中国共产党北京市委员会教育工作委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国共产党北京市委员会教育工作委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵国伟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55563478 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 138.55 |  | 138.55 | 98.4 |  | 10 |  | 71.02% |  | 7 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 138.55 |  | 138.55 | 98.4 |  | — |  | 71.02% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 拍摄制作宣传教育工作片三部，每部时长30分钟，高清设备录制并编辑成片。 |  |  |  |  |  | 全部完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 宣教工作专题片 |  | 完成3部时长不少于20分钟的视频短片。 |  | 完成10余部时长不少于20分钟的视频短片 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 宣传片质量 |  | 高清设备拍摄并编辑制作。 |  | 按计划实施 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 按各项工作时段推进各项工作任务完成 |  | 全年拍摄不间断，12月底前制作宣传教育片3部。 |  | 12月底前制作宣传教育片10余部 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 严格执行该项目预算控制数 |  | 按照厉行节约原则，开展宣传教育工作拍摄制作工作，总成本控制在140.05万之内。 |  | 实际花费98.4万 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 效益指标 | 推动北京教育系统宣传教育工作发展 |  | 收集北京教育系统宣传教育工作资料，总结工作成绩，宣传工作亮点。 |  | 形成有益经验做法 | 20 |  | 15 |  | 经验成果未公开推广，下一步将制作形成成果手册 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92 |  |  |  |