项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 党建思政-思政课改革创新工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 中国共产党北京市委员会教育工作委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国共产党北京市委员会教育工作委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 姜男 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55563476 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 367.2 |  | 167.2 | 64.72 |  | 10 |  | 38.71% |  | 4 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 367.2 |  | 167.2 | 64.72 |  | — |  | 38.71% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021年，大学生思想政治工作将按照学校思政课教师座谈会、全国教育大会、高校思想政治工作会议和宣传思想工作会议精神，准确把握教育事业发展面临的新形势新任务，结合北京高校的实际情况，进一步加大工作力度，整合社会资源，继续全面推进各项工作，把北京教育系统思政课建设工作提升到新的高度。 |  |  |  |  |  | 1.按计划完成“中国特色社会主义50问”市属高校支持经费拨付和相关项目专家评审费拨付工作，全市思政课建设质量显著提升。 2.受疫情影响，原计划支持20所高校建设习近平新时代中国特色社会主义思想为核心的课程群建设工作暂处于推进中。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 课程群建设支持经费（创新孵化工程） |  | 根据《北京市深化新时代学校思想政治理论课改革创新行动计划》，按照每所学校15万元标准，支持20所高校建设以习近平新时代中国特色社会主义思想为核心的课程群。 |  | 2021年完成任务部署，持续推进中 | 10 |  | 0 |  | 疫情影响，20所高校课程群建设工作已完成部署，2022年全面启动实施，依托市级重点建设马克思主义学院和协同创新中心开展 |  |
|  |  |  | “中国特色社会主义50问”市属高校支持经费 |  | 6名获评立项的非协同创新中心市属高校教师，每名教师针对学生关注的10—20个热点问题，形成一本备课建议。 |  | 按计划完成 | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  | 思政课建设相关项目专家评审费 |  | 围绕大中小学思政课一体化建设、课程群建设、扬帆资助计划、教学改革重大项目、名师工作室、案例库建设等项目开展评审工作，共10次，每人每天800元，9人，1天，参考项目实际需求及专家费标准。 |  | 大中小一体化建设已完成，其他工作已部署，持续推进中 | 5 |  | 3 |  | 课程群建设、扬帆资助计划、教学改革重大项目、名师工作室、案例库建设等项目结项及评审工作仍在持续开展 |  |
|  |  | 质量指标 | 提升思政课建设工作水平和效果 |  | 通过课程群建设、“中国特色社会主义50问”等，提升推进思政课改革创新；加强课程建设，提升思政课程质量 |  | 课程质量显著提升 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 按各项工作时段推进各项工作任务完成 |  | 每年3月份制定各项工作计划，4月-11月全面执行实施，12月考核和总结。 |  | 按预计进度进行 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 严格执行该项目预算控制数 |  | 按照厉行节约原则，开展高校思想政治理论课建设工作，总成本控制在预算范围之内。 |  | 预算范围内 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 效益指标 | 推动首都高校思想政治工作发展，有力推动大学生思想政治教育工作 |  | 通过课程建设、改革创新，提高思想政治理论课的不断增强思政课的思想性、理论性和亲和力、针对性。提升高校思政课建设工作水平。 |  | 高校思政课建设工作水平不断提升 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 央属高校满意度 |  | ≥90% |  | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 市属高校满意度 |  | ≥90% |  | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 82 |  |  |  |