项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 党建思政-思政课教师能力提升工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 中国共产党北京市委员会教育工作委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国共产党北京市委员会教育工作委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 姜男 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55563476 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 610 | 610 | 550 |  | 10 |  | 90.16% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 610 | 610 | 550 |  | — |  | 90.16% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021年，大学生思想政治工作将按照学校思政课教师座谈会、全国教育大会、高校思想政治工作会议和宣传思想工作会议精神，准确把握教育事业发展面临的新形势新任务，结合北京高校的实际情况，进一步加大工作力度，整合社会资源，继续全面推进各项工作，把北京教育系统思政课建设工作提升到新的高度。 |  |  |  |  |  | 按计划完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 最美课堂资助经费 | 推进学校依据课程特点分门类制定课程思政实施方案，根据上一年度评选出的教书育人“最美课堂”，按照10万元/人标准为30名获评教师（参照特级教授待遇），按照5万元/人标准50名获评教师（参照特级教师待遇）发放资助经费。 |  |  | 发放资助经费450万元 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 青年思政课教师名师工作坊 | 根据《北京市深化新时代学校思想政治理论课改革创新行动计划》，按照每人5万元标准，支持建设10个青年思政课教师名师工作坊。 |  |  | 按照大中小一体化要求，延至2022年开展 | 5 |  | 0 |  | 拟将名师工作室建设项目作为深化大中小一体化的有力举措，2022年在各学段集中遴选建设 |  |
|  |  |  | 思政课教学档案印刷制作费 | 全体思政课教师每年接受上级部门、校领导、教学专家、学生等教学评价，形成思政课教学档案。制作2500册教学档案，每册40元，B5大小，约200页。 |  |  | 电子化档案全部上传至思政课高精尖创新中心 | 5 |  | 3 |  | 全部教学档案及视频以电子化形式上线高精尖创新中心平台 |  |
|  |  | 质量指标 | 提升思政课建设工作水平和效果 | 通过北京高校教书育人“最美课堂”、青年思政课教师名师工作室建设等，提升推进思政课改革创新；加强思政课教师师资力量建设，提升思政课程质量 |  |  | 鲜明树立了重视教学的导向，带动思政课教学质量普遍提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 按各项工作时段推进各项工作任务完成 | 每年3月份制定各项工作计划，4月-11月全面执行实施，12月考核和总结。 |  |  | 按计划进行 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 严格执行该项目预算控制数 | 按照厉行节约原则，开展高校思想政治理论课建设工作，总成本控制在预算范围之内。 |  |  | 未超出预算 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 效益指标 | 推动首都高校思想政治工作发展，有力推动大学生思想政治教育工作 | 通过思政课教师能力提升系列工作，推动改革创新，提高思想政治理论课的不断增强思政课的思想性、理论性和亲和力、针对性。提升高校思政课建设工作水平。 |  |  | 高校思政课建设工作水平显著提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 央属高校满意度 | ≥90% |  |  | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 市属高校满意度 | ≥90% |  |  | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92 |  |  |  |